## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB637 | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO |  | SPVIAS | AVARÉ, ITAÍ | SP 255 | 278.000 | 279.000 | 04/02/2026 | 27/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [02/07/2026] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 07/02 ÀS 06H10 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. ¦ [02/09/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/02 ÁS 17H17, OBRA PRORROGADA DE 06/02 PARA 12/02. ¦ [02/14/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 16H10. ¦ ÀS 12H07 DO DIA 13/02/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 27/02/2026. ¦ [02/28/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 27/02 ÁS 21H48, OBRA PRORROGADA DE 27/02 PARA 06/03. ¦ [03/06/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H51, OBRA PRORROGADA DE 06/03 PARA 27/03. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 04/02/2026 A 06/02/2026 DAS 09H00 ÀS 16H00 COM OPERAÇÃO PARE E SIGA PARA VIABILIZAR MONITORAMENTO NA PONTE CARVALHO PINTO.
OB663 | REPARO DE PISTA. |  | EIXO SP | SANTA MARIA DA SERRA | SP 304 | 236.000 | 236.000 | 25/02/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | VCI-3002, VCI-3003, GL-3006, GP-3002, IT-3004, IT-3005, IT-3008, GLA-3003, CONSERVAÇÃO |  |  | [03/06/2026] 26/02/2026: LOCAL PERMANECE INTERDITADO NO AGUARDO DA EQUIPE DE ENGENHARIA. EQUIPE EMPENHADA NOS SERVIÇOS. SEGUNDO INFORMAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA QUE DE MOMENTO NÃO TEM NENHUMA EQUIPE NO LOCAL, ESTAMOS MONITORANDO PELO CFTV FOI IMPLANTADO UMA SINALIZAÇÃO COM CONES E NOTURNA, E EQUIPE RETORNARÁ AMANHÃ (27/02) PELA MANHÃ. 27/02/2026: AGUARDANDO EQUIPE DA ENGENHARIA E CONSERVA PARA ANALISE DO LOCAL. EQUIPE DE CONSERVA CHEGOU AO LOCAL PARA INICIO DA MANUTENÇÃO. 28/02/2026: EQUIPE PERMANECE EFETUANDO OS REPAROS NA RODOVIA. ÀS 17H30, A EQUIPE FINALIZOU OS TRABALHOS DE HOJE PARA RETORNAR AMANHÃ (01/03). 02/03/2026: ÀS 08H39MIN DO DIA 02/03/2026, VERFICADO PELA CFTV A EQUIPE PERMANECE TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA VIA. ÀS 17H45, A EQUIPE FINALIZOU OS TRABALHOS DE HOJE PARA RETORNAR AMANHÃ (03/03). 04/03/2026: ÀS 07H20MIN DA DATA DE HOJE (04/03/2026), A EQUIPE RETORNOU AO LOCAL. ÀS 15H17, A EQUIPE FINALIZOU OS TRABALHOS DE ONTEM PARA RETORNAR HOJE (05/03). | LOCALIZADO EROSÃO NA FAIXA DE ROLAMENTO PELO KM CITADO, COM RISCO EVIDENTE DE ACIDENTE.
OB662 | TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA |  | VIAPAULISTA | ITAPORANGA | SP 255 | 353.000 | 356.900 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | VEÍCULOS DE APOIO, SUPERVISÃO, E OPERADORES DE CCO | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. ¦ OPERAÇÃO PARE E SIGA. |  | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) SERÁ REALIZADO NA RODOVIA JURANDIR SICILIANO – SP255 KM 356 AO KM 356+900, CRAVINHOS - SP, SENTIDO NORTE/SUL, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA/SP, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 09H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 14H, SENDO EFETUADO O SISTEMA DE PARE E SIGA.
OB661 | LANÇAMENTO DE VIGAS |  | EIXO SP | PARAGUAÇU PAULISTA | SP 284 | 464.130 | 464.130 | 07/03/2026 | 09/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL PARA TRATAR DO LANÇAMENTO DE 11 VIGAS DO DISPOSITIVO 3 DA SP-284 KM 464+130, ENTRE OS DIAS 07/03/2026 E 09/03/2026, QUE FAZEM PARTE DA OBRA DE DUPLICAÇÃO. AS ATIVIDADES PODEM SOFRER ALTERAÇÕES DE EXECUÇÃO DE DIAS, HORÁRIOS E TURNO CONFORME AS VARIÁVEIS LIGADAS AO PROCESSO – PLANO OCUPAÇÃO, INTEMPÉRIES, VDM, SOLICITAÇÕES PMRV ETC. – CASO SEJAM NECESSÁRIAS.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ, FLORÍNIA | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H12MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [12/09/2024] ÀS 10H41MIN DO DIA 04/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO EXISTEM ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NO LOCAL EM QUESTÃO. EM MOMENTO OPORTUNO, UM NOVO PLANO OPERACIONAL SERÁ ENVIADO QUANDO HOUVER MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO KM 433. ¦ [03/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H15MIN, AS OBRAS FORAM RETOMADAS. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 16H40MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA FEVEREIRO DE 2026. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 02/03 ÀS 15H59MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 28/02 PARA PARA 31/03. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB410 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | SANTA RITA DO PASSA QUATRO, PIRASSUNUNGA, LEME, CORDEIRÓPOLIS, PORTO FERREIRA, ARARAS, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | SP 330 | 158.501 | 240.499 | 20/06/2024 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H06, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/03 ÁS 09H56MIN OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/10/2026. | OBRA DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP330 (RODOVIA ANHANGUERA), ENTRE O TRECHO DE CORDEIRÓPOLIS (KM 158+500) A SANTA RITA DO PASSA QUATRO (KM 240+500). OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM TODAS AS FAIXAS DE ROLAMENTO, PRAÇAS DE PEDÁGIO, MARGINAIS E DISPOSITIVOS DE RETORNO SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INTERVIAS.
OB623 | TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS | SP 330 | 294.105 | 294.105 | 08/02/2026 | 15/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | VEÍCULOS DE APOIO, SUPERVISÃO, E OPERADORES DE CCO |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [02/09/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [02/10/2026] EM TORNO DAS 14H42MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE DEVIDO AS CHUVAS CONSTANTES NA REGIÃO, NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A OBRA. TERÃO QUE AGENDAR UMA NOVA DATA E ENCAMINHARÃO UM NOVO POE. ¦ [02/12/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 16H13, SOLICITANDO UM POE ATUALIZADO. ¦ [03/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/03 ÁS 16H20 ATIVIDADE PRORROGADA PARA 15/03. | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) SERÁ REALIZADO NA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 KM 294+105, CRAVINHOS - SP, NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 08H00 E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 15H00, SENDO QUE A INTERDIÇÃO DO FLUXO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO OCORRERÁ EM 03 ETAPAS DE 10 MINUTOS: A PRIMEIRA PARADA PREVISTA PARA AS 10H00 ATÉ 10H10, E A SEGUNDA PARADA PREVISTA PARA AS 10H30 ATÉ 10H40 E A TERCEIRA PARADA PARA AS 11H00 ATÉ 11H10.
OB485 | IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 338.100 | 337.800 | 16/09/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE | PARA OS CLIENTES QUE DESEJAREM ACESSAR O DISPOSITIVO NO RAMO 600 SENTIDO LESTE PARA A CIDADE DE RIVERSUL DEVERÁ SEGUIR SENTIDO ITARARÉ E EFETUAR O RETORNO NO PRÓXIMO ACESSO | DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA | [01/20/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/30/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL ENVIADO NO DIA 30/01 ÀS 16H59MIN. A DATA DE TÉRMINO FOI PRORROGADA PARA O DIA 28/02/2026. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/04/2026] CONFORME O CONTATO POR E-MAIL EM 04/03 ÀS 18H28, INFORMAÇÃO QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO 28/02 PARA O DIA 30/03. | OS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DAS 06H00 ÀS 20H00 ENTRE OS DIAS DE 16/09/2025 E 16/01/2026. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SE FAZ NECESSÁRIO AS SEGUINTES INTERDIÇÕES: INTERDITAR O ACOSTAMENTO ENTRE O KM 337+800 AO KM 338+110 SENTIDO LESTE DA SP258, ONDE SERÁ NECESSÁRIO UM PEQUENO DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA; INTERDITAR O ACOSTAMENTO SOBRE O VIADUTO NA SP281 RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO).
OB660 | ADEQUAÇÃO DE GABARITO |  | SPVIAS | IARAS | SPD 283/280 | 0.000 | 0.000 | 09/03/2026 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA | DESVIO DO SENTIDO LESTE PELO KM 279+645 E SENTIDO OESTE PELO KM 287+745. | PELO RETORNO DO KM 279+645. ¦ PELO RETORNO DO KM 287+747. |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO NO QUILÔMETRO 282+740 DA RODOVIA PRES. CASTELLO BRANCO – SP280 PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO GABARITO VERTICAL DA OAE. EM DECORRÊNCIA DESSA INTERVENÇÃO, AS ALÇAS DE ACESSO E SAÍDA DO RETORNO DEVERÃO SER DEMOLIDAS E POSTERIORMENTE RECONSTRUÍDAS. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO LOCAL.
OB599 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE RETORNO |  | ENTREVIAS | PONGAÍ | SP 333 | 244.830 | 244.830 | 01/01/2026 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  |  | INÍCIO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO NO KM 244+830. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PERMANENTE DE TRÂNSITO (DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS) ENTRE OS KMS 244+300 E 245+200.
OB284 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | ITAPECERICA DA SERRA, SÃO PAULO | SP 021 | 43.000 | 51.000 | 03/02/2025 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO | NOTURNA, VIATURAS | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 31/03. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 05/05, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 46 PARA KM 43 PARA KM 49. ¦ [04/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/04 ÁS 18H38MIN OBRA PRORROGADA DE 05/05 PARA 02/06, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 49 PARA KM 43 PARA KM 51 EM AMBO OS SENTIDOS. ¦ [06/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 05/06 ÁS 12H55, OBRA PRORROGADA DE 02/06 PARA 15/06. ¦ [06/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/06 ÁS 18H21 A CONCESSIONÁRIA ESTÁ PROVIDENCIANDO NOVO POE DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. ¦ [06/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 18H08, OBRA FOI FINALIZADA E SERÁ RETOMADA EM BREVE. O POE APRESENTADOS ANTERIORMENTE, FORAM PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO FATC (FRAÇÃO ASFÁLTICA TRATADA COM CIMENTO) E POSTERIOR DEFINIÇÃO DO PROJETO. AS ETAPAS DE TESTES PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO FORAM CONCLUÍDAS, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE SERÁ ELABORADO NOVO POE PARA A EFETIVA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, ENTRE KM 43+200 AO KM 51+000, PISTA INTERNA E EXTERNA. ¦ [10/31/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/10 ÁS 15H25MIN OBRA RETOMADA. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/02/2026] OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/05. | A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTÁ PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA ENTRE OS KM 43+000 E KM 46+000 PISTA EXTERNA. DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. PERÍODO DE INTERDIÇÃO SERÁ DAS 22H00 DE (SEXTA-FEIRA) ATÉ AS 05H00 DA (SEGUNDA-FEIRA).
OB549 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SPI 059/150 | 0.000 | 0.592 | 10/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  | [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA E-MAIL, EM 23/12 ÀS 11H06MIN, OBRA PRORROGADA DE 23/12/2025 PARA 31/12/2025. ¦ [01/08/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/17/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 16H48MIN DO DIA 16/01/2026, A CONCESSIONÁRIA SOLICITOU POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA 28/02/2026. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/02/2026] ÀS 13H45MIN DO DIA 02/03/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | IMPLANTAÇÃO DE CILCOVIA NA SPI059/150. AS ALÇAS DE ACESSO SERÃO INTERDITADAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 16H, PARA A EXECUÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO. O PRÓXIMO RETORNO PARA ACESSO À INTERLIGAÇÃO BAIXADA - SPI-059/150 NO SENTIDO OESTE, ESTÁ LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 1 KM DO LOCAL DA OBRA NO KM 60 DA RODOVIA ANCHIETA NO SENTIDO SUL.
OB659 | CONSERVAÇÃO E MELHORIAS |  | VIARONDON | GUARANTÃ | SPD 417/300 | 0.000 | 0.000 | 24/02/2026 | 24/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | EM VIRTUDE DAS OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MELHORIA NA VICINAL GRT 010 (FORA DO TRECHO DE CONCESSÃO) E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ, CONFORME OFICIO ANEXO, FOI SOLICITADO EM CARÁTER EMERGENCIAL, A INTERDIÇÃO DO ACESSO AO MUNICÍPIO, NA ALTURA DO KM 416 (SPD ROTATÓRIA DA PISTA LESTE). SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR A INTERDIÇÃO DO ACESSO QUE SE ENCONTRA NO SENTIDO LESTE DO SPD 416. A OBRA ESTÁ PREVISTA COM DURAÇÃO DE 60 DIAS.
OB655 | TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS | SP 328 | 294.739 | 294.753 | 28/02/2026 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | VEÍCULOS DE APOIO, SUPERVISÃO, E OPERADORES DE CCO |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) SERÁ REALIZADO NA RODOVIA ANHANGUERA – SP328 KM 294+746, CRAVINHOS - SP, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2026, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 09H00 E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 16H00, SENDO EFETUADO 02 PARALIZAÇÕES NO TRÁFEGO, A 1ª PARADA DAS 10H ÀS 10H10 E A 2ªPARADA DAS 10H30 ÀS 10H40.
OB416 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ITAPIRA | SP 352 | 162.540 | 185.170 | 01/07/2025 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/18/2025] ÀS 16H03, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. ¦ [03/02/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 27/02 ÁS 11H19MIN, OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/10. | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS NORTE E SUL, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” EVENTUAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO DA SP-352 DO KM 162+540 AO KM 185+171.
OB658 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RODOANEL | CARAPICUÍBA, OSASCO | SP 021 | 16.000 | 19.000 | 28/02/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | REPARO NO PAVIMENTO ENTRE OS KMS 016+000 AO KM 019+000, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS SP021. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DAS 22H00MIN DO DIA 27/02/2026 ÁS 22H00MIN DO DIA 01/03/2026, COM INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 03, 04, 05 E ACOSTAMENTO.
OB495 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 428.800 | 431.400 | 22/09/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. | [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 22/01/2026 PARA 30/06/2026. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 428+800 A 431+400, SENTIDO NORTE). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NO SENTIDO NORTE, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB497 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | ITÁPOLIS, BORBOREMA | SP 333 | 182.200 | 212.449 | 22/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 100+260 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/04/2026. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB496 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | TAQUARITINGA, JABOTICABAL | SP 333 | 119.000 | 140.200 | 18/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 139+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/04/2026. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB482 | FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO |  | ECOVIAS NOROESTE | IBATÉ, ARARAQUARA, SÃO CARLOS | SP 310 | 241.800 | 267.700 | 15/09/2025 | 30/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/12/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ NO SEGUIMENTO ENTRE O KM 241+800 AO KM 267+700, DA RODOVIA SP310.
OB481 | IMPLANTAÇÃO 3ª FAIXA DE ROLAMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 444.750 | 446.000 | 25/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [12/28/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 28/12 ÀS 06H50MIN. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 25/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 6 (KM 446+000 A 444+750, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP310.
OB437 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.300 | 451.870 | 08/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 08, ENTRE O KM 449+300 A 451+870, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB436 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.000 | 449.300 | 08/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 07, ENTRE O KM 449+300 A 446+000, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB587 | EROSÃO DE GRANDE PORTE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 E | 23.000 | 23.000 | 10/12/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | IT-3404R, VO-3401 | PMV MÓVEL NO LOCAL, INDICANDO PARA AS CARRETAS E CAMINHÕES ACESSAREM SAÍDA KM 22. | DESVIO APENAS O TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22 , CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ BLOQUEADO PARA TODOS OS VEÍCULOS. | [12/10/2025] ÀS 13H00MIN, FEITO DESVIO PARA RUA PARALELA “RUA BAHIA” E ORIENTADO AOS USUÁRIOS ACESSAR SAÍDA KM 22. ÀS 14H00MIN, FOI DESVIADO APENAS O TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22, CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ [12/10/2025] O LOCAL NÃO ESTÁ GERANDO CONGESTIONAMENTO, PORÉM A ALÇA PERMANECERÁ BLOQUEADA PELO PERÍODO ESTIMADO DE 05 DIAS. ¦ [12/12/2025] ÀS 12H47MIN, DO DIA 12/12/2025, ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) ENCONTRA-SE TOTALMENTE BLOQUEADA, DEVIDO À INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL, O TALUDE ESTÁ SE DESPRENDENDO E HÁ RISCO DE DESLIZAMENTO. NÃO HÁ PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. A ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ESTÁ SENDO REALIZADA POR MEIOS DO PMV DO KM 29+500 LESTE, DO PMV MÓVEL NO KM 24+200 LESTE E PELA URA. ¦ [12/12/2025] ÀS 14H44MIN, A ALÇA DE DESVIO PARA VIA PARALELA FOI LIBERADA, EQUIPE DE OBRA NO LOCAL, REALIZOU UM PALIATIVO NO TALUDE. ¦ [12/12/2025] A EQUIPE RETIFICOU A INFORMAÇÃO DE QUE O DESVIO PARA VIA PARALELA TENHA SIDO LIBERADO, A ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) PERMANECE FECHADA, E PISTA MARGINAL. O TRÁFEGO ESTÁ SENDO DESVIADO PARA VIA PARALELA (RUA SÃO PAULO). ¦ [02/23/2026] CONCESSIONÁRIA REALIZOU UMA ATUALIZAÇÃO EM 23/02/2026 ÁS 09H22, INFORMANDO QUE O LOCAL PERMANECE EM OBRA E ENCAMINHOU FOTOS ATUALIZADAS. | EROSÃO NO PAVIMENTO PELA ALÇA DE SAÍDA LESTE DA SP280 KM 23+907, COM PROFUNDIDADE DE 20 METROS, CIRCUNFERÊNCIA DE 3 METROS.
OB654 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | PIEDADE | SP 079 | 140.300 | 140.900 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  |  |  | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB653 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SP 079 | 105.800 | 106.200 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  | NÃO HÁ. |  | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 DE ROLAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB652 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 123.600 | 123.000 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  |  |  | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 DE ROLAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB651 | DESMONTAGEM PRAÇA DE PEDÁGIO |  | ECOVIAS NOROESTE | MATÃO | SP 326 | 307.600 | 307.600 | 09/02/2026 | 18/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE SAU KM 197, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DA OBRA DE DESMONTAGEM DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE TAIUVA, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DOS PÓRTICOS FREE FLOW: SP-326 – NORTE 307+820 SP-326 – SUL 307+620. FASE 1 – DESMONTAGEM DE CABINES E ESTRUTURAS DE SUBMARINOS – 12/02/2026 A 16/04/2026 FASE 2 – IÇAMENTO DE TELHAS E VIGAS DE COBERTURA DA PRAÇA – 20/02/2026 A 14/03/2026 FASE 3 – DEMOLIÇÃO DE PILARES – 20/03/2026 A 16/04/2026 FASE 4 – DESMONTAGEM DO PRÉDIO OPERACIONAL/APOIO – 14/03/2026 A 28/03/2026
OB531 | ALARGAMENTO DE OAE DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 187/310 | 0.000 | 0.000 | 13/10/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  | USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA NORTE, SENTIDO INTERIOR DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 190. ¦ USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA SUL, SENTIDO CAPITAL DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 184. | [02/20/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA PRORROGADA DE 13/02 PARA 31/03. | INTERDIÇÃO TOTAL DE DISPOSITIVO PARA EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DE SUAS OAE’S NO KM 187+118 PARA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA NA SP310. SERÁ EXECUTADO O FECHAMENTO DA PASSAGEM INFERIOR, QUE É UTILIZADA APENAS COMO RETORNO, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E BARREIRAS DE CONCRETO.
OB650 | REVITALIZAÇÃO DE TÚNEIS |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | JACAREÍ | SP 070 | 74.000 | 79.000 | 20/02/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | INTERDIÇÃO DAS GALERIAS DOS TÚNEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO PREVISTAS PARA OS TÚNEIS T01 (KM 75), T02 (KM 76) E T03 (KM 79) DA RODOVIA SP-070 – RODOVIA CARVALHO PINTO. COM A FINALIDADE DE SE MANTER A RODOVIA DISPONÍVEL PARA OS USUÁRIOS, SERÁ EFETUADA UMA OPERAÇÃO COM FLUXO BIDIRECIONAL NA GALERIA PARALELA À GALERIA INTERDITADA PARA AS OBRAS.
OB649 | DESMONTAGEM PRAÇA DE PEDÁGIO |  | ECOVIAS NOROESTE | TAIÚVA | SP 326 | 357.000 | 357.000 | 23/02/2026 | 18/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE SAU KM 197, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DA OBRA DE DESMONTAGEM DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE TAIUVA, DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DOS PÓRTICOS FREE FLOW: SP-326 – NORTE 356+876 SP-326 – SUL 356+645.
OB435 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.420 | 449.420 | 14/07/2025 | 02/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/20/2026] CONFORME POE ATUALIZADO RECEBIDO EM 20/02, OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 02/03. | O PRESENTE RELATÓRIO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO APRESENTAR A CONCESSIONÁRIA ECOVIAS NOROESTE PAULISTA E A AGÊNCIA REGULADORA, ARTESP, AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 NOS SENTIDOS NORTE E SUL, DO KM 449+420. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS.
OB648 | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PARA MOVIMENTAÇÃO DE LAJES |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 236.000 | 236.000 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL PARA TRATAR DA MOVIMENTAÇÃO DE LAJES DO CANTEIRO DE VIGAS/LAJES KM 236+000 NORTE (R. JORGE CAMARGO, 61 - SÃO CARLOS, ) AO KM 236+100 NORTE DA OBRA DE INTERVENÇÃO DA SP-310, PASSANDO PELA RODOVIA SP318.
OB647 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS | SP 055 | 254.000 | 255.000 | 20/02/2026 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI (SP-055), SENTIDO OESTE, ENTRE OS KM 254 E 255, NA REGIÃO DO TÚNEL DO QUILOMBO, SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE O BLOQUEIO DO ACOSTAMENTO, PERMANECENDO AS DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO TOTALMENTE LIBERADAS PARA O TRÁFEGO DURANTE TODO O PERÍODO DAS OBRAS. AS ATIVIDADES OCORRERÃO PREFERENCIALMENTE NO PERÍODO NOTURNO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO NO INTERIOR DO TÚNEL, COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS À FLUIDEZ DO TRÁFEGO E SEGUIR CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA OBRA. A LIBERAÇÃO DO ACOSTAMENTO OCORRERÁ IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES TODOS OS DIAS, COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO ENTRE 22H00 E 06H00.
OB645 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTE |  | VIARONDON | PENÁPOLIS | SP 300 | 483.750 | 482.550 | 15/03/2026 | 15/03/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | BASE SAU, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, UNIDADE AVANÇADA, APREENSÃO DE ANIMAIS. |  |  |  | ESTE PLANO OPERACIONAL TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP-300 NO SENTIDO LESTE ENTRE OS KM 483+750 AO 482+550 DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO LAJEADO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. A OBRA ESTA PREVISTA PARA ACONTECER ENTRE 15/03/2026 A 15/03/2027 TENDO INÍCIO COM A IMPLANTAÇÃO DO DESVIO NO LOCAL INDICADO CONFORME PROJETO ELABORADO COM BASE NAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL BRASILEIRO DE TRÂNSITO – CONTRAN, NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB E NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DER VLLL. TODAS AS PLACAS E SINALIZAÇÃO DA OBRA SEGUIRAM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E SERÁ MANTIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA TODOS OS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A REPOSIÇÃO IMEDIATA DE QUALQUER ELEMENTO SEM QUE SEJA COMPROMETIDO O FUNCIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO.
OB585 | READEQUAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 43.150 | 44.100 |  | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  | [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [02/14/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 16H06. ¦ ÀS 11H32 DO DIA 13/02/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 30/04/2026. | OS SERVIÇOS DE DESVIO DE EIXO E READEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NOS DIAS 08 E 09/12/2025 A PARTIR DAS 22H00 ÀS 05H00, COM FECHAMENTO DE FAIXA INTERCALADA, SENDO A PRIMEIRA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 E A SEGUNDA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 (EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS ESSAS DATAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES). APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE EIXO A PREVISÃO É QUE ESSA CONDIÇÃO SEJA MANTIDA ATÉ O DIA 31/01/2026 DURANTE 24H00.
OB373 | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA. |  | ROTA DAS BANDEIRAS | ATIBAIA | SP 065 | 80.000 | 88.000 | 12/05/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  | [08/19/2025] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [02/12/2026] ENVIADO E-MAIL AO RESPONSÁVEL PELO POE, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 15H57. ¦ [02/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/02 ÁS 16H37MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 PARA 30/03/2026. | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO DO KM 80 AO 88 PISTA NORTE SP 065. TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, BARREIRA RÍGIDA, PAISAGISMO E BARREIRA MÓVEL.
OB642 | CORREÇÃO DAS CURVAS |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO | SP 150 | 40.000 | 54.000 | 01/02/2026 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO 5X3. |  |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CORREÇÃO DAS CURVAS NO TRECHO DE SERRA DA SP-150, INCLUINDO ADEQUAÇÕES GEOMÉTRICAS, MELHORIAS DE SEGURANÇA ENTRE OS KM 41+700 E KM 46+920, ABRANGENDO AS PISTAS SUL E NORTE, CONFORME A NECESSIDADE E EVOLUÇÃO DAS ETAPAS EXECUTIVAS. A CONSERVAÇÃO DE ROTINA SERÁ EXECUTADA PREFERENCIALMENTE AOS SÁBADOS, ALTERNANDO-SE O BLOQUEIO ENTRE PISTA SUL E PISTA NORTE. LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES: SENTIDO SUL (PISTA SUL) • CURVA 01: KM 41+700 • CURVA 02: KM 44+580 • CURVA 03: KM 46+920 SENTIDO NORTE (PISTA NORTE) • CURVA 04: KM 44+410 • CURVA 05: KM 43+260 • CURVA 06: KM 41+730
OB640 | TRAVESSIA DE CABOS |  | VIAPAULISTA | BARRA BONITA | SP 255 | 175.500 | 175.500 | 10/02/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VEÍCULOS DE APOIO / SUPERVISÃO, OPERADORES DE CCO |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA, SERÁ REALIZADO NA RODOVIA SP255 KM 175+500. COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 09H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 17H00, COM UMA INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO DAS 14H ÀS 14:30H. SENDO NECESSÁRIO A INTERDIÇÃO DO FLUXO EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA.
OB293 | RECUPERAÇÃO DE MARQUISE PRAÇA DE PEDÁGIO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 50.000 | 50.000 | 03/02/2025 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. | [03/09/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/06/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/04 ÁS 16H49MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/04 PARA 30/05. ¦ [05/31/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/12/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/06 ÁS 08H00MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/05 PARA 31/10. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] ÀS 10H33MIN DO DIA 03/11/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE CONTINUA EM EXECUÇÃO, IRÃO ATUALIZAR O POE. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 14H39MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 31/10 PARA 30/11. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 11H44MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/11 PARA 30/01/2026. ¦ [02/02/2026] ÀS 10H12MIN, SOLICITADO UM PARECER DA CONCESSIONÁRIA QUANTO A RECUPERAÇÃO DA MARQUISE. ¦ [02/09/2026] CONFORME RECEBIDO VIA SEI, POE PRORROGADO DE 30/01/2026 PARA 20/03/2026. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 15H24MIN, ONDE O VEÍCULO VOLVO, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE INICIALMENTE COM O "SUBMARINO" DA CABINE 4, POSTERIORMENTE, COM A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1, EM PARELHEIROS, NO KM 50+000 DA PISTA INTERNA, QUE VEIO A COLAPSAR PARCIALMENTE A MARQUISE.
OB546 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SANTO ANDRÉ | SP 021 | 76.000 | 84.000 | 29/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | INTERDIÇÃO DE FAIXAS ALTERNADAS | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. ¦ [02/06/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, EM DECORRÊNCIA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, NO PERÍODO ENTRE 02/02/2026 E 30/04/2026. CONFORME DETALHADO NO POE, AS OBRAS ESTÃO PROGRAMADAS PARA SEREM EXECUTADAS ENTRE OS KM 84+000 AO KM 76+000 – PISTA INTERNA, E NA IMPOSSIBILIDADE DE FECHAMENTO DA PISTA INTERNA, COMO PLANO DE CONTINGÊNCIA, A OBRA SERÁ EXECUTADA ENTRE OS KM 76+000 AO KM 84+000 – PISTA EXTERNA, AMBOS SEGUIMENTOS DA RODOVIA SP-021 RODOANEL MARIO COVAS – TRECHO SUL. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB310 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS, ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO, SANTA LÚCIA, AMÉRICO BRASILIENSE, LUÍS ANTÔNIO, RINCÃO, GUATAPARÁ | SP 255 | 2.801 | 83.200 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN INFORMANDO SOBRE INTERDIÇÃO NO TRECHO DA SP 255 DO KM 002,800 AO 48,100 KM, INTERDIÇÃO DE FAIXAS E ALÇAS NO DIA 01/12 AO 20/12. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB425 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, RIBEIRÃO PRETO, SÃO SIMÃO | SP 330 | 240.501 | 318.499 | 31/07/2025 | 10/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. ¦ [08/13/2025] ADICIONADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/30/2025] ÀS 12H12MIN FOI ENVIADA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 30/09/2025. ¦ [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 01/12 ATÉ 20/12. ¦ [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/29/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 29/12 ÀS 08H51MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 20/12 ATÉ 19/04/2026. ¦ [02/07/2026] CONFORME O CONTATO POR E-MAIL EM 06/02 ÀS 09H13, INFORMAÇÃO QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO 19/04 PARA O DIA 10/05. | OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ACESSO, PARA EXECUÇÃO DE REPARO DE PAVIMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NA SP330 ENTR E O KM 240+500 E 318+500.
OB465 | ALARGAMENTO DE OAE |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 177/310 | 0.000 | 0.000 | 23/06/2025 | 23/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [11/03/2025] CONFORME POE RECEBIDO VIA WHATSAPP EM 03/11 ÁS 11H05 DO CCO DA CONCESSIONÁRIA, OBRA PRORROGADA DE 23/10 PARA 23/04/2026. ¦ [02/06/2026] CONFORME POE RECEBIDO PELO SEI, EM DECORRÊNCIA A RODOVIA RECEBERÁ A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 DE ROLAMENTO EXISTENTE, NO SENTIDO NORTE, ENTRE O KM 175 E O KM 177. ESTE ESTREITAMENTO VIABILIZARÁ A MOVIMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS DE CARGA DAS VIGAS. AS VIGAS PRÉ-MOLDADAS SERÃO CARREGADAS NO PÁTIO EM QUE FORAM EXECUTADAS E COLOCADAS NOS PARA O TRANSPORTE. ESTES VEÍCULOS TRANSITARÃO PELA FAIXA 01 DE ROLAMENTO INTERDITADA, ATÉ O PONTO DE DESCARREGAMENTO JUNTO A OAE E LÁ PERMANECERÃO ESTACIONADOS. ¦ [02/06/2026] O GUINDASTE QUE FARÁ O IÇAMENTO ESTARÁ PATOLADO NA PASSAGEM INFERIOR DA OAE, QUE ESTARÁ DESDE O INÍCIO DA OPERAÇÃO, INTERDITADA PARA O FLUXO VIÁRIO EM AMBOS OS SENTIDOS CENTRO-BAIRRO-CENTRO. ATÉ O TÉRMINO DA OPERAÇÃO, PREVISTO PARA O FINAL DO SEGUNDO DIA DE ATIVIDADES, O FLUXO VIÁRIO PERMANECERÁ INTERDITADO. O FLUXO PEDONAL SERÁ PERMITIDO ATRAVÉS DOS PASSEIOS EXISTENTES, APENAS NOS MOMENTOS EM QUE NÃO OCORRER IÇAMENTO DAS VIGAS PRÉ-MOLDADAS OU MOVIMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS PESADOS. ¦ [02/06/2026] TODA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE OBRAS ESTARÁ IMPLANTADA CONFORME O MANUAL E PADRÕES JÁ ESTABELECIDOS, DE ACORDO COM PROJETO DE SINALIZAÇÃO QUE SEGUE EM ANEXO. PARA MAIOR SEGURANÇA DOS USUÁRIOS, JUNTO A ALÇA DE ACESSO PARA A RODOVIA, HAVERÁ SINALIZAÇÃO POR CONES DELIMITANDO O FLUXO VIÁRIO ENTRE A ALÇA DE ACELERAÇÃO E OS VEÍCULOS JÁ EM TRÂNSITO NA RODOVIA E, LOGO APÓS, ESTARÁ O TÉRMINO DA INTERDIÇÃO DA FAIXA 1, LIBERANDO O FLUXO PARA O TRÂNSITO NORMAL. ¦ [02/06/2026] AS DATAS PRETENDIDAS PARA EXECUÇÃO DO LANÇAMENTO DAS VIGAS SERÃO NOS DIAS 07/02/2026 E 08/02/2026, DURANTE TODO O PERÍODO, A DEPENDER DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS FAVORÁVEIS, PODENDO SER POSTERGADA PARA NOVAS DATAS, CASO NECESSÁRIO, SEGUINDO AS MESMAS CONDIÇÕES AQUI DESCRITAS. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA NAS OBRAS DE ARTE DO KM 176+618 DA SP 310 NO MUNÍCIPIO DE RIO CLARO/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA DUPLA, COM DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO (NORTE E SUL). O DESVIO DE OBRA SERÁ IMPLANTADO NA REGIÃO DA PASSAGEM INFERIOR DOS DOIS VIADUTOS, ONDE O TRÁFEGO SENTIDO CENTRO X BAIRRO SERÁ MANTIDO E O TRÁFEGO SENTIDO BAIRRO X CENTRO SERÁ DESVIADO PARA A MARGINAL SUL DA SP 310 ACESSANDO O MUNICÍPIO NO TREVO DE ACESSO DO KM 176 “TREVO DA VIVIANI” PELA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
OB636 | IMPLANTAÇÃO DE MARGINAL NO DISPOSITIVO |  | CART | SANTA CRUZ DO RIO PARDO | SP 327 | 10.700 | 10.700 | 15/02/2026 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  |  | O INÍCIO DA OBRA ESTÁ PREVISTO PARA 15/02/2026 COM PREVISÃO DE TÉRMINO EM 15/04/2026 DEPENDENDO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS OU OUTROS IMPREVISTOS. A INTERDIÇÃO TOTAL DO DISPOSITIVO SERÁ INFORMADA EM RELEASE PARA A POPULAÇÃO LOCAL COM AS ORIENTAÇÕES. SERÁ IMPLANTADA AS SINALIZAÇÕES PERTINENTES CONTIDAS NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO INTERNO DA CART, CONHECIDO E RECONHECIDO POR ESTA RESPEITÁVEL AGÊNCIA. NO KM 07+000 OESTE DA SP 327 SERÁ IMPLANTADA PLACA DE COMUNICAÇÃO QUE O DISPOSITIVO DO KM 07+200.
OB634 | EXECUÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA E CANALETA. |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.000 | 07/02/2026 | 06/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA. |  |  |  | ESTA OPERAÇÃO REFERE-SE À EXECUÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA E CANALETA NO SEGMENTO DA PISTA EXPRESSA LESTE NA ALTURA DO KM 24+000, QUE CONSISTE NO FECHAMENTO TEMPORÁRIO DA FAIXA 4 DA RODOVIA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO (SP-280) PARA MOBILIZAÇÃO DE BARREIRAS MÓVEIS QUE FICARÃO TEMPORARIAMENTE PRESERVANDO O LOCAL PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DEFINITIVAS. O FECHAMENTO DA FAIXA 4 SERÁ REALIZADO POR UM PERÍODO DE 04 (QUATRO) DIAS, COM INTERDIÇÕES TEMPORÁRIAS NO PERÍODO NOTURNO, DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE À IMPLANTAÇÃO DAS BARREIRAS MÓVEIS NO ACOSTAMENTO, QUE OCORRERÃO NO HORÁRIO DAS 22H ÀS 5H, DE FORMA GRADUAL.RESSALTA-SE QUE O PERÍODO PREVISTO PARA ESTA ATIVIDADE PODERÁ SER REDUZIDO, POSSIBILITANDO O INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DEFINITIVAS. ETAPA 1 - PROGRAMAÇÃO DE FECHAMENTO: LOCAL: PISTA EXPRESSA LESTE DATA: 04/02/2026 A 07/02/2026 HORÁRIO: 22H ÀS 05H CRONOLOGIA DE ATIVIDADES 04/02 E 07/02: 22:00 ÀS 23:00 – FECHAMENTO PROVISÓRIO DA FAIXA 4, CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO ECOVIAS RAPOSO CASTELLO. 23:00 ÀS 04:00 – POSICIONAMENTO DAS BARREIRAS MÓVEIS. 04:00 ÀS 05:00 – RETIRADA DA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA E LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO. ETAPA 2 - PROGRAMAÇÃO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DEFINITIVA: LOCAL: PISTA EXPRESSA LESTE DATA: 07/02/2026 A 06/04/2026 HORÁRIO: 07H ÀS 17H CRONOLOGIA DE ATIVIDADES 07/02 E 06/04: INÍCIO: 07/02/2026 HORÁRIO: 07:00 ÀS 17:00 – EXECUÇÃO DA BARREIRA DEFINITIVA E DRENAGEM SUPERFICIAL (CANALETA). DATA DE CONCLUSÃO: 06/04/2026
OB267 | TRECHO 02 |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ, PONGAÍ, CAFELÂNDIA | SP 333 | 245.000 | 273.160 | 01/10/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CFTV, SAT |  |  | [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 14H07MIN, A CONCESSIONÁRIA SOLICITOU PRORROGAÇÃO PARA 31/03/2026. | DUPLICAÇÃO DA SP-333 KM 245+000 AO KM273+160 E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. CONFORME CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE 10/2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA DUPLICAÇÃO DA SP333 KM 245+000 AO 273+160 E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO DISPOSITIVOS, ALÉM DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO NAS ÁREAS OPERACIONAIS NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB633 | IMPLANTAÇÃO CASA DE EQUIPAMENTOS |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 21.000 | 21.000 | 03/02/2026 | 13/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  | NÃO HÁ. |  | INTERVENÇÃO É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO CASA DE EQUIPAMENTOS NO KM 21+000. PARA O PROCEDIMENTO FAZ-SE NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM PERÍODO DIURNO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 08H00MIN E 17H30MIN.
OB632 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 27.800 | 27.800 | 02/02/2026 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  | NÃO HÁ. |  | INTERVENÇÃO É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU NO KM 27+800. PARA A IMPLANTAÇÃO DA BASE SAU, FAZ-SE NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM PERÍODO DIURNO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 08H00MIN E 17H30MIN.
OB630 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | OSASCO, SÃO PAULO | SP 330 | 17.000 | 12.000 | 02/02/2026 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA NO KM 017+400, DIRECIONANDO O TRÁFEGO PARA VIA MARGINAL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL ENTRE OS QUILÔMETROS 017+000 AO 012+000 DA PISTA EXPRESSA.
OB486 | DESVIO DE EIXO. |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 339.530 | 339.260 | 16/09/2025 | 27/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE. |  | DESVIO PARA FAIXA 01 OESTE, TRÁFEGO OESTE PARA FAIXA 02. | [01/20/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/30/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL NO DIA 30/01 ÀS 16H01MIN. A DATA DE TÉRMINO FOI PRORROGADA PARA O DIA 27/03. | DESVIO DE EIXO SENTIDO LESTE PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - SP258 ENTRE OS QUILOMETROS 339+260 AO339+530 NO SENTIDO LESTE. SERÁ NECESSÁRIO O DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E DA PISTA OESTE PARA FAIXA 02.
OB581 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.000 | 69.000 | 08/12/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/12/2025 ÁS 17H05MIN, OBRA PRORROGADA DE 12/12 PARA 30/01/2026 | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 069+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM.
OB248 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 065/099 | 20.595 | 0.001 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | PELA PISTA SUL |  | NOVA SERRA FECHADA PARA AJUSTES DE EQUIPAMENTOS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS NA SERRA NOVA NORTE (SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ANTIGO DA PISTA SUL.
OB621 | DESLOCAMENTO DE EIXO PARA ALARGAMENTO DE OAE |  | EIXO SP | CORDEIRÓPOLIS | SP 310 | 158.820 | 159.270 | 22/01/2026 | 22/09/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | DESLOCAMENTO DO EIXO DA RODOVIA SP310 ENTRE O KM 158+820 E KM 159+270, DA PISTA NORTE, NO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA SUA OAE E PERMITIR A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS ADICIONAIS NESTA RODOVIA CONFORME OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA.
OB619 | EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 161.800 | 162.200 | 24/01/2026 | 12/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO | OPERAÇÃO PARE E SIGA NO SENTIDO SUL. | OPERAÇÃO PARE E SIGA NO SENTIDO SUL. |  | AS ATIVIDADES ESTÃO PREVISTAS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 24/01/2026 A 12/06/2026, DAS 07H00 ÀS 18H00 COM INTERDIÇÃO DA PISTA DO SENTIDO NORTE E OPERAÇÃO PARE E SIGA OCORRENDO NO SENTIDO SUL.
OB615 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RAPOSO CASTELLO | SANTANA DE PARNAÍBA, BARUERI, ITAPEVI, OSASCO, SÃO PAULO, JANDIRA, ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 21/01/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DE 02 Á 03 FAIXAS DA RODOVIA, POR ATIVIDADE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB421 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO, SÃO PAULO, COTIA | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 28/07/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  | [08/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/27/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 07H03MIN. ¦ [09/05/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP OBRA PRORROGADA DE 16/08 PARA 30/09. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 11H50MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 04/10/2025. ¦ [10/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/10 AS 17H30 A OBRA FOI PRORROGADA PARA 11/10/2025. ¦ [10/11/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 11/10 ÀS 12H08MIN. ¦ [10/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/10 ÁS 16H59MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 18/10/2025. | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA FAIXA DA RODOVIA, POR ATIVIDADE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO A FRENTE DA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB614 | IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALAS TÉCNICAS |  | SOROCABANA | PIEDADE | SP 250 | 124.000 | 124.000 | 21/01/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. ¦ OPERAÇÃO PARE E SIGA. |  | OPERAÇÃO PARA IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALA TÉCNICA NO QUILÔMETRO 124+000, LESTE E OESTE DA RODOVIA BUNJIRO NAKAO – SP250.
OB597 | EXECUÇÃO DO REFORÇO DE TERRA ARMADA |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.900 | 75.900 | 05/01/2026 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE EXECUÇÃO DO REFORÇO DE TERRA ARMADA NO KM 075+900, SENTIDO OESTE PARA VIABILIZAR O AVANÇO DA DUPLICAÇÃO NA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB457 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | EIXO SP | PIRACICABA | SP 304 | 169.240 | 171.360 | 10/03/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/12/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/16/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/01 ÁS 17H55 OBRA FOI PRORROGADA DE 10/01 PARA 31/07/2026. | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO NA RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ (SP 304) NO KM 169+240 E KM 171+360, NO MUNÍCIPIO DE PIRACICABA/SP. O TRÁFEGO DA RODOVIA SERÁ CANALIZADO PARA A PISTA OESTE NA CONDIÇÃO DE UMA FAIXA DE ROLAMENTO PARA CADA SENTIDO (MÃO DUPLA), ESTA CONDIÇÃO SERÁ NO TRECHO DE OBRAS DOS DISPOSITIVOS. A PISTA LESTE DESTA REGIÃO SERÁ DEMOLIDA EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS. O SEGMENTO DE RODOVIA QUE INTERLIGA OS DOIS DISPOSITIVOS E NÃO SOFRERÃO INTERVENÇÃO EM FUNÇÃO DAS OBRAS SERÁ MANTIDO EM PISTA DUPLA, OU SEJA, EM SUA CONDIÇÃO ORIGINA
OB607 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | LIMEIRA, AMERICANA | SP 330 | 128.400 | 131.200 | 16/01/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E CANTEIRO CENTRAL ENTRE OS QUILÔMETROS 128+400 AO 131+200, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS PERIGOSOS.
OB606 | CONSTRUÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | SPMAR | POÁ, SUZANO | SP 021 | 114.150 | 114.850 | 13/11/2025 | 13/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLETO DO ALTO TIETÊ, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO ENTRE OS KM 114+150 E KM 114+850 DA PISTA EXTERNA, CONFORME CRONOGRAMA DA CONSTRUTORA (SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME A NECESSIDADE DA OBRA). O PROJETO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MARGINAL EM OAE, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,90 KM , PARALELA A PISTA EXTERNA DA SP021 RODOANEL MÁRIO COVAS.
OB605 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PROVISÓRIO |  | SPMAR | ITAQUAQUECETUBA | SP 021 | 118.000 | 118.000 | 05/11/2025 | 31/12/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | INTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A CAMINHO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLEXO ALTO TIÊTE (ACESSO PROVISÓRIO). DEVIDO ÀS OBRAS EM ANDAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ, TORNA-SE NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE UM ACESSO PROVISÓRIO PELA BAIA LOCALIZADA NO KM 118+000 DA SP-021 – RODOANEL MÁRIO COVAS, PISTA INTERNA, À RUA NAZARÉ PAULISTA, COM POSTERIOR ACESSO À AVENIDA MIGUEL BRADA E À ESTRADA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, TENDO COMO DESTINO O CANTEIRO DE OBRAS DO REFERIDO COMPLEXO. A OBRA NÃO CAUSARÁ INTERFERÊNCIA DIRETA AO TRÁFEGO. NO ENTANTO, EM RESPEITO AO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA VIÁRIA E VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AO TRÁFEGO E AOS MORADORES DO BAIRRO ESTAÇÃO, AS AÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ACORDADO JUNTO À DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
OB538 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | CAJAMAR, FRANCO DA ROCHA | SP 348 | 38.000 | 42.000 | 24/10/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP348 KM 036+600 |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO ALTERADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/07/2026 | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 04, 05 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 038+000 AO 042+000, PISTAS NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS.
OB512 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 086/330 | 0.000 | 0.000 | 01/10/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO/GUINCHO LEVE, BASE OPERACIONAL SPP330 KM 082+000 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELOS OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO. | [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/11 ÁS 16H30MIN, CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES FORAM PRORROGADAS PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/01 ÁS 12H51 OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALÇA DE ACESSO. COMO ROTA ALTERNATIVA OS CLIENTES PODERÃO UTILIZAR OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO.
OB289 | TRICAS E RACHADURA |  | ENTREVIAS | IGARAPAVA | SP 328 | 475.000 | 475.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | PELO KM 450 DA SP330 | [02/06/2025] PREVISÃO QUE DURANTE A SEMANA SERÁ REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO DO LOCAL. ¦ [04/04/2025] NO DIA 03/04/2025, A CONCESSIONÁRIA CONTATOU A ENGENHARIA DA PREFEITURA DE IGARAPAVA, INFORMOU QUE O PROCESSO DE REPARO DA PONTE PODERÁ SE ESTENDER POR UM PERÍODO SUPERIOR A 06 MESES. A QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA JUDICIALMENTE, UMA VEZ QUE O DER E A PREFEITURA POSSUEM OPINIÕES DIVERGENTES QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA RESTAURAÇÃO DA OAE. DE ACORDO COM E-MAIL RECEBIDO ÀS 10H21MIN DO DIA 04/04/2025, CONFORME ALINHADO COM A SUPERVISÃO DO CCI, SERÁ CONCLUÍDO O ENVIO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA, SOMENTE QUANDO HOUVER NOVAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SERÃO RETOMADAS AS NOTIFICAÇÕES. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/12/2025] A EMPRESA TERCEIRIZADA DE OBRAS A SERVIÇO DA ENTREVIAS, REALIZOU UMA RECUPERAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA KM 475+690 NORTE DA SP328, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA NO ACESSO DELIMITADO NA FAIXA DE DOMÍNIO. LOCAL SEGUE INTERDITADO SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] ÀS 16H12MIN, INCLUÍDAS FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. | PREFEITURA DE ITUVERAVA SOLICITA APOIO DA CONCESSIONÁRIA PARA INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO SP328 KM 475, DEVIDO O ASFALTO DA PONTE DE CIDADE DE DELTA/MG (FORA DO TRECHO) APRESENTAR TRINCAS E RACHADURAS.
OB389 | EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 67.200 | 67.200 | 16/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | GUINCHO LEVE, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR |  |  | [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H13. ¦ [08/30/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 29/08 ÀS 19H46MIN, OBRA PRORROGADA ATÉ O DIA 22/09/2025. ¦ [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/08/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 08/10 ÀS 14H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 22/09 PARA 31.12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 13H00 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO VILA SOROCABANA – MAIRINQUE/SP, LOCALIZADO NO KM 067+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO. COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO SEGUIR PELA SP270 ATÉ A PRÓXIMA ENTRADA/SAÍDA AO BAIRRO NO KM 066+500,
OB484 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.700 | 75.400 | 15/09/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA. |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H47 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 ENTRE OS QUILÔMETROS 075+700 AO 075+400, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 31/12/2025 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. O ACESSO PARA OS PEDESTRE SERÁ ALTERADO 50 METROS A FRENTE PELA R. RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PROJETO ANEXO. OS DEMAIS ACESSOS NÃO SOFRERÃO INTERFERÊNCIA.
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [03/15/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/03 ÀS 16H20. ¦ [03/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/03 ÀS 20H58. ¦ [03/24/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/03 ÁS 16H56 OBRA PRORROGADA DE 15/03 PARA 29/03. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 31/01/2026. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/03 ÀS 18H22, A OBRA FOI ANTECIPADA DE 31/01/2026 PARA 31/12/2025. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONÁRIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DA OBRA EM 01/04 ÀS 08H33. ¦ [12/28/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 28/12/2025 ÀS 17H24MIN. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H38 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB282 | EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 67.000 | 31/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H56MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0016/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 068+000 AO 067+000 LESTE. (01/04/2025 08H09). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H18 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | CONFORME O PLANO OPERACIONAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. RESSALTANDO QUE O SENTIDO OESTE ENTRE O KM 066+000 E 068+000 ENCONTRA-SE COM DESVIO.
OB234 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.300 | 75.300 | 08/11/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H24MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0021/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+300 OESTE (01/04/2025 08H28). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 11H53 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO NA ALTURA DO KM 075+300, SENTIDO INTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE, DE UM DOS ACESSOS À RUA OURO PRETO, NO BAIRRO VILA PARAISO, ALUMÍNIO/SP. O ACESSO EM QUESTÃO SERÁ FECHADO DE FORMA PERMANENTE DEVIDO ALTERAÇÕES NA GEOMETRIA DA RODOVIA. O OUTRO ACESSO QUE PERMANECERÁ LIBERADO SERÁ APENAS SENTIDO BAIRRO, NÃO PODENDO UTILIZÁ-LO PARA ACESSAR A RODOVIA.
OB269 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.000 | 75.300 | 22/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H17MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 11H39 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL ENTRE O QUILÔMETRO 075+000 E O 075+300 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE, CONFORME CROQUI ANEXO.
OB360 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SOROCABA, TAPIRAÍ, PIEDADE, JUQUIÁ, VOTORANTIM | SP 079 | 97.950 | 213.000 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB361 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SPA 103/079 | 0.000 | 2.495 | 30/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB358 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | IBIÚNA, PIEDADE, PILAR DO SUL, SÃO MIGUEL ARCANJO | SP 250 | 70.994 | 176.550 | 29/05/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB359 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SÃO MIGUEL ARCANJO | SPA 160/250 | 0.000 | 15.900 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB363 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 119.900 | 143.525 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB362 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 0.000 | 11.800 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H19. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/01 ÀS 22H12MIN. ¦ ÀS 15H36 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H32MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0022/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+150 LESTE OESTE (01/04/2025 08H31). ¦ [07/24/2025] SOLICITADO A CONCESSIONÁRIA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/14/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H58 OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB326 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO DE ALUMÍNIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.300 | 76.300 | 30/03/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0023/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+300. (01/04/2025 08H33). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 15H21 OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DA RUA LAMARTINE OLIVEIRA. OS MORADORES E COMERCIANTES LOCAIS NÃO SERÃO AFETADOS, EM VIRTUDE DA INTERDIÇÃO A RUA FICARÁ SOMENTE SEM SAÍDA. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB499 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 52.000 | 58.000 | 24/09/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL, DATA DE ENCERRAMENTO POSTERGADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE O QUILÔMETRO 052+000 E O 058+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE.
OB459 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 434.960 | 434.960 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL | LAMELAS COM PISTA DE LED, PLACAS DE SINALIZAÇÃO | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O PLANO DE OCUPAÇÃO EM QUESTÃO FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 SENTIDOS NORTE E SUL, KM 434+960. OS PRIMEIROS 45 DIAS DE TRABALHO NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO DA PISTA (TOTAL OU PARCIAL). APÓS ESSE PERÍODO, A PARTE SUPERIOR E INFERIOR SERÁ NECESSÁRIO FAZER O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO E FAIXA 2, EM AMBAS AS PISTAS PARA A DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES, CONFORME ESTUDO REALIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS, A SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES, USUÁRIOS E SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES PREVISTAS EM PROJETO, TAIS COMO: • DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS RÍGIDAS E PARTE DA LAJE PRÓXIMO A FAIXA 1 DA RODOVIA. • SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ, QUE ENVOLVE A ESCAVAÇÃO DO PAVIMENTO NA PISTA INFERIOR, PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS, EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE REFORÇO, REATERRO E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES. • SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE COM ESTRUTURA METÁLICA, QUE HÁ A NECESSIDADE DE MONTAGEM DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE FUROS E TRAVAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS NA ESTRUTURA EXISTENTE DA OAE.
OB429 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 236.700 | 238.500 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 02/09 PARA 31/12. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 09 (KM 236+700 AO KM 238+500, AMBOS OS SENTIDOS).
OB349 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.300 | 451.870 | 28/04/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/08 PARA 31/12. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 449+300 A 451+870, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB598 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 259.000 | 259.000 | 01/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. ¦ DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. |  | INTERVENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DOURADOS, NO KM259, NA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO PARA A PISTA NOVA (NO SENTIDO LESTE), TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE QUANTO NO SENTIDO OESTE DA PISTA EXISTENTE.
OB418 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 273.250 | 273.250 | 01/07/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  | [12/30/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12/2025 ÁS 10H12MIN, OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DO VIADUTO SOBRE LINHA FÉRREA NO KM 273+250 DA SP333. O VIADUTO EXISTENTE SERÁ ALARGADO PARA SE ADEQUAR À OBRA DE DUPLICAÇÃO DO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO O BLOQUEIO DE TODAS AS FAIXAS NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA SP333, APENAS NO TRECHO DETERMINADO CONFORME PROJETO, REALIZANDO UM DESVIO DO TRÁFEGO PARA O SENTIDO OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-SUROD-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB300 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 295.000 | 283.000 | 01/03/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. ¦ PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. | [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H20. ¦ [07/02/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 17H32MIN OBRA PRORROGADA DE 30/06 PARA 31/12. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/12 ÁS 10H31, OBRA SEGUE EM ANDAMENTO. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 08H26MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | OBRA DE DUPLICAÇÃO COM INTERDIÇÃO DA FAIXA ADICIONAL E ACOSTAMENTO DO KM283 AO KM 295 DO SENTIDO LESTE. PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB266 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 440.630 | 440.630 | 15/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2801, AB-2802, IT-2801, AB-2801 |  |  | [07/10/2025] ÀS 09H31MIN DO DIA 04/07 FOI ENCAMINHADO A RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA ATUALIZANDO O FIM DA OBRA, PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 30/09. ¦ [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 12H02MIN OBRA PRORROGADA DE 30/09 PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 08H42MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | O DESVIO DE TRÁFEGO EM QUE SE TRATA ESTE PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE DESVIO EM AMBOS OS LADOS DA RODOVIA ONDE O SENTIDO PARA TARUMÃ SERÁ DESVIADO PELAS ALÇAS DO DISPOSITIVO PROJETADO E O LADO OPOSTO, SERÁ DESVIADO PELA PISTA EXISTENTE.
OB461 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 092/330 | 0.000 | 0.000 | 29/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS RAMOS A, D E F DO DISPOSITIVO NO QUILÔMETRO 092+161 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB427 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | BARRETOS | SP 326 | 420.000 | 425.000 | 26/06/2025 | 20/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [10/27/2025] ÀS 16H02MIN DE 27/10/2025 A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 20/12/2025. ¦ [12/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/12 ÀS 14H18. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 20/12 PARA 20/04/2026. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO RAMO 100 E 200 (KM 420 A 421, SENTIDO NORTE).
OB350 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [07/18/2025] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 18/07 ÀS 00H38 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. ¦ [07/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 14/12 PARA 14/04/2026. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 10 (KM 238+500 A 240+400, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB424 | IMPLANTAÇÃO DE 03ª FAIXA |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | POSTO SAU, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONARIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 14/12 PARA 14/04/2026. | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA DE ROLAMENTO NA SP-310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DO CANTEIRO CENTRAL EM AMBOS OS SENTIDOS, COM OS DEVIDOS ALARGAMENTOS DE OAES NO CANTEIRO CENTRAL.
OB322 | REPARO EM EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 167.700 | 167.350 | 30/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA | [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/09/2025] ÀS 16H16MIN DO DIA 10/09/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA CONTINUA EM EXECUÇÃO, SENDO QUE ESTÁ PREVISTO PARA CONCLUSÃO NO DIA 15/12/2025. ¦ [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/12/2025, ÀS 18H37MIN, OBRA PRORROGADA DE 07/12/2025, PARA 30/03/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 1 ENTRE OS QUILÔMETROS 167+350 AO KM 167+700 DA PISTA SUL. TAL INTERDIÇÃO COM OPERAÇÃO PARE E SIGA É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA TENENTE CELESTINO AMÉRICO – SP079.
OB458 | IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS |  | ROTA DAS BANDEIRAS | PAULÍNIA, CAMPINAS | SP 332 | 114.000 | 119.000 | 13/08/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE. |  | DESVIO NO KM 114 PARA ACESSAR A AV. ALBINO J.B. DE OLIVEIRA, ESTRADA DA RHODIA, AV. DR. ROBERTO MOREIRA NA RODOVIA ZEFERINO VAZ NO KM 125 NORTE. ¦ DESVIO NO KM 121 ACESSAR A ESTRADA MUNICIPAL PLAN. 381, SEGUIR ATÉ A RUA JOSÉ BENCOME E ACESSAR A RODOVIA ZEFERINO VAZ SP 332 NO KM 119 SUL. |  | IMPLANTAÇÃO DE MARGINAIS E FAIXAS ADICIONAIS NA RODOVIA PROFESSOR ZEFERINO VAZ SP 332 DO KM 114 AO 119.
OB408 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | BORBOREMA | SP 333 | 220.800 | 220.800 | 01/07/2025 | 13/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 12H16MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA ATÉ MARÇO/2026. | INÍCIO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA OAE NO KM 220+800, DANDO SEQUÊNCIA ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO DO KM 219+850. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PERMANENTE DE TRÂNSITO (DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS) ENTRE OS KMS 220+600 E 221+020.
OB558 | DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS NEW JERSEY DA PRAÇA DE PEDÁGIO |  | INTERVIAS | RIO CLARO | SP 191 | 59.000 | 59.000 | 15/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO AO AVANÇO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP191, ENTRE OS DIAS 15 E 17/11/2025, SERÁ DEMOLIDA A BARREIRA NEW JERSEY DO EIXO CENTRAL DO GARRAFÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE RIO CLARO, LOCALIZADA NO KM 59. O PROJETO CONSISTE NA DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DAS NOVAS BARREIRAS, SENTIDO LESTE E OESTE E SE FAZ NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR A CANALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DA PRAÇA PEDÁGIO COMPORTANDO A PISTA DUPLICADA. APÓS A DEMOLIÇÃO SERÁ IMPLANTADA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, NO EIXO CENTRAL COM CILINDROS CANALIZADORES DE TRÁFEGO E SINALIZADORES DO TIPO LED. ESTA SINALIZAÇÃO SERÁ MANTIDA ATÉ A LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO NA PISTA DUPLICADA, QUANDO SERÁ REMOVIDA E IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO COM BARREIRAS NEW JERSEY DEFINITIVAS.
OB570 | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SP 150 | 45.800 | 45.800 | 15/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP160, KM 62 E BASE AVANÇADA LOCALIZADA NO KM 56/160 NORTE. |  |  |  | OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE NO KM 45+800 DA PISTA NORTE NA SP-150. AS OBRAS SERÃO REALIZADAS FORA DA PISTA PRINCIPAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO FECHAMENTO DE PISTA. PARA A EXECUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E ENCAIXE COM A PISTA EXISTENTE HAVERÁ NECESSIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL DE APENAS UMA FAIXA. AS ATIVIDADES OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, PODERÁ SER NECESSÁRIO O BLOQUEIO DA PISTA TAMBÉM DURANTE A NOITE.
OB559 | LANÇAMENTO DE VIGAS |  | RODOVIAS DO TIETÊ | LARANJAL PAULISTA, ANHEMBI, BOFETE, PEREIRAS, CONCHAS | SP 300 | 176.200 | 227.000 | 15/11/2025 | 16/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  | PELO KM 189 ¦ PELO KM 227 |  | LANÇAMENTO DE VIGAS TRANSVERSINAS NO KM 215+350M DA SP-300. A OBRA SERÁ REALIZADA COM INÍCIO DOS SERVIÇOS E INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP300 EM 15/11/2025 E PREVISTA PARA TÉRMINO EM 16/11/2026, COM HORÁRIO DE TRABALHO ENTRE 18H E 06H.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL. ¦ [04/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 07/04 ÁS 23H57MIN. ¦ PARECER DA CCR RODOVIAS ÀS 15H44MIN DO DIA 08/04: "EM RAZÃO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO DA VIAOESTE, INFORMAMOS QUE A CONTINUIDADE DESTE POE FOI TRANSFERIDA PARA A CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO A QUAL NOS INFORMOU QUE IRÁ PROTOCOLAR JUNTO A ARTESP". ¦ [04/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/04 ÁS 17H34 DA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, OBRA PRORROGADA PARA 23/07/2026. ¦ [11/07/2025] EM 07/11 PISTA MARGINAL SENTIDO LESTE ENTRES OS KMS 24 AO KM 22 LIBERADA AO TRAFEGO.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | CORDEIRÓPOLIS, CORUMBATAÍ, RIO CLARO, SANTA GERTRUDES | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  |  |  |  | [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 17H35MIN OBRA PRORROGADA DE 03/06/2026 PARA 30/06/2027. | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 0.000 | 33.000 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB428 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 231.830 | 240.600 | 24/06/2025 | 14/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H05MIN, A OBRA ESTENDIDA DO KM 234 AO KM 240+600 E PRORROGADO PRAZO DE 15/09 PARA 15/05/2026. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 04 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS) E SEGMENTO 05 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS).
OB476 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | AUTOBAN | SUMARÉ, CAMPINAS | SP 330 | 98.000 | 112.200 | 10/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP330 KM 101+900 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA NO KM 098+000, DIRECIONANDO O TRÁFEGO PARA VIA MARGINAL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA ALTURA DO KM 102 DA PISTA EXPRESSA. A ALÇA DE SAÍDA DA VIA MARGINAL PARA PISTA EXPRESSA NO KM 102 TAMBÉM ESTARÁ INTERDITADA, COM ISSO, O TRÁFEGO RETORNARÁ PARA PISTA EXPRESSA DA SP330 NO DISPOSITIVO DO KM 103+464 OU NO KM 112+200.
OB471 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, OSASCO, ARAÇARIGUAMA, JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA, BARUERI, ITAPEVI | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB472 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, COTIA, OSASCO | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB473 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | JANDIRA, COTIA, ITAPEVI | SP 029 | 32.580 | 43.700 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB469 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 18 |  | ECOVIAS NOROESTE | PIRANGI | SP 323 | 36.300 | 36.300 | 01/09/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 18. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB456 | DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E ADEQUAÇÃO DE OAE |  | EIXO SP | JOÃO RAMALHO, RANCHARIA, QUATÁ, MARTINÓPOLIS, PARAGUAÇU PAULISTA, ASSIS | SP 284 | 447.257 | 551.530 | 10/04/2025 | 30/04/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | O PLANO OPERACIONAL TRATA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP 284, TOTALIZANDO 58,9 QUILÔMETROS DE EXTENSÃO. O PRAZO PREVISTO PARA O TÉRMINO DA DUPLICAÇÃO DA SP 284 LOTE 01 E LOTE 02 É ABRIL DE 2027. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO LOTE 01 KM 447+257 AO KM 475+000 EM AMBOS OS SENTIDOS, DEPOIS SE ESTENDENDO AO LOTE 02 KM 520+360 AO KM 551+530.
OB252 | CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DA NOVA PONTE POR MEIO DA PONTE EXISTENTE |  | ENTREVIAS | NOVO HORIZONTE, PONGAÍ | SP 333 | 229.000 | 233.000 | 16/12/2024 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS, SINALIZAÇÃO NOTURNA, ETC. | AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [08/26/2025] ÀS 16H07MIN, ADICIONADAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE DUPLICAÇÃO DA SP333 DO KM 229 AO KM 233 PARA EXECUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ COM EXTENSÃO TOTAL DE 2400M (MAIOR PONTE DO ESTADO DE SÃO PAULO). TRATANDO-SE DA DIMENSÃO E PORTE DESTA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM PARTICULARIDADES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS OPERACIONAIS À FRENTE DA CENTRAL DE CONCRETO INSTALADA NA OBRA, LOCALIZADA NO KM 233+300, DEVIDAMENTE SINALIZADOS, UTILIZANDO-SE SINALIZAÇÃO E RECURSOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS E REFORÇADOS PARA ESTE FIM. NO PERÍODO FESTIVO DE FINAL DE ANO, DE 20/12/2024 ATÉ 06/01/2025 E EM PERÍODOS DE FERIADOS E DATAS ESPECIAIS AO LONGO DOS ANOS, CONFORME DIRETRIZES DA PMRV, NÃO SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO LOCAL.
OB449 | ALARGAMENTO DE OAE |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPD 050/348 | 0.000 | 0.000 | 20/08/2025 | 01/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÃNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DO QUILÔMETRO 049+661, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. O DISPOSITIVO ESTÁ PREVISTO PARA FICAR INTERDITADO ENTRE OS DIAS 20/08/2025 E 01/07/2026 DURANTE 24H00 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. COMO ROTA ALTERNATIVA, PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA SUL PARA RETORNAR PARA PISTA NORTE, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 045+830, JÁ PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA NORTE PARA RETORNAR PARA PISTA SUL, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 060+427.
OB417 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | INTERVIAS | RIO CLARO, ARARAS | SP 191 | 52.700 | 70.200 | 01/08/2024 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE 11 | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H07, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS LESTE E OESTE, PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DA SP-191 DO KM 52+700 AO KM 70+200, E IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO NO KM 57+300. DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCAIXE DE PAVIMENTOS NOVOS COM O EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO, SENDO NECESSÁRIAS INTERDIÇÕES PONTUAIS, COM OPERAÇÕES DO TIPO “SIGA-PARE”, QUE SERÃO INFORMADAS PREVIAMENTE NAS PROGRAMAÇÕES A SEREM ENVIADAS SEMANALMENTE.
OB441 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | JAÚ, BOA ESPERANÇA DO SUL, BOCAINA, DOURADO, ARARAQUARA | SP 255 | 83.200 | 147.300 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB311 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | AVARÉ, BARRA BONITA, BOTUCATU, JAÚ, IGARAÇU DO TIETÊ, PRATÂNIA, SÃO MANUEL | SP 255 | 155.771 | 237.769 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB312 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | CORONEL MACEDO, ITAPORANGA, TAQUARITUBA, ITAÍ | SP 255 | 288.191 | 357.430 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB406 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | EIXO SP | SANTA MARIA DA SERRA, SÃO PEDRO | SP 304 | 199.000 | 231.000 | 07/05/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, |  |  | [07/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/07 ÁS 12H45MIN INCLUÍDO PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GERALDO DE BARROS (SP304) ENTRE O KM 199+000 AO KM 231+000 NOS MUNÍCIPIOS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA SIMPLES, COM UMA FAIXA DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO.
OB390 | IMPLANTAÇÃO DA 5ª FAIXA |  | RODOANEL | SÃO PAULO | SP 021 | 3.500 | 5.930 | 20/06/2025 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 003+000 AO 006+500, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930. A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS KM 003+000 AO 006+500 PISTA EXTERNA DA SP021 ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE 20/06/2025 E 20/06/2026 DURANTE 24H00. TAL INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930 PELA PISTA EXTERNA. COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PARA NÃO IMPACTAR A FLUIDEZ NO LOCAL, SERÁ DISPONIBILIZADO O USO DO ACOSTAMENTO AO TRÁFEGO PELO KM 3+500 AO KM 4+900 PISTA EXTERNA DA SP021 PARA ABSORVER O FLUXO ORIUNDO DA SP348 PISTA SUL.
OB423 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | IBATÉ | SP 310 | 252.000 | 251.000 | 28/07/2025 | 28/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A SP310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL. A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS NO SENTIDO NORTE. A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ACOSTAMENTO, NO SENTIDO NORTE, SERÁ EXECUTADA PARA PERMITIR O ACESSO E SAÍDA DO PESSOAL E EQUIPAMENTOS DA FAIXA DE DOMÍNIO. PORTANTO, A FAIXA DE ACOSTAMENTO FUNCIONARÁ COMO FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO DOS VEÍCULOS DA OBRA. A SINALIZAÇÃO DE FECHAMENTO DE FAIXAS DE ACOSTAMENTO PARA ACESSO NORTE SERÁ REALIZADA DIARIAMENTE.
OB445 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 17. |  | ECOVIAS NOROESTE | MONTE ALTO | SP 323 | 9.560 | 8.460 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 17. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB446 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 15. |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 351 | 159.500 | 160.600 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 15. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO OESTE.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | SANTA LÚCIA, AMÉRICO BRASILIENSE, RINCÃO, SÃO CARLOS | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [04/19/2025] 17/04/2025 - DESVIO DO KM 248+600 AO KM 252+000. ACESSO ALTERNATIVO KM 248+900. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB443 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 48.700 | 48.700 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO |  | PELA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DO RAMO D (SAÍDA DA SP348, NORTE COM ACESSO À SP330, NORTE) PARA PISTA MARGINAL, LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 048+700 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB442 | DESVIO DE TRÁFEGO PARA REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL. |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SP 330 | 103.850 | 103.850 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA A PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA ALÇA DE SAÍDA DA RODOVIA DOM PEDRO – SP065 PARA PISTA MARGINAL SUL, LOCALIZADA NO QUILÔMETRO 103+850 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB440 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 326 | 391.700 | 391.700 | 11/08/2025 | 11/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASE SAU PARA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELO.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, CORDEIRÓPOLIS, SUMARÉ, JUNDIAÍ, CAJAMAR, OSASCO, LOUVEIRA, VALINHOS, NOVA ODESSA, VINHEDO, SÃO PAULO, AMERICANA, LIMEIRA | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB371 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPI 102/330 | 0.000 | 7.540 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ADALBERTO PANZAN.
OB374 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 300 | 62.000 | 64.600 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CORDEIRÓPOLIS, CAMPINAS, LIMEIRA, ITUPEVA, SÃO PAULO, LOUVEIRA, HORTOLÂNDIA, JUNDIAÍ, SUMARÉ, FRANCO DA ROCHA, VINHEDO, CAJAMAR, CAIEIRAS, SANTA BÁRBARA D'OESTE | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [04/12/2025] ÀS 10H23MIN DO DIA 11/04/2025, INICIADO REPARO PELA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB340 | INTERVENÇÃO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 26.380 | 26.380 | 14/04/2025 | 14/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA | DESVIO NO KM 32 |  | [05/11/2025] SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PMRV, FOI REPORTADO UM DESMORONAMENTO NO CANTEIRO DE OBRAS DA CCR. AO CHEGAREM AO LOCAL, OS RECURSOS CONSTATARAM QUE UMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA SE ROMPEU, E O GRANDE VOLUME DE ÁGUA ESTÁ TRAZENDO RISCO DE DESMORONAMENTO PARA O TALUDE. HOUVE A NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO DA FAIXA 04. ¦ [05/11/2025] CONGESTIONAMENTO DO KM 20 AO KM 26 EM PISTA EXPRESSA E DO KM 20 AO KM 24 EM PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 19H37MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 20H42MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA EXPRESSA. ¦ [05/11/2025] ÀS 18H50MIN REGISTRO DE ÁGUA FECHADO. ÀS 22H47MIN LIMPEZA DA PISTA CONCLUÍDA, FAIXA 04 LIBERADA. | INTERVENÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OAE DO KM 26+380 OESTE TREVO BARUERI COM INTERDIÇÃO DO LADO SUL DA OAE PARA VIABILIZAR O SEU PROLONGAMENTO. AS OBRAS ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 14/03/2026. PARA VIABILIZAR ESSAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO INTERDIÇÃO TOTAL DA ALÇA DE ACESSO DA PISTA OESTE DA SP280 AO DISPOSITIVO E, INTERDIÇÃO TOTAL DA OAE NO SENTIDO SUL. O LADO NORTE DA OAE PERMANECERÁ OPERANDO E SERÁ READEQUADO PARA OPERAR COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTOS, OPERANDO ASSIM EM MÃO DUPLA, CONSIDERANDO 2 FAIXAS NO SENTIDO SUL E 1 FAIXA NO SENTIDO NORTE. COMO ALTERNATIVA DE DESVIO, OS CLIENTES QUE ACESSARIAM O DISPOSITIVO TENDO ORIGEM DA PISTA EXPRESSA OESTE DA SP280, SERÃO ORIENTADOS A SEGUIREM ATÉ O RETORNO DO KM 32 PARA RETORNO AO DISPOSITIVO DO KM 26.
OB346 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | VALINHOS, CAMPINAS | SP 330 | 85.500 | 87.850 | 09/04/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | DESVIO PARA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 085+500, PISTA NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 085+500 ATÉ KM 087+850 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 087+850 DA SP330.
OB255 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VALINHOS | SP 330 | 87.700 | 85.600 | 17/12/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 07/04 ÁS 15H53MIN DE 31/03/2025 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 087+700, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 087+000 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 085+600 DA SP330.
OB309 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, LOUVEIRA | SP 330 | 64.900 | 73.000 | 13/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 064+900, 071+253 E 073+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.