## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB573 | TERCEIRA CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 23.300 | 23.000 | 04/12/2025 | 19/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA. |  |  |  | ESTA OPERAÇÃO CONSISTE NA EXECUÇÃO DA TERCEIRA CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) E NA APLICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DEFINITIVA NO SEGMENTO DO RAMO ALPHA LESTE E RAMO 1500 (TREVO DE ALPHAVILLE). ETAPA 1: APLICAÇÃO NAS FAIXAS DA ESQUERDA E CENTRAL (FAIXAS 01 E 02), ATÉ A OAE (OBRA DE ARTE ESPECIAL) 23+300, ATUALMENTE EM EXECUÇÃO. TRÁFEGO MANTIDO NA FAIXA 03 PERMANECERÁ LIBERADA PARA ACESSO AO TREVO DE ALPHAVILLE PELO RAMO 1500. ETAPA 02: APLICAÇÃO NA FAIXA DA DIREITA, ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DO RAMO 1500 (ACESSO AO TREVO DE ALPHAVILLE). DURANTE ESTA FASE, O ACESSO AO TREVO DE ALPHAVILLE PELO RAMO ALPHA LESTE ESTARÁ BLOQUEADO. OS VEÍCULOS LEVES: DEVERÃO SAIR ANTES DO ACESSO AO RAMO ALPHA LESTE, UTILIZANDO A RUA BAHIA NO SENTIDO ESTRADA DA ALDEINHA. OS VEÍCULOS PESADOS: DEVERÃO REALIZAR RETORNO NO KM 22 (TAMBORÉ). A OPERAÇÃO CONTARÁ COM APOIO OPERACIONAL PARA IMPLANTAÇÃO DOS DESVIOS E SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, ASSEGURANDO A FLUIDEZ DO TRÁFEGO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO.
OB574 | MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO. |  | VIAPAULISTA | RIBEIRÃO PRETO | SP 330 | 313.000 | 313.000 | 20/12/2025 | 20/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | REALIZAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PISTA PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO NO DISPOSITIVO L29_SPD313/330_KM313,800, COM FECHAMENTO DOS ACESSOS.
OB575 | MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO. |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI, ITAPEVI, JANDIRA | SP 280 | 32.000 | 29.000 | 01/12/2025 | 06/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DECORRENTE DA PAVIMENTAÇÃO ESPECIAL DA RODOVIA SP-280.
OB576 | MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO. |  | RAPOSO CASTELLO | SANTANA DE PARNAÍBA, ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 43.000 | 41.000 | 01/12/2025 | 06/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DECORRENTE DA PAVIMENTAÇÃO ESPECIAL DA RODOVIA SP-280.
OB577 | RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO |  | RAPOSO CASTELLO | ITAPEVI | SP 280 | 36.800 | 36.800 | 02/12/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DESLIZAMENTO NO KM 36+800 DA PISTA OESTE DA SP-280 IMPLANTARAM BARREIRAS RÍGIDAS ENTRE A FAIXA 3 E O ACOSTAMENTO, REALIZANDO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO.
OB310 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | LUÍS ANTÔNIO, ARARAQUARA, RIBEIRÃO PRETO, RINCÃO, SANTA LÚCIA, CRAVINHOS, AMÉRICO BRASILIENSE, GUATAPARÁ | SP 255 | 2.801 | 83.200 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN INFORMANDO SOBRE INTERDIÇÃO NO TRECHO DA SP 255 DO KM 002,800 AO 48,100 KM, INTERDIÇÃO DE FAIXAS E ALÇAS NO DIA 01/12 AO 20/12. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB425 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SÃO SIMÃO, CRAVINHOS, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, RIBEIRÃO PRETO | SP 330 | 240.501 | 306.000 | 31/07/2025 | 20/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. ¦ [08/13/2025] ADICIONADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/30/2025] ÀS 12H12MIN FOI ENVIADA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 30/09/2025. ¦ [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 01/12 ATÉ 20/12. | OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ACESSO, PARA EXECUÇÃO DE REPARO DE PAVIMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NA SP330 ENTR E O KM 240+500 E 306+000.
OB570 | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SP 150 | 45.800 | 45.800 | 15/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP160, KM 62 E BASE AVANÇADA LOCALIZADA NO KM 56/160 NORTE. |  |  |  | OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE NO KM 45+800 DA PISTA NORTE NA SP-150. AS OBRAS SERÃO REALIZADAS FORA DA PISTA PRINCIPAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO FECHAMENTO DE PISTA. PARA A EXECUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E ENCAIXE COM A PISTA EXISTENTE HAVERÁ NECESSIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL DE APENAS UMA FAIXA. AS ATIVIDADES OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, PODERÁ SER NECESSÁRIO O BLOQUEIO DA PISTA TAMBÉM DURANTE A NOITE.
OB483 | RECONSTRUÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS | SP 150 | 62.168 | 64.222 | 30/10/2025 | 10/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE. |  |  | [10/27/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 27/10 ÀS 16H08. ¦ [10/29/2025] NO DIA 29/10/2025 ÀS 15H08MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 18/11/2025. ¦ [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12 ÀS 16H12. ¦ [12/04/2025] NO DIA 03/12/2025 ÀS 14H16MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS, NÃO FOI POSSÍVEL CONCLUIR O SERVIÇO DENTRO DO PRAZO PREVIAMENTE ESTIPULADO. INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 10/12/2025. | OBRA REFERENTE À RECONSTRUÇÃO DA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES NA RODOVIA ANCHIETA (SP-150), NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 62+168 E KM 64+222, SENTIDO SUL.
OB571 | TRAVESSIA DE CABOS |  | AUTOBAN | SANTA BÁRBARA D'OESTE | SP 348 | 131.340 | 131.340 | 02/12/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP348 KM 113+600. |  |  |  | INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA, SERÁ REALIZADO NA RODOVIA SP348 KM 131+340, PREVISTO PARA AS 11H00MIN E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 16H00MIN, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA E OPERAÇÃO COMBOIO POR APROXIMADAMENTE 5 MINUTOS, DAS 14H00 ÀS 14H05, PARA VIABILIZAR LANÇAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS SOBRE A VIA.
OB572 | IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALAS TÉCNICAS |  | SOROCABANA | PIEDADE | SP 079 | 138.000 | 138.000 | 04/12/2025 | 19/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP079 KM 112+000 | OPERAÇÃO COMBOIO. OPERAÇÃO PARE E SIGA. | TRÁFEGO FLUINDO PELA PISTA SUL COM OPERAÇÃO PARE E SIGA. ¦ TRÁFEGO FLUINDO PELA PISTA SUL COM OPERAÇÃO PARE E SIGA. |  | IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALA TÉCNICA NO QUILÔMETRO 130+000, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA RAIMUNDO ANTUNES SOARES – SP079. A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 04 E 19/12/2025 DAS 08H00 ÀS 17H00. A PARTIR DAS 08H00, HAVERÁ FECHAMENTO TOTAL DA PISTA SUL E FAIXA 01 DA PISTA NORTE PARA POSICIONAMENTO E MONTAGEM DO GUINDASTE RESPONSÁVEL PELO IÇAMENTO DA TRELIÇA E SALA TÉCNICA, DIRECIONANDO O TRÁFEGO DE AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA NORTE, COM OPERAÇÃO PARE E SIGA. DURANTE O IÇAMENTO OCORRERÁ, COM APOIO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA, BLOQUEIO TOTAL DO TRÁFEGO EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA ÀS 14H00, POR APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS. APÓS TÉRMINO DO IÇAMENTO, SERÁ MANTIDA A OPERAÇÃO PARE E SIGA ATÉ ÀS 17H00.
OB537 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 73.000 | 73.500 | 27/10/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12 ÀS 11H18. | INTERVENÇÃO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, SENDO NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 073+000 AO 073+500 NO SENTIDO OESTE.
OB536 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO, MAIRINQUE, SOROCABA | SP 270 | 81.800 | 72.470 | 27/10/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12/2025 ÀS 11H14. | INTERVENÇÃO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, SENDO NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 080+000 AO 079+500 NO SENTIDO LESTE.
OB502 | OPERAÇÃO DE TRANSIÇÃO EM FREE FLOW DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO PARA FREE FLOW, ENVOLVENDO DEMOLIÇÃO DAS PRAÇAS |  | SOROCABANA | ARAÇOIABA DA SERRA, VARGEM GRANDE PAULISTA, SÃO ROQUE, ALUMÍNIO, SOROCABA, MAIRINQUE | SP 270 | 46.000 | 111.000 | 01/10/2025 | 28/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, |  |  | [10/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/10 ÁS 17H19 OBRA PRORROGADA DE 26/11 PARA 28/11. ¦ [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12/2025 ÀS 11H08. | FASE 1-A: OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA, O VOLUME DE TRÁFEGO SERÁ DIRECIONADO PARA O LADO DIREITO DA PRAÇA, ATRAVÉS DA SINALIZAÇÃO DE MARQUISE, AS CABINES DE COBRANÇA MANUAL DEVERÃO PERMANECER FUNCIONANDO COM OPERAÇÃO INFORMATIVA. FASE 1-B: TEM COMO DIFERENÇA DA FASE-1A A AUSÊNCIA DE UM COLABORADOR ALOCADO NAS CABINES ORIENTANDO OS MOTORISTAS, PORÉM O OBJETIVO É A DEMOLIÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA PRAÇA E DEVERÁ OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA: O VOLUME DE TRÁFEGO SERÁ CANALIZADO PARA O LADO DIREITO DA PRAÇA, OS VEÍCULOS IRÃO TRANSPOR A PRAÇA DE PEDÁGIO ATRAVÉS DA PISTA MISTA, DA AVI E DA PISTA EXCLUSIVA PARA MOTOCICLETAS, DESSA FORMA AS FAIXAS MANUAIS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA A DEMOLIÇÃO E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS.
OB530 | IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM |  | SOROCABANA | SOROCABA, ALUMÍNIO | SP 270 | 83.560 | 81.800 | 16/10/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12/2025 ÀS 11H05. | INTERVENÇÃO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM, SENDO NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 083+100 AO 082+600 NO SENTIDO LESTE.
OB567 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO. |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 120.300 | 119.950 | 27/11/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO ENTRE OS KM 119+950 AO 120+300, SUL DA SP264 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE ALÇAS DE ACESSO AO HOSPITAL DE SALTO DE PIRAPORA.
OB501 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS | SP 055 | 253.000 | 255.000 | 30/09/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [10/15/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/10 ÀS 11H32. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/10 ÁS 11H58MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11. ¦ [11/30/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 30/11 ÀS 15H56. | ECOVIAS NA REALIZAÇÃO DE OBRA COM BLOQUEIO DE FAIXAS NO TRECHO ENTRE OS KM 253 AO 255, TÚNEL DO QUILOMBO NA SP055 – RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI SENTIDO OESTE. A EXECUÇÃO SERÁ FEITA NO PERÍODO NOTURNO OS SERVIÇOS SERÁ DE SEGUNDA-FEIRA A SÁBADO DAS 22H00 AS 05H00.
OB339 | ABERTURA DE CAIXA DE PAVIMENTO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.750 | 22.750 | 04/04/2025 | 17/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 06H38. ¦ [09/19/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 10H11MIN DO DIA 19/09/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A ATIVIDADE FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 17/11/2025. ¦ [11/30/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 30/11 ÀS 15H36. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 DO RAMO A PARA VIABILIZAR A OBRA DE ABERTURA DE CAIXA DE PAVIMENTO NO QUILÔMETRO 022+750, PISTA NORTE NA RODOVIA VIA ANHANGUERA – SP330. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM ENTRE OS DIAS 04/04/2025 E 31/08/2025 PARA EXECUTAR A OBRA DE ABERTURA DE CAIXA DE PAVIMENTO, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 DO RAMO A. DURANTE O PERÍODO DAS OBRAS AS ROTAS DOS CLIENTE PERMANECEM INALTERADAS E FICARÁ A FAIXA 02 LIVRE PARA MANTER O FLUXO DIÁRIO.
OB565 | EROSÃO |  | RODOVIAS DO TIETÊ | HORTOLÂNDIA | SP 101 | 6.800 | 6.800 | 24/11/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | IT-2121, GL-2131, IT-2128, VO-2103, VO-2101 | TRÁFEGO SENDO DESVIADO PARA A MARGINAL. | TRÁFEGO SENDO DESVIADO PARA A PISTA MARGINAL. |  | O INSPETOR DA CONCESSIONÁRIA NO LOCAL VERIFICOU AFUNDAMENTO NA FAIXA 02 DE ROLAMENTO, COM RISCO DE EROSÃO. O FLUXO FOI DESVIADO PARA A MARGINAL NO PERÍMETRO URBANO. NO LOCAL EXISTE UMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL QUE ESTÁ SENDO VERIFICADA PELA ENGENHARIA DA CONCESSIONÁRIA.
OB561 | TRAVESSIA DE CABOS |  | VIAPAULISTA | BRODOWSKI | SP 334 | 337.000 | 337.000 | 23/11/2025 | 23/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | VEÍCULOS DE APOIO / SUPERVISÃO |  |  | [11/24/2025] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 24/11 AS 17H48 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA SERÁ REALIZADO NA RODOVIA CANDIDO PORTINARI – SP334 KM 397, FRANCA/SP, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 08H30 E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 14H00, SENDO QUE A INTERDIÇÃO DO FLUXO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO, OCORRERÃO EM 03 (TRÊS) ETAPAS DE 10 MINUTOS: PARADA PREVISTA PARA AS 10H30 ATÉ 12H30.
OB564 | PASSARELA, IMPLANTAÇÃO DOS PILARES E RAMPAS DE ACESSO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 150 | 40.000 | 54.000 | 24/11/2025 | 10/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, | OPERAÇÃO 5X3 |  |  | IMPLANTAÇÃO DOS PILARES E RAMPAS DE ACESSO, TRAVESSIA DA PASSARELA NO TRECHO DE SERRA LOCALIZADOS NA SP150 KM 52+350 NORTE/SUL, ALTERNANDO ENTRE PISTA SUL E NORTE CONFORME NECESSIDADE E EVOLUÇÃO DA OBRA. NUNCA SERÁ REALIZADO A MANUTENÇÃO DAS DUAS PISTAS SIMULTÂNEO. PARA REALIZAÇÃO DA OBRA SERÁ NECESSÁRIO O BLOQUEIO TOTAL DO TRECHO DA SERRA DA SP150 SUL E A INVERSÃO DO SENTIDO DA SP150 NORTE, SENDO ASSIM SERÁ MONTADA A OPERAÇÃO 5X3.
OB560 | REPARO ESTRUTURAL NA OAE |  | SPVIAS | AVARÉ | SPD 255/255 | 0.000 | 0.000 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  | DISPOSITIVO NO KM 258+000 |  | INTERDIÇÃO DA PASSAGEM INFERIOR LOCALIZADA NO QUILÔMETRO 255+755, SUL DA RODOVIA JOÃO MELLÃO – SP255 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE REPAROS ESTRUTURAIS NA OAE. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM REALIZADOS NO PERÍODO DE 24 A 28/11/2025 DAS 07H00 ÀS 17H00. DURANTE A INTERDIÇÃO, COMO ROTA ALTERNATIVA, O FLUXO DE VEÍCULOS DA PISTA SUL QUE UTILIZARIAM A PASSAGEM INFERIOR DEVERÃO SEGUIR ATÉ O DISPOSITIVO DO KM 258+000.
OB559 | LANÇAMENTO DE VIGAS |  | RODOVIAS DO TIETÊ | PEREIRAS, ANHEMBI, BOFETE, CONCHAS, LARANJAL PAULISTA | SP 300 | 176.200 | 227.000 | 15/11/2025 | 16/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  | PELO KM 189 ¦ PELO KM 227 |  | LANÇAMENTO DE VIGAS TRANSVERSINAS NO KM 215+350M DA SP-300. A OBRA SERÁ REALIZADA COM INÍCIO DOS SERVIÇOS E INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP300 EM 15/11/2025 E PREVISTA PARA TÉRMINO EM 16/11/2026, COM HORÁRIO DE TRABALHO ENTRE 18H E 06H.
OB242 | ESTREITAMENTO DO RAMO E PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 22.260 | 22.850 | 19/11/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE |  |  | [10/31/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/11 ÀS 12H18MIN OBRA PRORROGADA DE 30/10 PARA 31/12/2025. | ESTREITAMENTO DO RAMO E ENTRE OS QUILÔMETROS 022+260 AO 022+850, PARA IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL NO SENTIDO NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB558 | DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS NEW JERSEY DA PRAÇA DE PEDÁGIO |  | INTERVIAS | RIO CLARO | SP 191 | 59.000 | 59.000 | 15/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO AO AVANÇO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP191, ENTRE OS DIAS 15 E 17/11/2025, SERÁ DEMOLIDA A BARREIRA NEW JERSEY DO EIXO CENTRAL DO GARRAFÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE RIO CLARO, LOCALIZADA NO KM 59. O PROJETO CONSISTE NA DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DAS NOVAS BARREIRAS, SENTIDO LESTE E OESTE E SE FAZ NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR A CANALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DA PRAÇA PEDÁGIO COMPORTANDO A PISTA DUPLICADA. APÓS A DEMOLIÇÃO SERÁ IMPLANTADA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, NO EIXO CENTRAL COM CILINDROS CANALIZADORES DE TRÁFEGO E SINALIZADORES DO TIPO LED. ESTA SINALIZAÇÃO SERÁ MANTIDA ATÉ A LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO NA PISTA DUPLICADA, QUANDO SERÁ REMOVIDA E IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO COM BARREIRAS NEW JERSEY DEFINITIVAS.
OB237 | OPERAÇÃO DE ESTREITAMENTO DE FAIXA PARA ACESSO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SP 330 | 21.900 | 22.000 | 12/11/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | RESGATE, GUINCHOS LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [07/09/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H12. QUESTIONADO A CONCESSIONÁRIA NOVAMENTE VIA E-MAIL EM 09/07 ÀS 13H37. ¦ [07/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/07 ÁS 15H27MIN OBRA PRORROGADA DE 30/06 PARA 04/11/2025. ¦ [08/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/11 ÁS 17H04MIN, CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES FORAM PRORROGADAS PARA 31/12/2025.
OB512 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 086/330 | 0.000 | 0.000 | 01/10/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO/GUINCHO LEVE, BASE OPERACIONAL SPP330 KM 082+000 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELOS OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO. | [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/11 ÁS 16H30MIN, CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES FORAM PRORROGADAS PARA 31/12/2025. | INTERDIÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALÇA DE ACESSO. COMO ROTA ALTERNATIVA OS CLIENTES PODERÃO UTILIZAR OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO.
OB253 | IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA |  | AUTOBAN | SANTA BÁRBARA D'OESTE, HORTOLÂNDIA, SUMARÉ | SP 348 | 103.000 | 134.000 | 14/12/2024 | 02/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE |  |  | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 07/04 ÁS 15H02MIN DE 31/03/2025 PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/11 ÁS 18H01MIN, A ATIVIDADE FOI PARCIALMENTE CONCLUÍDA. A PRÓXIMA ETAPA DESSA ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA EM 2026. SERÁ FORNCIDO UM NOVO POE QUANDO HOUVER UMA DATA ESPECÍFICA. | IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO CANTEIRO CENTRAL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM DURANTE O PERÍODO DE 14/12/2024 A 31/10/2025 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 EM AMBOS O SENTIDO DA RODOVIA PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA NO CANTEIRO CENTRAL.
OB554 | ABERTURA DE ACESSO |  | VIAPAULISTA | FRANCA | SP 334 | 392.429 | 392.429 | 13/09/2025 | 28/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  |  | ABERTURA DE ACESSO NA RODOVIA CÂNDIDO PORTINARI (SP 334), ALTURA DO KM 392+429 SUL. O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO, NA PISTA SUL DA SP 334, NA ALTURA DO KM 392+429 SUL, É CARACTERIZADO COMO TRECHO RURAL. INFORMAMOS QUE A OBRA PREVÊ A INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 AO LONGO DO TRECHO EM QUE OCORRERÃO AS INTERVENÇÕES, COM A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS TEMPORÁRIAS NO TRONCO DA RODOVIA, DE MODO A ADVERTIR OS USUÁRIOS SOBRE A INTERDIÇÃO. AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, OS DISPOSITIVOS SERÃO REPOSICIONADOS NO ACOSTAMENTO, COM A LIBERAÇÃO DA FAIXA 2 PARA O TRÁFEGO.
OB480 | ABERTURA DE ACESSO |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS | SP 330 | 290.630 | 290.630 | 15/08/2025 | 28/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  | [10/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/10 ÁS 12H07MIN A OBRA FOI PRORROGADA DE 03/10 PARA 31/10. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/11 ÁS 15H24MIN A OBRA FOI PRORROGADA DE 31/10 PARA 28/11. | ABERTURA DE ACESSO NA RODOVIA ANHANGUERA (SP 330), ALTURA DO KM 290+630 NORTE. A OBRA SERÁ EXECUTADA POR EMPRESA TERCEIRA, TENDO COMO INTERESSADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS. O LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O SERVIÇO, NA PISTA NORTE DA SP 330, NA ALTURA DO KM 290+630 NORTE, É CARACTERIZADO COMO TRECHO RURAL. INFORMAMOS QUE A OBRA PREVÊ A INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO AO LONGO DO TRECHO EM QUE OCORRERÁ AS INTERVENÇÕES, COM A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS TEMPORÁRIAS NO TRONCO DA RODOVIA, DE MODO A ADVERTIR OS USUÁRIOS SOBRE A INTERDIÇÃO. ALÉM DISSO, ESTÁ PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS POSICIONADAS NO ACOSTAMENTO, NO TRECHO ONDE SERÁ EXECUTADA A FAIXA DE DESACELERAÇÃO, EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DA REMOÇÃO TEMPORÁRIA DA DEFENSA METÁLICA. O PERÍODO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA É DE 15/08/2025 A 03/10/2025, DAS 08:00 ÀS 17:00, COM A INTERDIÇÃO E SINALIZAÇÃO PERMANECENDO POR 24 HORAS. OS DISPOSITIVOS CANALIZADORES SERÃO ACRESCIDOS DE DISPOSITIVO DE SINALIZAÇÃO TIPO LUZ INTERMITENTE DE ADVERTÊNCIA, DE TAL FORMA A GARANTIR QUE A SINALIZAÇÃO DE OBRAS SEJA PERFEITAMENTE VISÍVEL NO PERÍODO NOTURNO, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES TOTAIS DE SEGURANÇA AOS USUÁRIOS.
OB384 | REFORÇO ESTRUTURAL DOS VIADUTOS |  | TAMOIOS | PARAIBUNA, JAMBEIRO | SP 099 | 21.550 | 38.450 | 04/04/2025 | 26/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL | PMV | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, IRRIGADEIRA, REMOÇÃO DE ANIMAIS, VEÍCULOS OPERACIONAIS |  | PELA PISTA NORTE |  | A CONCESSIONÁRIA TAMOIOS REALIZARÁ UMA OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NOS VIADUTOS DO PLANALTO DA RODOVIA DOS TAMOIOS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA VIÁRIA AOS USUÁRIOS. A ATIVIDADE TERÁ A DURAÇÃO ESTIMADA DE 183 DIAS COMPREENDENDO ENTRE OS DIAS 17/03/2025 AO 26/11/2025, E SERÁ DIVIDIDA EM TRÊS ETAPAS: KM 021+550 SUL – VIGÊNCIA DE 66 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 17/03/2025 E 26/11/2025 E COM OS DESVIOS DA RODOVIA SENDO INICIADO NO DIA 22/04/2025 COM O TÉRMINO PREVISTO NO DIA 16/06/2025. KM 038+450 NORTE – VIGÊNCIA DE 169 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 04/04/2025 E 26/11/2025 E COM OS DESVIOS DA RODOVIA SENDO INICIADO NO DIA 23/05/2025 COM O TÉRMINO PREVISTO NO DIA 26/11/2025. KM 034+000 SUL – VIGÊNCIA DE 61 DIAS COMPREENDIDOS ENTRE 07/05/2025 E 30/07/2025 E COM OS DESVIOS DA RODOVIA SENDO INICIADO NO DIA 26/05/2025 COM O TÉRMINO PREVISTO PARA O DIA 30/07/2025. OS DESVIOS DE FAIXA SERÃO REALIZADOS COM REMOÇÃO DA BARREIRA DO CANTEIRO CENTRAL DESVIANDO O TRÁFEGO PARA O SENTIDO OPOSTO QUE IRÁ OPERAR COM MÃO DUPLA, VISANDO MANTER O FLUXO CONTÍNUO DE VEÍCULOS.
OB489 | ADEQUAÇÃO DE GABARITO |  | RODOANEL | BARUERI | SP 021 | 13.500 | 13.000 | 19/09/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | GUINCHO LEVE/VIATURA OPERACIONAL, SOCORRO MECÂNICO, CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 04 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 013+500 AO 013+000, PISTA INTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DE GABARITO VERTICAL NA OAE DO KM 013+000.
OB293 | RECUPERAÇÃO DE MARQUISE PRAÇA DE PEDÁGIO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 50.000 | 50.000 | 03/02/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. | [03/09/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/06/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/04 ÁS 16H49MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/04 PARA 30/05. ¦ [05/31/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/12/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/06 ÁS 08H00MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/05 PARA 31/10. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] ÀS 10H33MIN DO DIA 03/11/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE CONTINUA EM EXECUÇÃO, IRÃO ATUALIZAR O POE. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 14H39MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 31/10 PARA 30/11. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 15H24MIN, ONDE O VEÍCULO VOLVO, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE INICIALMENTE COM O "SUBMARINO" DA CABINE 4, POSTERIORMENTE, COM A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1, EM PARELHEIROS, NO KM 50+000 DA PISTA INTERNA, QUE VEIO A COLAPSAR PARCIALMENTE A MARQUISE.
OB553 | DEMOLIÇÃO DE ACESSO PRECARIO E RECONSTITUIÇÃO DE CAMADA VEGETAL |  | RAPOSO CASTELLO | ITAPEVI | SP 280 | 33.740 | 33.870 | 10/11/2025 | 19/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  |  | DEMOLIÇÃO DE ACESSO PRECARIO E RECONSTITUIÇÃO DE CAMADA VEGETAL ENTRE OS KMS 33+740 AO KM 33+870 COM ATUAÇÃO PELA FAIXA DE DOMÍNIO. PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIA A REMOÇÃO DO ATENUADOR DE IMPACTO INSTALADO NA DEFENSA METÁLICA EXISTENTE, PERMITINDO A ABERTURA DA ESTRUTURA E CONSEGUENTE ACESSO AOS MAQUINARIOSE CAMINHÕES NO LOCAL. AS DEFENSAS PERMANECERAM ABERTAS DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, DEVIDAMENTE SINALIZADA COM CONES DE SEGURANÇA, INDICANDO QUE A ÁREA ESTÁ EM OBRAS.
OB551 | TESTE DE INTEGRIDADE DE DUTOS DE FIBRA ÓPTICA |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI, ARAÇARIGUAMA, JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO, OSASCO, ITAPEVI | SP 280 | 13.290 | 54.140 | 17/11/2025 | 01/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  |  | LOCALIZAÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS E TESTE DE DUTOS PARA CABOS DE FIBRA ÓPTICA.
OB545 | MANUTENÇÃO EM POSTE DA BANDEIRA |  | VIAPAULISTA | PRATÂNIA | SP 255 | 214.300 | 214.300 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, CCO |  |  | [10/31/2025] ÀS 09H19MIN CONGESTIONAMENTO DO KM 55 AO KM 48. ÀS 13H46MIN CONGESTIONAMENTO DO KM 60 AO KM 48. ¦ [10/31/2025] ÀS 17H42MIN, TRÁFEGO NORMALIZADO. | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM POSTE DA BANDEIRA – ENTRADA MUNICÍPIO PRATÂNIA, SERÁ REALIZADO NA RODOVIA JOÃO MELLÃO – SP255 KM 214+300M, PRATÂNIA/SP, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, COM INÍCIO DA INTERDIÇÃO PREVISTO PARA AS 10H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 12H. O TRÁFEGO NO LOCAL SERÁ DESVIADO PARA RUAS PARALELAS. FOI REALIZADO ALINHAMENTO OPERACIONAL COM O POLICIAMENTO RODOVIÁRIO, PARA DISPONIBILIZAR VIATURAS PARA APOIO, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA E FLUIDEZ DO TRÁFEGO, ATRAVÉS DE OFÍCIO PROTOCOLADO NO COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO.
OB549 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SPI 059/150 | 0.000 | 0.592 | 10/11/2025 | 22/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE CILCOVIA NA SPI059/150. AS ALÇAS DE ACESSO SERÃO INTERDITADAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 16H, PARA A EXECUÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO. O PRÓXIMO RETORNO PARA ACESSO À INTERLIGAÇÃO BAIXADA - SPI-059/150 NO SENTIDO OESTE, ESTÁ LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 1 KM DO LOCAL DA OBRA NO KM 60 DA RODOVIA ANCHIETA NO SENTIDO SUL.
OB550 | RECUPERAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, OSASCO | SP 270 | 21.000 | 22.000 | 17/11/2025 | 02/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  |  | INTERVENÇÃO NA CONFLUÊNCIA ENTRE SP270, SP021 (RODOANEL) E MARGINAL OESTE- PARA REPARO EM BARREIRA TIPO NEW JERSEY.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL. ¦ [04/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 07/04 ÁS 23H57MIN. ¦ PARECER DA CCR RODOVIAS ÀS 15H44MIN DO DIA 08/04: "EM RAZÃO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO DA VIAOESTE, INFORMAMOS QUE A CONTINUIDADE DESTE POE FOI TRANSFERIDA PARA A CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO A QUAL NOS INFORMOU QUE IRÁ PROTOCOLAR JUNTO A ARTESP". ¦ [04/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/04 ÁS 17H34 DA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, OBRA PRORROGADA PARA 23/07/2026. ¦ [11/07/2025] EM 07/11 PISTA MARGINAL SENTIDO LESTE ENTRES OS KMS 24 AO KM 22 LIBERADA AO TRAFEGO.
OB291 | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL PROVISÓRIA E ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO |  | COLINAS | TIETÊ | SP 300 | 157.000 | 157.000 | 04/02/2025 | 01/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | UTILIZAR O RETORNO LOCALIZADO NO KM 158+300, NO SENTIDO OESTE, A APROXIMADAMENTE 1 KM DE DISTÂNCIA DO DISPOSITIVO INTERDITADO. | [02/06/2025] A REGULARIZAÇÃO PROVISÓRIA DA VICINAL PARA SAÍDA DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA, COM ENCAIXE NO DISPOSITIVO DE RETORNO DO KM 157 DA SP300 ESTÃO EM ANDAMENTO PELA PREFEITURA DE TIETÊ, AINDA SEM PRAZO DEFINIDO PARA INVERSÃO DO TRÁFEGO NO DISPOSITIVO. A INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO DO DISPOSITIVO DA RODOVIA SP300, NO KM 157+200 (RAMO 200), IMPOSSIBILITARÁ A UTILIZAÇÃO DA ALÇA NO SENTIDO LESTE, VISANDO ADEQUÁ-LA PARA O TRÁFEGO NO SENTIDO OPOSTO. COM ESSA ALTERAÇÃO, OS USUÁRIOS QUE TRAFEGAREM PELA RUA MARIA JOSÉ DE ARRUDA MENABÓ (VICINAL PROVISÓRIA), CONFORME DEMONSTRADO NO CROQUI DA SAÍDA PROVISÓRIA DO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA, PODERÃO UTILIZAR A ALÇA NO SENTIDO CONTRÁRIO, POSSIBILITANDO O ACESSO À CIDADE DE TIETÊ. RESSALTAMOS QUE O DISPOSITIVO EM QUESTÃO POSSUI UM FLUXO DIÁRIO BAIXO DE VEÍCULOS, DE MODO QUE A INTERDIÇÃO NÃO IMPACTARÁ SIGNIFICATIVAMENTE A TRAFEGABILIDADE DA RODOVIA NESSE TRECHO. INFORMAMOS AINDA QUE TODA A OPERAÇÃO SERÁ REALIZADA COM O APOIO DO POLICIAMENTO RODOVIÁRIO E DOS RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA. ¦ [08/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/08 ÀS 12H59MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [08/13/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [08/13/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/11 AS 18H07 A OBRA PRORROGADA PARA 01/02/2026. | IMPLANTAÇÃO DE VIA MARGINAL PROVISÓRIA E ADEQUAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DA RODOVIA SP300 KM 157, NECESSÁRIA ATÉ A CONSTRUÇÃO DE PONTE DE ACESSO SECUNDÁRIO AO BAIRRO TERRAS DE SANTA MARIA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ.
OB548 | RETIRADA DE RADAR E OCR |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SP 270 | 17.600 | 17.600 | 20/11/2025 | 20/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  |  |  | INTERVENÇÃO PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE RADAR E OCR SP-270 KM 17+600 EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA RAPOSO TAVARES. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DE UMA FAIXA DA RODOVIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DA RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE RADAR E OCR, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA, ONDE A PREVISÃO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 5 HORAS.
OB546 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 021 | 76.000 | 84.000 | 29/09/2025 | 01/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | INTERDIÇÃO DE FAIXAS ALTERNADAS |  | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB463 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | RIBEIRÃO PRETO, LUÍS ANTÔNIO, CRAVINHOS | SP 255 | 15.000 | 25.000 | 01/11/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO-PIPA E BASES OPERACIONAIS DA SP-330 |  | O FLUXO DE VEÍCULOS SERÁ REDIRECIONADO PARA O PRÓXIMO RETORNO DISPONÍVEL, NO DISPOSITIVO L29_SPD013/255_KM 013,600, LOCALIZADO NA SP-255 KM 013+600 E KM 023+000. ¦ O FLUXO DE VEÍCULOS SERÁ REDIRECIONADO PARA O PRÓXIMO RETORNO DISPONÍVEL, NO DISPOSITIVO L29_SPD017/255_KM017,900, LOCALIZADO NA SP-255 KM 017+900 E KM 030+100. | [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. | INTERVENÇÃO DE REPARO NO PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DA SP255 DO KM 15 AO KM 015+000 E O KM 025+000 (SENTIDO NORTE E SUL), EFETUANDO FECHAMENTOS DE ATÉ 3KM, COM O FECHAMENTO DAS ALÇAS DE ACESSO.
OB465 | ALARGAMENTO DE OAE |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 177/310 | 0.000 | 0.000 | 23/06/2025 | 23/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [11/03/2025] CONFORME POE RECEBIDO VIA WHATSAPP EM 03/11 ÁS 11H05 DO CCO DA CONCESSIONÁRIA, OBRA PRORROGADA DE 23/10 PARA 23/04/2026. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA NAS OBRAS DE ARTE DO KM 176+618 DA SP 310 NO MUNÍCIPIO DE RIO CLARO/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA DUPLA, COM DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO (NORTE E SUL). O DESVIO DE OBRA SERÁ IMPLANTADO NA REGIÃO DA PASSAGEM INFERIOR DOS DOIS VIADUTOS, ONDE O TRÁFEGO SENTIDO CENTRO X BAIRRO SERÁ MANTIDO E O TRÁFEGO SENTIDO BAIRRO X CENTRO SERÁ DESVIADO PARA A MARGINAL SUL DA SP 310 ACESSANDO O MUNICÍPIO NO TREVO DE ACESSO DO KM 176 “TREVO DA VIVIANI” PELA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
OB284 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | ITAPECERICA DA SERRA, SÃO PAULO | SP 021 | 43.000 | 51.000 | 03/02/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO | NOTURNA, VIATURAS | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 31/03. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 05/05, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 46 PARA KM 43 PARA KM 49. ¦ [04/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/04 ÁS 18H38MIN OBRA PRORROGADA DE 05/05 PARA 02/06, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 49 PARA KM 43 PARA KM 51 EM AMBO OS SENTIDOS. ¦ [06/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 05/06 ÁS 12H55, OBRA PRORROGADA DE 02/06 PARA 15/06. ¦ [06/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/06 ÁS 18H21 A CONCESSIONÁRIA ESTÁ PROVIDENCIANDO NOVO POE DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. ¦ [06/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 18H08, OBRA FOI FINALIZADA E SERÁ RETOMADA EM BREVE. O POE APRESENTADOS ANTERIORMENTE, FORAM PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO FATC (FRAÇÃO ASFÁLTICA TRATADA COM CIMENTO) E POSTERIOR DEFINIÇÃO DO PROJETO. AS ETAPAS DE TESTES PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO FORAM CONCLUÍDAS, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE SERÁ ELABORADO NOVO POE PARA A EFETIVA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, ENTRE KM 43+200 AO KM 51+000, PISTA INTERNA E EXTERNA. ¦ [10/31/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/10 ÁS 15H25MIN OBRA RETOMADA. | A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTÁ PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA ENTRE OS KM 43+000 E KM 46+000 PISTA EXTERNA. DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. PERÍODO DE INTERDIÇÃO SERÁ DAS 22H00 DE (SEXTA-FEIRA) ATÉ AS 05H00 DA (SEGUNDA-FEIRA).
OB355 | REPARO EM PAVIMENTO RÍGIDO. |  | RODOANEL | CARAPICUÍBA | SP 021 | 16.200 | 16.200 | 22/04/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | VIATURA OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, CAPTURA DE ANIMAIS, BASE OPERACIONAL SP021 KM 16+500 |  | DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4. ¦ DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4. ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 | [05/30/2025] ÀS 17H48 DO DIA 29/05/2025, O CONFORME E-MAIL RECEBIDO A INTERVEÇÃO FOI PRORROGADA PARA 30/06/2025. ¦ [06/30/2025] ÁS 16H45MIN VIA E-MAIL NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO. DATA ATUALIZADA DE 30/06/2025 PARA 31/08/2025. ¦ [08/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [08/18/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. ¦ [08/30/2025] ÀS 15H30MIN DO DIA 29/08, A CONCESSIONÁRIA INFORMA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 15/12/2025, DATA DE TÉRMINO. ¦ [10/31/2025] NO DIA 30/10/2025 ÀS 17H35MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A PRIMEIRA FASE FOI INICIADA EM 31/08/2025 COM CONCLUSÃO PREVISTA PARA O DIA 31/10/2025. A SEGUNDA FASE ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/01/2026, COM INTERDIÇÃO 24H00 DAS FAIXAS 01, 02 E 03, DA PISTA EXTERNA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO, LAJE E PRÉ-LAJE DA OAE. | INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 05 E 06, DA PISTA EXTERNA PARA VIABILIZAR A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, LAJE E PRÉ-LAJE NA OAE. DURANTE ESSAS OBRAS SERA NECESSARIO O DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4, AS FAIXAS 01, 02 E 03 FICARÃO DISPONIVEIS PARA O TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | CORDEIRÓPOLIS, SANTA GERTRUDES, RIO CLARO, CORUMBATAÍ | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  |  |  |  | [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 17H35MIN OBRA PRORROGADA DE 03/06/2026 PARA 30/06/2027. | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB427 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | BARRETOS | SP 326 | 420.000 | 425.000 | 26/06/2025 | 20/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [10/27/2025] ÀS 16H02MIN DE 27/10/2025 A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 20/12/2025. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO RAMO 100 E 200 (KM 420 A 421, SENTIDO NORTE).
OB538 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | CAJAMAR, FRANCO DA ROCHA | SP 348 | 38.000 | 42.000 | 24/10/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP348 KM 036+600 |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 04, 05 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 038+000 AO 042+000, PISTAS NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS.
OB535 | IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 4.000 | 4.000 | 27/10/2025 | 07/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VEÍCULO OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP079 KM 112+000 PISTA SUL | A SAÍDA DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAL SERÁ ANTECIPADA E O TRONCO DA RODOVIA NÃO SOFRERÁ INTERFERÊNCIAS. | A SAÍDA DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAL SERÁ ANTECIPADA E O TRONCO DA RODOVIA NÃO SOFRERÁ INTERFERÊNCIAS. |  | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO DA EMPRESA LOCAL.
OB533 | IMPLANTAÇÃO DE RETORNO EM NIVEL |  | ROTA DAS BANDEIRAS | CAMPINAS | SP 332 | 112.000 | 112.000 | 15/10/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE. |  |  |  | ATUALIZAÇÃO 02º FASE IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS SP332 DO KM 114 AO 119. LIBERAÇÃO DO DISPOSITIVO KM 119 – TREVO DE BETEL EM 09/10. INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO KM 116 – 21/10/2025. IMPLANTAÇÃO DE RETORNO EM NÍVEL KM 112 – 15/10/2025.
OB458 | IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS |  | ROTA DAS BANDEIRAS | CAMPINAS, PAULÍNIA | SP 332 | 114.000 | 119.000 | 13/08/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE. |  | DESVIO NO KM 121 ACESSAR A ESTRADA MUNICIPAL PLAN. 381, SEGUIR ATÉ A RUA JOSÉ BENCOME E ACESSAR A RODOVIA ZEFERINO VAZ SP 332 NO KM 119 SUL. ¦ DESVIO NO KM 114 PARA ACESSAR A AV. ALBINO J.B. DE OLIVEIRA, ESTRADA DA RHODIA, AV. DR. ROBERTO MOREIRA NA RODOVIA ZEFERINO VAZ NO KM 125 NORTE. |  | IMPLANTAÇÃO DE MARGINAIS E FAIXAS ADICIONAIS NA RODOVIA PROFESSOR ZEFERINO VAZ SP 332 DO KM 114 AO 119.
OB531 | ALARGAMENTO DE OAE DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 187/310 | 0.000 | 0.000 | 13/10/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  | USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA NORTE, SENTIDO INTERIOR DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 190. ¦ USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA SUL, SENTIDO CAPITAL DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 184. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DE DISPOSITIVO PARA EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DE SUAS OAE’S NO KM 187+118 PARA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA NA SP310. SERÁ EXECUTADO O FECHAMENTO DA PASSAGEM INFERIOR, QUE É UTILIZADA APENAS COMO RETORNO, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E BARREIRAS DE CONCRETO.
OB386 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  | NOVO LITORAL | PRAIA GRANDE | SPA 291/055 | 0.500 | 11.000 | 11/06/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | IT-3204 |  | TRÁFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. ¦ TRAFEGO SENDO DESVIADO PARA MARGINAL. |  | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO.
OB415 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ARARAS | SPI 165/330 | 0.000 | 4.670 | 18/08/2025 | 23/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/08 ÁS 13H07MIN OBRA PRORROGADA DE 28/09 PARA 01/10. ¦ [08/18/2025] ÀS 16H06, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. ¦ [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 117H15MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 15/10. ¦ [10/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/15/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/10 ÁS 10H24MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 23/11. | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA”, ESTREITAMENTO DE FAIXA E INTERDIÇÃO COMPLETA, TRECHOS EM ESPECÍFICOS COM APRESENTAÇÃO DE ROTAS ALTERNATIVAS, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO DA SPI-165/330 DO KM 0+000 AO KM 4+670.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 0.000 | 33.000 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB322 | REPARO EM EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 167.350 | 167.700 | 30/03/2025 | 15/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA | [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/09/2025] ÀS 16H16MIN DO DIA 10/09/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA CONTINUA EM EXECUÇÃO, SENDO QUE ESTÁ PREVISTO PARA CONCLUSÃO NO DIA 15/12/2025. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 1 ENTRE OS QUILÔMETROS 167+350 AO KM 167+700 DA PISTA SUL. TAL INTERDIÇÃO COM OPERAÇÃO PARE E SIGA É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA TENENTE CELESTINO AMÉRICO – SP079.
OB521 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | INTERVIAS | ARARAS | SP 191 | 53.400 | 54.400 | 16/09/2025 | 19/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO AO AVANÇO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP191, DO KM 53+400 AO 54+400 A PARTIR DO DIA 16/09/2025 ATÉ 19/12/2025, SERÁ IMPLANTADO DESVIO DE TRÁFEGO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA PISTA. O PROJETO CONSISTE NA DEMOLIÇÃO DA PISTA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DAS NOVAS PISTAS, SENTIDO LESTE E OESTE. O DESVIO SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO ANTIGO, IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS, ABERTURA DE CAIXA E EXECUÇÃO DAS CAMADAS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS NOVAS PISTAS. A SINALIZAÇÃO DO LOCAL SERÁ REALIZADA COM BASE NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO E OBRAS ARTERIS COM INCREMENTO DE PAINÉIS DE MENSAGEM VARIÁVEL MÓVEL E LOMBADA ELETRÔNICA.
OB468 | RECUPERAÇÃO DE PLACA DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 41.350 | 58.000 | 03/09/2025 | 15/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  |  | [09/03/2025] O TRÁFEGO DA FAIXA 1, DA RODOVIA DOS IMIGRANTES, SERÁ DESVIADO PARA A FAIXA 2 E APÓS O TÉRMINO A VIA RETORNARÁ PARA 3 FAIXAS. O TRÁFEGO DA FAIXA 3, DA RODOVIA DOS IMIGRANTES, SERÁ DESVIADO PARA A FAIXA 2 E APÓS O TÉRMINO RETORNARÁ PARA 3 FAIXAS. SENDO ESTAS INTERDIÇÕES DE FAIXAS SOLICITADAS PARA ATUAREM OU FAIXA 01,OU FAIXA 3, NUNCA EM AMBAS AS FAIXAS NO MESMO PERÍODO,EM SITUAÇÕES DE CONGESTIONAMENTO O TRÁFEGO SERA DIRECIONADO PARA A RODOVIA ANCHIETA SENTIDO CAPITAL. ¦ [09/03/2025] O TRÁFEGO DA FAIXA 1, DA RODOVIA DOS IMIGRANTES, SERÁ DESVIADO PARA A FAIXA 2 E APÓS O TÉRMINO A VIA RETORNARÁ PARA 3 FAIXAS. O TRÁFEGO DA FAIXA 3, DA RODOVIA DOS IMIGRANTES, SERÁ DESVIADO PARA A FAIXA 2 E APÓS O TÉRMINO RETORNARÁ PARA 3 FAIXAS. SENDO ESTAS INTERDIÇÕES DE FAIXAS SOLICITADAS PARA ATUAREM OU FAIXA 01,OU FAIXA 3, NUNCA EM AMBAS AS FAIXAS NO MESMO PERÍODO,EM SITUAÇÕES DE CONGESTIONAMENTO O TRÁFEGO SERA DIRECIONADO PARA A RODOVIA ANCHIETA SENTIDO CAPITAL. A OBRA NÃO PODERÁ SER DESMOBILIZADA DE IMEDIATO POR SE TRATAR DE PAVIMENTO RIGIDO, AS LIBERAÇÕES OCORRERÁ ¦ [09/23/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 22/09 ÁS 17H20MIN OBRA PRORROGADA DE 03/10 PARA 05/10. ¦ [10/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/10 ÁS 11H26MIN OBRA PRORROGADA DE 05/10 PARA 15/12. | RECUPERAÇÃO DE PLACAS NOS TRECHOS DO KM 58+000 ATÉ TRECHOS DO KM 41+350 SENTIDO NORTE – SP160, ALÇA DE ACESSO LOCALIZADA NO KM 274 DA SP055 (PMN) E NOS DO KM 252 AO 254 DA SP055 (CDR).
OB389 | EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 67.200 | 67.200 | 16/06/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | GUINCHO LEVE, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR |  |  | [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H13. ¦ [08/30/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 29/08 ÀS 19H46MIN, OBRA PRORROGADA ATÉ O DIA 22/09/2025. ¦ [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/08/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 08/10 ÀS 14H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 22/09 PARA 31.12/2025. | INTERDIÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO VILA SOROCABANA – MAIRINQUE/SP, LOCALIZADO NO KM 067+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO. COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO SEGUIR PELA SP270 ATÉ A PRÓXIMA ENTRADA/SAÍDA AO BAIRRO NO KM 066+500,
OB413 | IMPLANTAÇÃO DE DUPLICAÇÃO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 55.200 | 55.400 | 24/07/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR |  |  | [10/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/10 ÁS 14H49MIN OPBRA PRORROGADA DE 02/10 PARA 31/12/2025. | AS ATIVIDADES ESTÃO PREVISTAS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 24/07/2025 A 02/10/2025 DURANTE 24H00, COM DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA NO SENTIDO OESTE FLUINDO PELA PISTA LESTE E SENTIDO LESTE FLUINDO PELO ACOSTAMENTO. OS ACESSOS NÃO SOFRERÃO INTERFERÊNCIAS, E O PONTO DE ÔNIBUS SERÁ REMANEJADO 50M A FRENTE DO ATUAL LOCAL.
OB519 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | RODOANEL | OSASCO, CARAPICUÍBA | SP 021 | 15.500 | 15.900 | 06/10/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | INTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E PARCIALMENTE A FAIXA DE DESACELERAÇÃO DO RETORNO OPERACIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 015+900 AO 015+500, PISTA INTERNA DO RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2025 A 30/12/2025 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E FAIXA DE DESACELERAÇÃO DO RETORNO OPERACIONAL. O RETORNO NÃO SERÁ FECHADO, SOMENTE PARTE DE SUA FAIXA DE DESACELERAÇÃO.
OB513 | IMPLANTAÇÃO DAS VIAS E MELHORIA DO DISPOSITIVO |  | VIARONDON | BIRIGUI | SPD 522/300 | 0.000 | 0.000 | 13/07/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO DO KM 520 C NO SENTIDO LESTE. ¦ OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO DO KM 528+000 NO SENTIDO OESTE. | [10/01/2025] AS ALÇAS DO DISPOSITIVO SERÃO UTILIZADAS COMO ACESSO/SAÍDA DOS CAMINHÕES E POR SEREM PAVIMENTADAS SERVIRÁ COMO LIMPA RODA. ¦ [10/03/2025] ÀS 11H14MIN DO DIA 03/10/2025, A CONCESSIONÁRIA INFOMOU VIA E-MAIL A ATUALIZAÇÃO DO PRAZO PARA 30/11/2025. | OBRA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS DE BIRIGUI E A MELHORIA DO DISPOSITIVO NO KM 522+300, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O FECHAMENTO TEMPORÁRIO DESSE DISPOSITIVO, A FIM DE VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM NAS ALÇAS DE ACESSO ÀS MARGINAIS LESTE E OESTE, ALÉM DE ADEQUAÇÕES NO PRÓPRIO DISPOSITIVO.
OB402 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 450.750 | 450.750 | 01/06/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA | SERÁ REALIZADO DESVIO DE TRÁFEGO TOTAL PARA PISTA PROVISÓRIA. | DESVIO PELO ACOSTAMENTO. | [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/02/2025] CONFORME O CONTATO POR E-MAIL EM 01/10 ÀS 17H45, INFORMAÇÃO QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO 30/09 PARA O DIA 30/12. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DE BALANÇA HS-WIM NO KM 450+750 DA SP-333 PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO, TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE, QUANTO NO SENTIDO OESTE. O DESVIO SE DARÁ DA RODOVIA SP-333, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL II E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA. PARA MAIORES DETALHES CONSULTAR O PROJETO "LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO - BALANÇA". O PERÍODO DA OPERAÇÃO NO TRECHO É DE JULHO/2025 A SETEMBRO/2025, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA.
OB419 | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 274.000 | 279.000 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO PESADO |  |  | [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 11H48MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/12/2025. | ESTE PLANO OPERACIONAL VISA APRESENTAR A DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA, ORGANIZAR E GARANTIR A SEGURANÇA DA OPERAÇÃO DE DESVIO PARA PISTA LESTE, NO KM 274 AO KM 279. O OBJETIVO É MINIMIZAR OS IMPACTOS AO TRÁFEGO E PROTEGER OS TRABALHADORES, USUÁRIOS DA VIA E EQUIPAMENTOS DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS.
OB266 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 440.630 | 440.630 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2801, AB-2802, IT-2801, AB-2801 |  |  | [07/10/2025] ÀS 09H31MIN DO DIA 04/07 FOI ENCAMINHADO A RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA ATUALIZANDO O FIM DA OBRA, PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 30/09. ¦ [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 12H02MIN OBRA PRORROGADA DE 30/09 PARA 31/12/2025. | O DESVIO DE TRÁFEGO EM QUE SE TRATA ESTE PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE DESVIO EM AMBOS OS LADOS DA RODOVIA ONDE O SENTIDO PARA TARUMÃ SERÁ DESVIADO PELAS ALÇAS DO DISPOSITIVO PROJETADO E O LADO OPOSTO, SERÁ DESVIADO PELA PISTA EXISTENTE.
OB499 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 52.000 | 58.000 | 24/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  |  | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE O QUILÔMETRO 052+000 E O 058+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE.
OB497 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | ITÁPOLIS, BORBOREMA | SP 333 | 182.200 | 212.449 | 22/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 100+260 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB496 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | JABOTICABAL, TAQUARITINGA | SP 333 | 119.000 | 140.200 | 18/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 139+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB495 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 428.800 | 431.400 | 22/09/2025 | 22/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. |  | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 428+800 A 431+400, SENTIDO NORTE). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NO SENTIDO NORTE, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB486 | DESVIO DE EIXO. |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 339.260 | 339.530 | 16/09/2025 | 16/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE. |  | DESVIO PARA FAIXA 01 OESTE, TRÁFEGO OESTE PARA FAIXA 02. |  | DESVIO DE EIXO SENTIDO LESTE PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - SP258 ENTRE OS QUILOMETROS 339+260 AO339+530 NO SENTIDO LESTE. SERÁ NECESSÁRIO O DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E DA PISTA OESTE PARA FAIXA 02.
OB428 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 231.830 | 240.600 | 24/06/2025 | 14/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H05MIN, A OBRA ESTENDIDA DO KM 234 AO KM 240+600 E PRORROGADO PRAZO DE 15/09 PARA 15/05/2026. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 04 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS) E SEGMENTO 05 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS).
OB248 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 065/099 | 17.900 | 0.001 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | PELA PISTA SUL |  | NOVA SERRA FECHADA PARA AJUSTES DE EQUIPAMENTOS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS NA SERRA NOVA NORTE (SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ANTIGO DA PISTA SUL.
OB485 | IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 337.800 | 338.110 | 16/09/2025 | 16/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE | PARA OS CLIENTES QUE DESEJAREM ACESSAR O DISPOSITIVO NO RAMO 600 SENTIDO LESTE PARA A CIDADE DE RIVERSUL DEVERÁ SEGUIR SENTIDO ITARARÉ E EFETUAR O RETORNO NO PRÓXIMO ACESSO | DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA |  | OS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DAS 06H00 ÀS 20H00 ENTRE OS DIAS DE 16/09/2025 E 16/01/2026. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SE FAZ NECESSÁRIO AS SEGUINTES INTERDIÇÕES: INTERDITAR O ACOSTAMENTO ENTRE O KM 337+800 AO KM 338+110 SENTIDO LESTE DA SP258, ONDE SERÁ NECESSÁRIO UM PEQUENO DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA; INTERDITAR O ACOSTAMENTO SOBRE O VIADUTO NA SP281 RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO).
OB484 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.700 | 75.400 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA. |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 ENTRE OS QUILÔMETROS 075+700 AO 075+400, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 31/12/2025 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. O ACESSO PARA OS PEDESTRE SERÁ ALTERADO 50 METROS A FRENTE PELA R. RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PROJETO ANEXO. OS DEMAIS ACESSOS NÃO SOFRERÃO INTERFERÊNCIA.
OB482 | FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO |  | ECOVIAS NOROESTE | ARARAQUARA, SÃO CARLOS, IBATÉ | SP 310 | 241.800 | 267.700 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ NO SEGUIMENTO ENTRE O KM 241+800 AO KM 267+700, DA RODOVIA SP310.
OB481 | IMPLANTAÇÃO 3ª FAIXA DE ROLAMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, MIRASSOL | SP 310 | 444.750 | 446.000 | 25/08/2025 | 25/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 6 (KM 446+000 A 444+750, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP310.
OB476 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | AUTOBAN | CAMPINAS, SUMARÉ | SP 330 | 98.000 | 112.200 | 10/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP330 KM 101+900 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA NO KM 098+000, DIRECIONANDO O TRÁFEGO PARA VIA MARGINAL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA ALTURA DO KM 102 DA PISTA EXPRESSA. A ALÇA DE SAÍDA DA VIA MARGINAL PARA PISTA EXPRESSA NO KM 102 TAMBÉM ESTARÁ INTERDITADA, COM ISSO, O TRÁFEGO RETORNARÁ PARA PISTA EXPRESSA DA SP330 NO DISPOSITIVO DO KM 103+464 OU NO KM 112+200.
OB478 | IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SPI 060/270 | 3.200 | 2.800 | 10/09/2025 | 10/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600 LESTE |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO DA PISTA LESTE PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO.
OB475 | IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SPI 060/270 | 1.400 | 1.000 | 10/09/2025 | 10/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600 LESTE |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO DA PISTA LESTE PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO.
OB471 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO, OSASCO, ITAPEVI, BARUERI, ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB472 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, OSASCO, SÃO PAULO | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB473 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, ITAPEVI, JANDIRA | SP 029 | 32.580 | 43.700 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB470 | OBRA DE MANUTENÇÃO EM DUTO |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SP 280 | 14.000 | 14.000 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | AS ETAPAS OCORRERÃO SEQUENCIALMENTE, COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 60 DIAS ÚTEIS, TENDO INÍCIO PREVISTO PARA 15/09/2025 E TÉRMINO PARA 31/12/2025. HAVERÁ FECHAMENTO PARCIAL DE UMA FAIXA DA VIA, NO HORÁRIO COMBINADO DE 03H30 ÀS 04H30, DESTINADOS À MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DOS RECURSOS, A INTERDIÇÃO SERÁ REALIZADA APENAS DIA 15/09 E DIA 31/12.
OB469 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 18 |  | ECOVIAS NOROESTE | PIRANGI | SP 323 | 36.300 | 36.300 | 01/09/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 18. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB349 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.300 | 451.870 | 28/04/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/08 PARA 31/12. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 449+300 A 451+870, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB429 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 236.700 | 238.500 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 02/09 PARA 31/12. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 09 (KM 236+700 AO KM 238+500, AMBOS OS SENTIDOS).
OB461 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SP 330 | 92.161 | 92.161 | 29/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS RAMOS A, D E F DO DISPOSITIVO NO QUILÔMETRO 092+161 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB459 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 434.960 | 434.960 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL | LAMELAS COM PISTA DE LED, PLACAS DE SINALIZAÇÃO | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | O PLANO DE OCUPAÇÃO EM QUESTÃO FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 SENTIDOS NORTE E SUL, KM 434+960. OS PRIMEIROS 45 DIAS DE TRABALHO NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO DA PISTA (TOTAL OU PARCIAL). APÓS ESSE PERÍODO, A PARTE SUPERIOR E INFERIOR SERÁ NECESSÁRIO FAZER O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO E FAIXA 2, EM AMBAS AS PISTAS PARA A DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES, CONFORME ESTUDO REALIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS, A SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES, USUÁRIOS E SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES PREVISTAS EM PROJETO, TAIS COMO: • DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS RÍGIDAS E PARTE DA LAJE PRÓXIMO A FAIXA 1 DA RODOVIA. • SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ, QUE ENVOLVE A ESCAVAÇÃO DO PAVIMENTO NA PISTA INFERIOR, PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS, EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE REFORÇO, REATERRO E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES. • SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE COM ESTRUTURA METÁLICA, QUE HÁ A NECESSIDADE DE MONTAGEM DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE FUROS E TRAVAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS NA ESTRUTURA EXISTENTE DA OAE.
OB323 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO PAULO, DIADEMA | SP 160 | 11.460 | 30.000 | 31/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP160.
OB457 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | EIXO SP | PIRACICABA | SP 304 | 169.240 | 171.360 | 10/03/2025 | 10/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO NA RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ (SP 304) NO KM 169+240 E KM 171+360, NO MUNÍCIPIO DE PIRACICABA/SP. O TRÁFEGO DA RODOVIA SERÁ CANALIZADO PARA A PISTA OESTE NA CONDIÇÃO DE UMA FAIXA DE ROLAMENTO PARA CADA SENTIDO (MÃO DUPLA), ESTA CONDIÇÃO SERÁ NO TRECHO DE OBRAS DOS DISPOSITIVOS. A PISTA LESTE DESTA REGIÃO SERÁ DEMOLIDA EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS. O SEGMENTO DE RODOVIA QUE INTERLIGA OS DOIS DISPOSITIVOS E NÃO SOFRERÃO INTERVENÇÃO EM FUNÇÃO DAS OBRAS SERÁ MANTIDO EM PISTA DUPLA, OU SEJA, EM SUA CONDIÇÃO ORIGINA
OB456 | DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E ADEQUAÇÃO DE OAE |  | EIXO SP | ASSIS, JOÃO RAMALHO, RANCHARIA, QUATÁ, MARTINÓPOLIS, PARAGUAÇU PAULISTA | SP 284 | 447.257 | 551.530 | 10/04/2025 | 30/04/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | O PLANO OPERACIONAL TRATA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP 284, TOTALIZANDO 58,9 QUILÔMETROS DE EXTENSÃO. O PRAZO PREVISTO PARA O TÉRMINO DA DUPLICAÇÃO DA SP 284 LOTE 01 E LOTE 02 É ABRIL DE 2027. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO LOTE 01 KM 447+257 AO KM 475+000 EM AMBOS OS SENTIDOS, DEPOIS SE ESTENDENDO AO LOTE 02 KM 520+360 AO KM 551+530.
OB252 | CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DA NOVA PONTE POR MEIO DA PONTE EXISTENTE |  | ENTREVIAS | PONGAÍ, NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.000 | 233.000 | 16/12/2024 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS, SINALIZAÇÃO NOTURNA, ETC. | AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [08/26/2025] ÀS 16H07MIN, ADICIONADAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE DUPLICAÇÃO DA SP333 DO KM 229 AO KM 233 PARA EXECUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ COM EXTENSÃO TOTAL DE 2400M (MAIOR PONTE DO ESTADO DE SÃO PAULO). TRATANDO-SE DA DIMENSÃO E PORTE DESTA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM PARTICULARIDADES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS OPERACIONAIS À FRENTE DA CENTRAL DE CONCRETO INSTALADA NA OBRA, LOCALIZADA NO KM 233+300, DEVIDAMENTE SINALIZADOS, UTILIZANDO-SE SINALIZAÇÃO E RECURSOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS E REFORÇADOS PARA ESTE FIM. NO PERÍODO FESTIVO DE FINAL DE ANO, DE 20/12/2024 ATÉ 06/01/2025 E EM PERÍODOS DE FERIADOS E DATAS ESPECIAIS AO LONGO DOS ANOS, CONFORME DIRETRIZES DA PMRV, NÃO SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO LOCAL.
OB449 | ALARGAMENTO DE OAE |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPD 050/348 | 0.000 | 0.000 | 20/08/2025 | 01/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÃNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DO QUILÔMETRO 049+661, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. O DISPOSITIVO ESTÁ PREVISTO PARA FICAR INTERDITADO ENTRE OS DIAS 20/08/2025 E 01/07/2026 DURANTE 24H00 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. COMO ROTA ALTERNATIVA, PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA SUL PARA RETORNAR PARA PISTA NORTE, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 045+830, JÁ PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA NORTE PARA RETORNAR PARA PISTA SUL, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 060+427.
OB294 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS, CUBATÃO | SP 150 | 54.000 | 65.000 | 03/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP150.
OB373 | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA. |  | ROTA DAS BANDEIRAS | ATIBAIA | SP 065 | 80.000 | 88.000 | 12/05/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  | [08/19/2025] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO DO KM 80 AO 88 PISTA NORTE SP 065. TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, BARREIRA RÍGIDA, PAISAGISMO E BARREIRA MÓVEL.
OB417 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | INTERVIAS | RIO CLARO, ARARAS | SP 191 | 52.700 | 70.200 | 01/08/2024 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE 11 | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H07, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS LESTE E OESTE, PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DA SP-191 DO KM 52+700 AO KM 70+200, E IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO NO KM 57+300. DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCAIXE DE PAVIMENTOS NOVOS COM O EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO, SENDO NECESSÁRIAS INTERDIÇÕES PONTUAIS, COM OPERAÇÕES DO TIPO “SIGA-PARE”, QUE SERÃO INFORMADAS PREVIAMENTE NAS PROGRAMAÇÕES A SEREM ENVIADAS SEMANALMENTE.
OB410 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | LEME, ARARAS, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO, PORTO FERREIRA, CORDEIRÓPOLIS, PIRASSUNUNGA, SANTA RITA DO PASSA QUATRO | SP 330 | 158.501 | 240.499 | 20/06/2024 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H06, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | OBRA DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP330 (RODOVIA ANHANGUERA), ENTRE O TRECHO DE CORDEIRÓPOLIS (KM 158+500) A SANTA RITA DO PASSA QUATRO (KM 240+500). OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM TODAS AS FAIXAS DE ROLAMENTO, PRAÇAS DE PEDÁGIO, MARGINAIS E DISPOSITIVOS DE RETORNO SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INTERVIAS.
OB416 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ITAPIRA | SP 352 | 162.540 | 185.171 | 01/07/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/18/2025] ÀS 16H03, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS NORTE E SUL, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” EVENTUAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO DA SP-352 DO KM 162+540 AO KM 185+171.
OB441 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | ARARAQUARA, DOURADO, BOA ESPERANÇA DO SUL, BOCAINA, JAÚ | SP 255 | 83.200 | 147.300 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB311 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SÃO MANUEL, JAÚ, AVARÉ, BOTUCATU, IGARAÇU DO TIETÊ, BARRA BONITA, PRATÂNIA | SP 255 | 155.771 | 237.769 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB312 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | ITAÍ, ITAPORANGA, TAQUARITUBA, CORONEL MACEDO | SP 255 | 288.191 | 357.430 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB406 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | EIXO SP | SÃO PEDRO, SANTA MARIA DA SERRA | SP 304 | 199.000 | 231.000 | 07/05/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, |  |  | [07/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/07 ÁS 12H45MIN INCLUÍDO PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GERALDO DE BARROS (SP304) ENTRE O KM 199+000 AO KM 231+000 NOS MUNÍCIPIOS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA SIMPLES, COM UMA FAIXA DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO.
OB299 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SP 055 | 274.000 | 275.000 | 18/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | INTERDIÇÃO TRECHO PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
OB218 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 40.470 | 39.796 | 24/09/2024 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO PESADO GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CFTV |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/15/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/10, COMUNICAMOS QUE DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 NA DATA INICIALMENTE PREVISTA, COM ISSO, OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS NA FAIXA DE BORDO DA FAIXA 02 FORAM ADIADOS E SERÃO EXECUTADOS HOJE E AMANHÃ (14 E 15/10) DAS 22H ÀS 5H. APÓS ESSA DATA, A INTERDIÇÃO SERÁ SOMENTE NO ACOSTAMENTO ATÉ DIA 12/12/2024 DURANTE 24 HORAS. ¦ [02/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/02 ÁS 13H02MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 A 30/06. ¦ [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H16. ¦ [07/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [07/12/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [07/25/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 25/07 ÁS 17H38MIN OBRA PRORROGADA PARA 30/12. ¦ [08/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. | IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM TENSÃO 138 KV EM VINTE POSTES METÁLICOS TUBULARES GALVANIZADOS NA FAIXA DE DOMINIO DA CONCESSIONÁRIA ENTRE O QUILÔMETRO 040+470 E 039+796, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB390 | IMPLANTAÇÃO DA 5ª FAIXA |  | RODOANEL | SÃO PAULO | SP 021 | 3.500 | 5.930 | 20/06/2025 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 003+000 AO 006+500, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930. A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS KM 003+000 AO 006+500 PISTA EXTERNA DA SP021 ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE 20/06/2025 E 20/06/2026 DURANTE 24H00. TAL INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930 PELA PISTA EXTERNA. COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PARA NÃO IMPACTAR A FLUIDEZ NO LOCAL, SERÁ DISPONIBILIZADO O USO DO ACOSTAMENTO AO TRÁFEGO PELO KM 3+500 AO KM 4+900 PISTA EXTERNA DA SP021 PARA ABSORVER O FLUXO ORIUNDO DA SP348 PISTA SUL.
OB423 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | IBATÉ | SP 310 | 252.000 | 251.000 | 28/07/2025 | 28/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A SP310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL. A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS NO SENTIDO NORTE. A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ACOSTAMENTO, NO SENTIDO NORTE, SERÁ EXECUTADA PARA PERMITIR O ACESSO E SAÍDA DO PESSOAL E EQUIPAMENTOS DA FAIXA DE DOMÍNIO. PORTANTO, A FAIXA DE ACOSTAMENTO FUNCIONARÁ COMO FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO DOS VEÍCULOS DA OBRA. A SINALIZAÇÃO DE FECHAMENTO DE FAIXAS DE ACOSTAMENTO PARA ACESSO NORTE SERÁ REALIZADA DIARIAMENTE.
OB437 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.300 | 451.870 | 08/08/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 08, ENTRE O KM 449+300 A 451+870, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB436 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.000 | 449.300 | 08/08/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 07, ENTRE O KM 449+300 A 446+000, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB350 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [07/18/2025] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 18/07 ÀS 00H38 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. ¦ [07/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 10 (KM 238+500 A 240+400, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB260 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, BALIZADORES E BARREIRAS DE CONCRETO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 79.500 | 77.500 | 06/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, RESGATE, CFTV, DRONES E BONECOS |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H47MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H38MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/12. ¦ [07/24/2025] SOLICITADO A CONCESSIONÁRIA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/14/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, BALIZADORES E BARREIRAS DE CONCRETO NO QUILÔMETRO 077+500, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H19. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/01 ÀS 22H12MIN. ¦ ÀS 15H36 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H32MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0022/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+150 LESTE OESTE (01/04/2025 08H31). ¦ [07/24/2025] SOLICITADO A CONCESSIONÁRIA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/14/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. | DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB445 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 17. |  | ECOVIAS NOROESTE | MONTE ALTO | SP 323 | 9.560 | 8.460 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 17. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB446 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 15. |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 351 | 159.500 | 160.600 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 15. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO OESTE.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ, FLORÍNIA | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H12MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [12/09/2024] ÀS 10H41MIN DO DIA 04/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO EXISTEM ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NO LOCAL EM QUESTÃO. EM MOMENTO OPORTUNO, UM NOVO PLANO OPERACIONAL SERÁ ENVIADO QUANDO HOUVER MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO KM 433. ¦ [03/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H15MIN, AS OBRAS FORAM RETOMADAS. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB289 | TRICAS E RACHADURA |  | ENTREVIAS | IGARAPAVA | SP 328 | 475.000 | 475.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | PELO KM 450 DA SP330 | [02/06/2025] PREVISÃO QUE DURANTE A SEMANA SERÁ REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO DO LOCAL. ¦ [04/04/2025] NO DIA 03/04/2025, A CONCESSIONÁRIA CONTATOU A ENGENHARIA DA PREFEITURA DE IGARAPAVA, INFORMOU QUE O PROCESSO DE REPARO DA PONTE PODERÁ SE ESTENDER POR UM PERÍODO SUPERIOR A 06 MESES. A QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA JUDICIALMENTE, UMA VEZ QUE O DER E A PREFEITURA POSSUEM OPINIÕES DIVERGENTES QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA RESTAURAÇÃO DA OAE. DE ACORDO COM E-MAIL RECEBIDO ÀS 10H21MIN DO DIA 04/04/2025, CONFORME ALINHADO COM A SUPERVISÃO DO CCI, SERÁ CONCLUÍDO O ENVIO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA, SOMENTE QUANDO HOUVER NOVAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SERÃO RETOMADAS AS NOTIFICAÇÕES. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/12/2025] A EMPRESA TERCEIRIZADA DE OBRAS A SERVIÇO DA ENTREVIAS, REALIZOU UMA RECUPERAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA KM 475+690 NORTE DA SP328, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA NO ACESSO DELIMITADO NA FAIXA DE DOMÍNIO. LOCAL SEGUE INTERDITADO SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. | PREFEITURA DE ITUVERAVA SOLICITA APOIO DA CONCESSIONÁRIA PARA INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO SP328 KM 475, DEVIDO O ASFALTO DA PONTE DE CIDADE DE DELTA/MG (FORA DO TRECHO) APRESENTAR TRINCAS E RACHADURAS.
OB383 | ADEQUAÇÃO DOS TUNEIS |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CAÇAPAVA, JACAREÍ, TAUBATÉ | SP 070 | 74.000 | 126.000 | 12/06/2025 | 12/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | CONSISTE NA IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA DE DRENAGEM E BARREIRAS DE CONTENÇÃO EM CONCRETO TIPO “NEW JERSEY” EM TODOS OS 06 TUNEIS DA RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO E OBTENÇÃO DO AVCB DO CORPO DE BOMBEIROS.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | SANTA LÚCIA, SÃO CARLOS, RINCÃO, AMÉRICO BRASILIENSE | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [04/19/2025] 17/04/2025 - DESVIO DO KM 248+600 AO KM 252+000. ACESSO ALTERNATIVO KM 248+900. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB443 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 48.700 | 48.700 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO |  | PELA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DO RAMO D (SAÍDA DA SP348, NORTE COM ACESSO À SP330, NORTE) PARA PISTA MARGINAL, LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 048+700 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB442 | DESVIO DE TRÁFEGO PARA REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL. |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SP 330 | 103.850 | 103.850 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA A PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA ALÇA DE SAÍDA DA RODOVIA DOM PEDRO – SP065 PARA PISTA MARGINAL SUL, LOCALIZADA NO QUILÔMETRO 103+850 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB243 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO EMERGENCIAL |  | ENTREVIAS | GUARÁ | SP 330 | 389.610 | 389.610 | 20/11/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE | BALIZADORES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [11/21/2024] DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO AGENTE DO DER, O PRAZO DE RECUPERAÇÃO DA PONTE SERÁ DE APROXIMADAMENTE 60 DIAS. PODENDO ESTENDER-SE DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ¦ [01/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 20/11 ÀS 11H05. ¦ A SUPERVISÃO INFORMOU QUE A OBRA DE RESTAURAÇÃO PELO TRECHO DO DER AINDA NÃO COMEÇOU, ESTAO COTANDO EMPRESAS PARA ASSUMIR A OBRA. ¦ [08/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO A SP 345 PELO FATO DE OBRAS EMERGÊNCIAS DA D.E.R.
OB440 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 326 | 391.700 | 391.700 | 11/08/2025 | 11/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASE SAU PARA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELO.
OB439 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 54.300 | 54.300 | 11/08/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO ACESSO A MAILASQUI MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, LOCALIZADO NO KM 054+300, SENTIDO OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, PARA VIABILIZAR OBRAS DE DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO. A INTERDIÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 11/08/2025. PARA QUEM TRAFEGA NO SENTIDO OESTE O ACESSO ALTERNATIVO PARA VEÍCULOS LEVES PODERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DA RUA EDUARDO SANTUCI NO KM 055+100, OS VEÍCULOS PESADOS DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO LOCALIZADO NO KM 058+000 E POSTERIORMENTE ACESSAR AO BAIRRO NO KM 054+400 SENTIDO LESTE, PELO ACESSO PROVISÓRIO IMPLANTADO PELA OBRA. PARA QUEM TRAFEGA NO SENTIDO LESTE NÃO HAVERÁ GRANDE IMPACTO SENDO POSSÍVEL O ACESSO A MAILASQUI NO KM 054+400 DO MESMO SENTIDO.
OB435 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.420 | 449.420 | 14/07/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | O PRESENTE RELATÓRIO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO APRESENTAR A CONCESSIONÁRIA ECOVIAS NOROESTE PAULISTA E A AGÊNCIA REGULADORA, ARTESP, AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 NOS SENTIDOS NORTE E SUL, DO KM 449+420. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS.
OB286 | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO |  | NOVO LITORAL | MIRACATU | SP 055 | 386.300 | 386.300 | 03/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | 05 CONES. | IT-3206 |  |  | [02/05/2025] LOCAL COM ASFALTO CEDENDO, SINALIZADO COM 05 CONES. LOCAL SEGUE MONITORADO. | EQUIPE DE ENGENHARIA E SUPERVISÃO, ACOMPANHANDO O SERVIÇO DA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ESTÁ NO LOCAL REALIZANDO A QUEBRA DE TALUDE E LIMPEZA.
OB430 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SPM 280 E | 13.800 | 13.800 | 14/08/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO KM 13+800 DA MARGINAL LESTE DA RODOVIA SP-280, TENDO COMO INTERESSADA EMPRESA PARTICULAR. DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, SERÁ REALIZADA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, DEVIDAMENTE SINALIZADA CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO DER-SP, SEM A NECESSIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA. A CONCESSIONÁRIA SERÁ RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS OPERACIONAIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA INTERVENÇÃO.
OB424 | IMPLANTAÇÃO DE 03ª FAIXA |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | POSTO SAU, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA DE ROLAMENTO NA SP-310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DO CANTEIRO CENTRAL EM AMBOS OS SENTIDOS, COM OS DEVIDOS ALARGAMENTOS DE OAES NO CANTEIRO CENTRAL.
OB304 | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 70.300 | 70.000 | 10/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, RESGATE |  |  | [03/08/2025] 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H10MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 070+000 E O 070+300, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB418 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 273.250 | 273.250 | 01/07/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DO VIADUTO SOBRE LINHA FÉRREA NO KM 273+250 DA SP333. O VIADUTO EXISTENTE SERÁ ALARGADO PARA SE ADEQUAR À OBRA DE DUPLICAÇÃO DO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO O BLOQUEIO DE TODAS AS FAIXAS NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA SP333, APENAS NO TRECHO DETERMINADO CONFORME PROJETO, REALIZANDO UM DESVIO DO TRÁFEGO PARA O SENTIDO OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-SUROD-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB317 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 274.000 | 274.000 | 01/06/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO PARA FORA DA PISTA. ¦ DESVIO PARA FORA DA PISTA. | [06/09/2025] DE ACORDO COM O PLANO OPERACIONAL RECEBIDO ÀS 11H04 DO DIA 09/06/2025, A INTERVENÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS NO KM 274 DA SP-333. OS VIADUTOS FARÃO PARTE DE UM NOVO DISPOSITIVO A SER IMPLANTADO NO MESMO QUILÔMETRO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO PARA FORA DA PISTA (NO SENTIDO OESTE), TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE, QUANTO NO SENTIDO OESTE. O DESVIO SE DARÁ DA RODOVIA SP333, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB408 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | BORBOREMA | SP 333 | 220.800 | 220.800 | 01/07/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  |  | INÍCIO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA OAE NO KM 220+800, DANDO SEQUÊNCIA ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO DO KM 219+850. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PERMANENTE DE TRÂNSITO (DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS) ENTRE OS KMS 220+600 E 221+020.
OB382 | DUPLICAÇÃO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 282.900 | 282.900 | 01/06/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [07/07/2025] ENTRE OS 11E 12 DE JULHO DAS 07H00 ÀS 18H00, HAVERÁ LANÇAMENTO DAS VIGAS DO ALARGAMENTO DE PONTE SOBRE O RIO FEIO. A INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE SISTEMA "PARE E SIGA".
OB300 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 295.000 | 283.000 | 01/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. ¦ PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. | [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H20. ¦ [07/02/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 17H32MIN OBRA PRORROGADA DE 30/06 PARA 31/12. | OBRA DE DUPLICAÇÃO COM INTERDIÇÃO DA FAIXA ADICIONAL E ACOSTAMENTO DO KM283 AO KM 295 DO SENTIDO LESTE. PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB244 | IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PARA CONSTRUÇÃO DE OAE |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 279.000 | 289.000 | 01/12/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2804, AB-2807, IT-2805, GP-2802, AB-2806 | DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. |  | [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H25. ¦ [07/02/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 13H30MIN OBRA PRORROGADA DE 30/06 ÁS 31/12. | ESTÁ PREVISTO O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE OAE DO DISPOSITIVO EM DESNÍVEL LOCALIZADO NA SP333 NO KM 288+180 COMO PARTE DAS MELHORIAS PREVISTAS. PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O PARE E SIGA. A DURAÇÃO PREVISTA DA OPERAÇÃO ESPECIAL É DO DIA 15/04/2025 A 16/07/2025.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | NOVA ODESSA, SUMARÉ, CORDEIRÓPOLIS, OSASCO, CAJAMAR, JUNDIAÍ, VINHEDO, VALINHOS, SÃO PAULO, LIMEIRA, LOUVEIRA, CAMPINAS, AMERICANA | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB315 | CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 57.200 | 57.000 | 15/03/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H38MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 09/05. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [05/12/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/05 ÀS 14H15. ¦ [05/20/2025] ÀS 14H28 DO DIA 20/05/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/12/2025. | CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO PARA VIABILIZAR A OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE OS QUILÔMETROS 057+200 E O 057+000, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB371 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPI 102/330 | 0.000 | 7.540 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ADALBERTO PANZAN.
OB374 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 300 | 62.000 | 64.600 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VINHEDO, FRANCO DA ROCHA, HORTOLÂNDIA, LOUVEIRA, SÃO PAULO, ITUPEVA, LIMEIRA, CORDEIRÓPOLIS, SUMARÉ, JUNDIAÍ, CAJAMAR, CAIEIRAS, SANTA BÁRBARA D'OESTE | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [04/12/2025] ÀS 10H23MIN DO DIA 11/04/2025, INICIADO REPARO PELA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB340 | INTERVENÇÃO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 26.380 | 26.380 | 14/04/2025 | 14/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA | DESVIO NO KM 32 |  | [05/11/2025] SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PMRV, FOI REPORTADO UM DESMORONAMENTO NO CANTEIRO DE OBRAS DA CCR. AO CHEGAREM AO LOCAL, OS RECURSOS CONSTATARAM QUE UMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA SE ROMPEU, E O GRANDE VOLUME DE ÁGUA ESTÁ TRAZENDO RISCO DE DESMORONAMENTO PARA O TALUDE. HOUVE A NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO DA FAIXA 04. ¦ [05/11/2025] CONGESTIONAMENTO DO KM 20 AO KM 26 EM PISTA EXPRESSA E DO KM 20 AO KM 24 EM PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 19H37MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 20H42MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA EXPRESSA. ¦ [05/11/2025] ÀS 18H50MIN REGISTRO DE ÁGUA FECHADO. ÀS 22H47MIN LIMPEZA DA PISTA CONCLUÍDA, FAIXA 04 LIBERADA. | INTERVENÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OAE DO KM 26+380 OESTE TREVO BARUERI COM INTERDIÇÃO DO LADO SUL DA OAE PARA VIABILIZAR O SEU PROLONGAMENTO. AS OBRAS ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 14/03/2026. PARA VIABILIZAR ESSAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO INTERDIÇÃO TOTAL DA ALÇA DE ACESSO DA PISTA OESTE DA SP280 AO DISPOSITIVO E, INTERDIÇÃO TOTAL DA OAE NO SENTIDO SUL. O LADO NORTE DA OAE PERMANECERÁ OPERANDO E SERÁ READEQUADO PARA OPERAR COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTOS, OPERANDO ASSIM EM MÃO DUPLA, CONSIDERANDO 2 FAIXAS NO SENTIDO SUL E 1 FAIXA NO SENTIDO NORTE. COMO ALTERNATIVA DE DESVIO, OS CLIENTES QUE ACESSARIAM O DISPOSITIVO TENDO ORIGEM DA PISTA EXPRESSA OESTE DA SP280, SERÃO ORIENTADOS A SEGUIREM ATÉ O RETORNO DO KM 32 PARA RETORNO AO DISPOSITIVO DO KM 26.
OB363 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 119.900 | 143.525 | 29/04/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB362 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 0.000 | 11.800 | 29/04/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB361 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SPA 103/079 | 0.000 | 2.495 | 30/04/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB360 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | JUQUIÁ, SOROCABA, VOTORANTIM, TAPIRAÍ, PIEDADE | SP 079 | 97.950 | 213.000 | 29/04/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB359 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SÃO MIGUEL ARCANJO | SPA 160/250 | 0.000 | 15.900 | 29/04/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB358 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SÃO MIGUEL ARCANJO, IBIÚNA, PILAR DO SUL, PIEDADE | SP 250 | 70.994 | 176.550 | 29/05/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [03/15/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/03 ÀS 16H20. ¦ [03/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/03 ÀS 20H58. ¦ [03/24/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/03 ÁS 16H56 OBRA PRORROGADA DE 15/03 PARA 29/03. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 31/01/2026. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/03 ÀS 18H22, A OBRA FOI ANTECIPADA DE 31/01/2026 PARA 31/12/2025. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONÁRIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DA OBRA EM 01/04 ÀS 08H33. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB234 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.300 | 75.300 | 08/11/2024 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H24MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0021/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+300 OESTE (01/04/2025 08H28). | PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO NA ALTURA DO KM 075+300, SENTIDO INTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE, DE UM DOS ACESSOS À RUA OURO PRETO, NO BAIRRO VILA PARAISO, ALUMÍNIO/SP. O ACESSO EM QUESTÃO SERÁ FECHADO DE FORMA PERMANENTE DEVIDO ALTERAÇÕES NA GEOMETRIA DA RODOVIA. O OUTRO ACESSO QUE PERMANECERÁ LIBERADO SERÁ APENAS SENTIDO BAIRRO, NÃO PODENDO UTILIZÁ-LO PARA ACESSAR A RODOVIA.
OB326 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO DE ALUMÍNIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.300 | 76.300 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0023/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+300. (01/04/2025 08H33). | INTERDIÇÃO DA RUA LAMARTINE OLIVEIRA. OS MORADORES E COMERCIANTES LOCAIS NÃO SERÃO AFETADOS, EM VIRTUDE DA INTERDIÇÃO A RUA FICARÁ SOMENTE SEM SAÍDA. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB327 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.600 | 69.500 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  | PELO ACOSTAMENTO | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0018/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 069+600 AO 069+500 LESTE. (01/04/2025 08H15). | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 069+600 E O 069+500, PISTA LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE.
OB269 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.000 | 75.300 | 22/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H17MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). | DESVIO DE TRÁFEGO PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL ENTRE O QUILÔMETRO 075+000 E O 075+300 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE, CONFORME CROQUI ANEXO.
OB328 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.000 | 68.900 | 30/03/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0017/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 069+000 AO 068+900 LESTE. (01/04/2025 08H12). | EXECUÇÃO DE DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO, AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS EM DUAS FASES, CONFORME ABAIXO: 01ª FASE: DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA O ACOSTAMENTO. 02ª FASE: INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, TRÁFEGO FLUINDO NORMALMENTE. CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB282 | EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 67.000 | 31/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H56MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0016/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 068+000 AO 067+000 LESTE. (01/04/2025 08H09). | CONFORME O PLANO OPERACIONAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. RESSALTANDO QUE O SENTIDO OESTE ENTRE O KM 066+000 E 068+000 ENCONTRA-SE COM DESVIO.
OB283 | DESVIO DE TRAFEGO PARA IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 78.000 | 78.800 | 31/01/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DO SENTIDO OESTE PARA NOVA PISTA OESTE E SENTIDO LESTE PARA NOVA PISTA LESTE. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 18H53MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 08H41MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/12. | DE ACORDO COM A CONCESSIONÁRIA, PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ADUELAS, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DO SENTIDO OESTE PARA NOVA PISTA OESTE E SENTIDO LESTE PARA NOVA PISTA LESTE.
OB356 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 258.000 | 258.000 | 25/04/2025 | 30/11/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE ABRIL DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS NO KM258 DA SP333. OS VIADUTOS FARÃO PARTE DE UM NOVO DISPOSITIVO A SER IMPLANTADO NO MESMO QUILÔMETRO.
OB346 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VALINHOS | SP 330 | 85.500 | 87.850 | 09/04/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | DESVIO PARA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 085+500, PISTA NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 085+500 ATÉ KM 087+850 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 087+850 DA SP330.
OB255 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | VALINHOS, CAMPINAS | SP 330 | 87.700 | 85.600 | 17/12/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 07/04 ÁS 15H53MIN DE 31/03/2025 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 087+700, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 087+000 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 085+600 DA SP330.
OB236 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN |  | ENTREVIAS | NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.500 | 229.500 | 29/10/2024 | 01/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | AB-2808, IT-2806, GL-2804, AB-2807, IT-2805, GP-2802 | SERÁ REALIZADO DESVIO DE TRÁFEGO TOTAL PARA PISTA PROVISÓRIA. |  | [04/01/2025] NA DATA 01/04/2025 ÀS 23H30MIN FOI SOLICITADO A ATUALIZAÇÃO VIA E-MAIL. ¦ [04/03/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 02/04 ÀS 17H56, OBRA PRORROGADA DE 31/03/2025 PARA 01/08/2026.
OB309 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, LOUVEIRA | SP 330 | 64.900 | 73.000 | 13/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 064+900, 071+253 E 073+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB298 | RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO VICENTE, CUBATÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 160 | 61.000 | 40.000 | 18/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | INTERDIÇÃO TRECHO PARA RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE PAVIMENTO RÍGIDO.
OB295 | RESTAURAÇÃO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | PRAIA GRANDE, CUBATÃO, SÃO VICENTE | SP 160 | 60.000 | 70.000 | 10/02/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE |  |  |  | SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO, GAP, REPARO PROFUNDO E DRENOS DE PAVIMENTO, CONFORME PROJETO DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP160.
OB267 | TRECHO 02 |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ, CAFELÂNDIA, PONGAÍ | SP 333 | 245.000 | 273.160 | 01/10/2024 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CFTV, SAT |  |  |  | DUPLICAÇÃO DA SP-333 KM 245+000 AO KM273+160 E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. CONFORME CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE 10/2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA DUPLICAÇÃO DA SP333 KM 245+000 AO 273+160 E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO DISPOSITIVOS, ALÉM DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO NAS ÁREAS OPERACIONAIS NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.