## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB612 | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA |  | EIXO SP | ADAMANTINA | SPA 592/294 | 8.657 | 8.657 | 19/01/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VCI-3005, IT-3022. |  | ACOSTAMENTO. ¦ ACOSTAMENTO. | [01/19/2026] A INSPEÇÃO DE TRÁFEGO (IT-3022) INFORMOU QUE NO LOCAL SE TRATA DE UM AFUNDAMENTO NA FAIXA DE ROLAMENTO, COM RISCO EVIDENTE DE ACIDENTE; A CONSERVA IMPLANTOU UMA SINALIZAÇÃO EMERGENCIAL E FOI CONSTATADO QUE O REFERIDO BURACO É DE GRANDE PROFUNDIDADE; A INSPEÇÃO DE TRÁFEGO (IT-3022) RECEBEU INFORMAÇÃO DA EQUIPE DA CONSERVA DE QUE VIRÁ UMA RETROESCAVADEIRA PARA DAR INICIO AOS TRABALHOS; APÓS A ANALIZE DA EQUIPE DA ENGENHARIA QUE ESTEVE PELO LOCAL, A CONCESSIONARIA OPTOU POR REALIZAR O DESVIO PARA O ACOSTAMENTO EM AMBOS OS SENTIDOS ATÉ O TERMINO DO REPARO.
OB549 | IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SPI 059/150 | 0.000 | 0.592 | 10/11/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  |  | [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA E-MAIL, EM 23/12 ÀS 11H06MIN, OBRA PRORROGADA DE 23/12/2025 PARA 31/12/2025. ¦ [01/08/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/17/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 16H48MIN DO DIA 16/01/2026, A CONCESSIONÁRIA SOLICITOU POSTERGAÇÃO DO PRAZO PARA 28/02/2026. | IMPLANTAÇÃO DE CILCOVIA NA SPI059/150. AS ALÇAS DE ACESSO SERÃO INTERDITADAS DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA, DAS 9H ÀS 16H, PARA A EXECUÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO. O PRÓXIMO RETORNO PARA ACESSO À INTERLIGAÇÃO BAIXADA - SPI-059/150 NO SENTIDO OESTE, ESTÁ LOCALIZADO APROXIMADAMENTE 1 KM DO LOCAL DA OBRA NO KM 60 DA RODOVIA ANCHIETA NO SENTIDO SUL.
OB519 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | RODOANEL | OSASCO, CARAPICUÍBA | SP 021 | 15.900 | 15.500 | 06/10/2025 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | INTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/16/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E PARCIALMENTE A FAIXA DE DESACELERAÇÃO DO RETORNO OPERACIONAL ENTRE O QUILÔMETRO 015+900 AO 015+500, PISTA INTERNA DO RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA SEREM REALIZADOS NO PERIODO DE 06/10/2025 A 30/12/2025 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E FAIXA DE DESACELERAÇÃO DO RETORNO OPERACIONAL. O RETORNO NÃO SERÁ FECHADO, SOMENTE PARTE DE SUA FAIXA DE DESACELERAÇÃO.
OB218 | IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 40.470 | 39.796 | 24/09/2024 | 30/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, GUINCHO PESADO GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CFTV |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/15/2024] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/10, COMUNICAMOS QUE DEVIDO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NÃO FOI POSSÍVEL A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 NA DATA INICIALMENTE PREVISTA, COM ISSO, OS TRABALHOS DE INSTALAÇÃO DAS BARREIRAS NA FAIXA DE BORDO DA FAIXA 02 FORAM ADIADOS E SERÃO EXECUTADOS HOJE E AMANHÃ (14 E 15/10) DAS 22H ÀS 5H. APÓS ESSA DATA, A INTERDIÇÃO SERÁ SOMENTE NO ACOSTAMENTO ATÉ DIA 12/12/2024 DURANTE 24 HORAS. ¦ [02/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/02 ÁS 13H02MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 A 30/06. ¦ [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H16. ¦ [07/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [07/12/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [07/25/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 25/07 ÁS 17H38MIN OBRA PRORROGADA PARA 30/12. ¦ [08/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/16/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA COM TENSÃO 138 KV EM VINTE POSTES METÁLICOS TUBULARES GALVANIZADOS NA FAIXA DE DOMINIO DA CONCESSIONÁRIA ENTRE O QUILÔMETRO 040+470 E 039+796, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB457 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | EIXO SP | PIRACICABA | SP 304 | 169.240 | 171.360 | 10/03/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/12/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/16/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/01 ÁS 17H55 OBRA FOI PRORROGADA DE 10/01 PARA 31/07/2026. | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO NA RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ (SP 304) NO KM 169+240 E KM 171+360, NO MUNÍCIPIO DE PIRACICABA/SP. O TRÁFEGO DA RODOVIA SERÁ CANALIZADO PARA A PISTA OESTE NA CONDIÇÃO DE UMA FAIXA DE ROLAMENTO PARA CADA SENTIDO (MÃO DUPLA), ESTA CONDIÇÃO SERÁ NO TRECHO DE OBRAS DOS DISPOSITIVOS. A PISTA LESTE DESTA REGIÃO SERÁ DEMOLIDA EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS. O SEGMENTO DE RODOVIA QUE INTERLIGA OS DOIS DISPOSITIVOS E NÃO SOFRERÃO INTERVENÇÃO EM FUNÇÃO DAS OBRAS SERÁ MANTIDO EM PISTA DUPLA, OU SEJA, EM SUA CONDIÇÃO ORIGINA
OB610 | REPARO EM PAVIMENTO RÍGIDO |  | RODOANEL | SÃO PAULO, BARUERI, SANTANA DE PARNAÍBA | SP 021 | 7.000 | 11.000 | 16/01/2026 | 18/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | VIATURA OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, CAPTURA DE ANIMAIS, BASE OPERACIONAL SP021 KM 16+500 |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 007+000 AO 011+000, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DAS 22H00 DO DIA 16/01/2026 ÀS 22H00 DO DIA 18/01/2026, COM INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 02, 03, 04 E ACOSTAMENTO, SEM INTERFERÊNCIA NA ROTA DO USUÁRIO. NESTE PERÍODO AS INTERDIÇÕES SERÃO REALIZADAS CONFORME CRONOGRAMA ABAIXO: 16/01: • DAS 22H00 ÀS 23H00, FECHAMENTO DAS FAIXAS 03, 04 E ACOSTAMENTO. • DAS 23H00 ÀS 23H59, FECHAMENTO DAS FAIXAS 02, 03, 04 E ACOSTAMENTO. 17/01: • DAS 00H00 ÀS 05H00, FECHAMENTO DAS FAIXAS 02, 03, 04 E ACOSTAMENTO. • DAS 05H00 ÀS 23H59, FECHAMENTO DAS FAIXAS 03, 04 E ACOSTAMENTO. 18/01: • DAS 00H00 ÀS 22H00, FECHAMENTO DAS FAIXAS 03, 04 E ACOSTAMENTO.
OB609 | POÇO DE INSPEÇÃO |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 27.700 | 26.900 | 15/01/2026 | 18/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU’S), FAZ-SE NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE POÇOS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS À AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CAMADAS ESTRUTURAIS DO PAVIMENTO EXISTENTE, VISANDO SUBSIDIAR AS ANÁLISES DE ENGENHARIA E AS DEFINIÇÕES DE PROJETO. AS INTERVENÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM EXECUTADAS NA RODOVIA SP-280, NOS QUILÔMETROS 27+700, 26+900 E SP-270 NOS QUILÔMETROS 17+000 E 27+000, CONFORME DIRETRIZES TÉCNICAS ESTABELECIDAS E NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM CAMPO. CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA RODOVIA E COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS NO TRÁFEGO, OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM PERÍODO NOTURNO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 22H00 E 05H00, EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA E DIRETRIZES VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ARTESP E PELA CONCESSIONÁRIA.
OB608 | POÇO DE INSPEÇÃO |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, OSASCO, COTIA | SP 270 | 27.000 | 17.000 | 15/01/2025 | 18/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DAS BASES DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO (SAU’S), FAZ-SE NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DE POÇOS DE INSPEÇÃO, DESTINADOS À AVALIAÇÃO TÉCNICA DAS CAMADAS ESTRUTURAIS DO PAVIMENTO EXISTENTE, VISANDO SUBSIDIAR AS ANÁLISES DE ENGENHARIA E AS DEFINIÇÕES DE PROJETO. AS INTERVENÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM EXECUTADAS NA RODOVIA SP-280, NOS QUILÔMETROS 27+700, 26+900 E SP-270 NOS QUILÔMETROS 17+000 E 27+000, CONFORME DIRETRIZES TÉCNICAS ESTABELECIDAS E NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM CAMPO. CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA RODOVIA E COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS NO TRÁFEGO, OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM PERÍODO NOTURNO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE 22H00 E 05H00, EM CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, NORMAS DE SEGURANÇA VIÁRIA E DIRETRIZES VIGENTES ESTABELECIDAS PELA ARTESP E PELA CONCESSIONÁRIA.
OB607 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | LIMEIRA, AMERICANA | SP 330 | 128.400 | 131.200 | 16/01/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E CANTEIRO CENTRAL ENTRE OS QUILÔMETROS 128+400 AO 131+200, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS PERIGOSOS.
OB606 | CONSTRUÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | SPMAR | POÁ, SUZANO | SP 021 | 114.150 | 114.850 | 13/11/2025 | 13/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLETO DO ALTO TIETÊ, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO ENTRE OS KM 114+150 E KM 114+850 DA PISTA EXTERNA, CONFORME CRONOGRAMA DA CONSTRUTORA (SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME A NECESSIDADE DA OBRA). O PROJETO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MARGINAL EM OAE, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,90 KM , PARALELA A PISTA EXTERNA DA SP021 RODOANEL MÁRIO COVAS.
OB605 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PROVISÓRIO |  | SPMAR | ITAQUAQUECETUBA | SP 021 | 118.000 | 118.000 | 05/11/2025 | 31/12/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | INTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A CAMINHO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLEXO ALTO TIÊTE (ACESSO PROVISÓRIO). DEVIDO ÀS OBRAS EM ANDAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ, TORNA-SE NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE UM ACESSO PROVISÓRIO PELA BAIA LOCALIZADA NO KM 118+000 DA SP-021 – RODOANEL MÁRIO COVAS, PISTA INTERNA, À RUA NAZARÉ PAULISTA, COM POSTERIOR ACESSO À AVENIDA MIGUEL BRADA E À ESTRADA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, TENDO COMO DESTINO O CANTEIRO DE OBRAS DO REFERIDO COMPLEXO. A OBRA NÃO CAUSARÁ INTERFERÊNCIA DIRETA AO TRÁFEGO. NO ENTANTO, EM RESPEITO AO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA VIÁRIA E VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AO TRÁFEGO E AOS MORADORES DO BAIRRO ESTAÇÃO, AS AÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ACORDADO JUNTO À DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
OB538 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | CAJAMAR, FRANCO DA ROCHA | SP 348 | 38.000 | 42.000 | 24/10/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP348 KM 036+600 |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO ALTERADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/07/2026 | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 04, 05 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 038+000 AO 042+000, PISTAS NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS.
OB512 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 086/330 | 0.000 | 0.000 | 01/10/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO/GUINCHO LEVE, BASE OPERACIONAL SPP330 KM 082+000 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELOS OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO. | [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/11 ÁS 16H30MIN, CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES FORAM PRORROGADAS PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/01 ÁS 12H51 OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALÇA DE ACESSO. COMO ROTA ALTERNATIVA OS CLIENTES PODERÃO UTILIZAR OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO.
OB601 | IMPLANTAÇÃO CONCRETAGEM DE BASE PARA PÓRTICO |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 28.000 | 28.000 | 10/01/2026 | 10/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 10/01/2026 ENTRE AS 09H00 AS 13H00, SERÁ NECESSÁRIO FECHAMENTO DE FAIXA 01 DE ROLAMENTO DAS 09H00 ATÉ 13H00, APÓS ISSO SERÁ REALIZADO SERVIÇO NO MESMO LOCAL, PORÉM COM UTILIZAÇÃO DE ACOSTAMENTO NO PERÍODO DAS 13H00 ÀS 17H00, NÃO SENDO NECESSÁRIO FECHAMENTO DA VIA.
OB602 | REALIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SEMIPÓRTICO DE PMV |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SP 270 | 12.100 | 14.500 | 10/01/2026 | 12/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO KM12+100 DA SP270 OESTE DE 10/01/2026 A 12/01/2026 ENTRE AS 23H00 AS 04H00, SERÁ NECESSÁRIO ESTREITAMENTO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO PARA FAIXA 3 DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO KM 14+500 DA SP270 LESTE DE 10/01/2026 A 12/01/2026 ENTRE AS 23H00 AS 04H00, SERÁ NECESSÁRIO FECHAMENTO DE FAIXA 03.
OB289 | TRICAS E RACHADURA |  | ENTREVIAS | IGARAPAVA | SP 328 | 475.000 | 475.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | PELO KM 450 DA SP330 | [02/06/2025] PREVISÃO QUE DURANTE A SEMANA SERÁ REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO DO LOCAL. ¦ [04/04/2025] NO DIA 03/04/2025, A CONCESSIONÁRIA CONTATOU A ENGENHARIA DA PREFEITURA DE IGARAPAVA, INFORMOU QUE O PROCESSO DE REPARO DA PONTE PODERÁ SE ESTENDER POR UM PERÍODO SUPERIOR A 06 MESES. A QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA JUDICIALMENTE, UMA VEZ QUE O DER E A PREFEITURA POSSUEM OPINIÕES DIVERGENTES QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA RESTAURAÇÃO DA OAE. DE ACORDO COM E-MAIL RECEBIDO ÀS 10H21MIN DO DIA 04/04/2025, CONFORME ALINHADO COM A SUPERVISÃO DO CCI, SERÁ CONCLUÍDO O ENVIO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA, SOMENTE QUANDO HOUVER NOVAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SERÃO RETOMADAS AS NOTIFICAÇÕES. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/12/2025] A EMPRESA TERCEIRIZADA DE OBRAS A SERVIÇO DA ENTREVIAS, REALIZOU UMA RECUPERAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA KM 475+690 NORTE DA SP328, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA NO ACESSO DELIMITADO NA FAIXA DE DOMÍNIO. LOCAL SEGUE INTERDITADO SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] ÀS 16H12MIN, INCLUÍDAS FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. | PREFEITURA DE ITUVERAVA SOLICITA APOIO DA CONCESSIONÁRIA PARA INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO SP328 KM 475, DEVIDO O ASFALTO DA PONTE DE CIDADE DE DELTA/MG (FORA DO TRECHO) APRESENTAR TRINCAS E RACHADURAS.
OB546 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SANTO ANDRÉ | SP 021 | 76.000 | 84.000 | 29/09/2025 | 02/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | INTERDIÇÃO DE FAIXAS ALTERNADAS | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB389 | EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 67.200 | 67.200 | 16/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | GUINCHO LEVE, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR |  |  | [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H13. ¦ [08/30/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 29/08 ÀS 19H46MIN, OBRA PRORROGADA ATÉ O DIA 22/09/2025. ¦ [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/08/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU A RESPOSTA DIA 08/10 ÀS 14H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 22/09 PARA 31.12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 13H00 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DO ACESSO AO BAIRRO VILA SOROCABANA – MAIRINQUE/SP, LOCALIZADO NO KM 067+200, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DAS ALÇAS DE ENTRADA E SAÍDA AO BAIRRO. COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO SEGUIR PELA SP270 ATÉ A PRÓXIMA ENTRADA/SAÍDA AO BAIRRO NO KM 066+500,
OB484 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.700 | 75.400 | 15/09/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA. |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H47 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 ENTRE OS QUILÔMETROS 075+700 AO 075+400, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR OBRA DE IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 15/09/2025 A 31/12/2025 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO RAMO 200. O ACESSO PARA OS PEDESTRE SERÁ ALTERADO 50 METROS A FRENTE PELA R. RIO GRANDE DO SUL, CONFORME PROJETO ANEXO. OS DEMAIS ACESSOS NÃO SOFRERÃO INTERFERÊNCIA.
OB119 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 66.000 | 01/10/2023 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 78+600, SENTIDO LESTE. | DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS. | [11/24/2023] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 24/11 ÁS 21H32MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [11/26/2023] A CONCESSIONÁRIA NÃO CONCLUIU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS SOLICITADOS, IRÃO ENCAMINHAR NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ DA SEGUNDA FEIRA 27/11/2023. ¦ [06/13/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 13/06 ÁS 08H26MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09 ÁS 08H42MIN SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [03/15/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/03 ÀS 16H20. ¦ [03/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/03 ÀS 20H58. ¦ [03/24/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/03 ÁS 16H56 OBRA PRORROGADA DE 15/03 PARA 29/03. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 31/01/2026. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/03 ÀS 18H22, A OBRA FOI ANTECIPADA DE 31/01/2026 PARA 31/12/2025. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONÁRIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DE IMAGENS DA OBRA EM 01/04 ÀS 08H33. ¦ [12/28/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 28/12/2025 ÀS 17H24MIN. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H38 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | CONFORME A CONCESSIONÁRIA HÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 066+000 AO 068+000, SENTIDOS LESTE E OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, COM DESVIO DE FLUXO DA VIA PARA ESTRADA VICINAL MARIO COVAS, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E PISTAS MARGINAIS.
OB282 | EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 68.000 | 67.000 | 31/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+900 |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 16H56MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0016/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 068+000 AO 067+000 LESTE. (01/04/2025 08H09). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 12H18 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | CONFORME O PLANO OPERACIONAL, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE MURO DE TERRA ARMADA, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA SENTIDO LESTE PARA O RAMO 100. RESSALTANDO QUE O SENTIDO OESTE ENTRE O KM 066+000 E 068+000 ENCONTRA-SE COM DESVIO.
OB234 | EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.300 | 75.300 | 08/11/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, DRONES, BONECOS |  | NÃO HÁ. | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H24MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0021/2025 -PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+300 OESTE (01/04/2025 08H28). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 11H53 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, SE FAZ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO NA ALTURA DO KM 075+300, SENTIDO INTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE, DE UM DOS ACESSOS À RUA OURO PRETO, NO BAIRRO VILA PARAISO, ALUMÍNIO/SP. O ACESSO EM QUESTÃO SERÁ FECHADO DE FORMA PERMANENTE DEVIDO ALTERAÇÕES NA GEOMETRIA DA RODOVIA. O OUTRO ACESSO QUE PERMANECERÁ LIBERADO SERÁ APENAS SENTIDO BAIRRO, NÃO PODENDO UTILIZÁ-LO PARA ACESSAR A RODOVIA.
OB269 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.000 | 75.300 | 22/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H17MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0020/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 075+000 AO 075+300 LESTE OESTE. (01/04/2025 08H22). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/01 ÁS 11H39 OBRA PRORROGADA PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DO CANAL ENTRE O QUILÔMETRO 075+000 E O 075+300 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE, CONFORME CROQUI ANEXO.
OB604 | ENSAIO DE FUMAÇA QUENTE NO TÚNEL SANTA LUZIA |  | SPMAR | RIBEIRÃO PIRES | SP 021 | 96.000 | 97.000 | 22/01/2026 | 23/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [01/13/2026] POE RECEBIDO VIA SEI. | OS ENSAIOS TÉCNICOS ESTÃO PROGRAMADOS PARA SEREM EXECUTADOS ENTRE OS KM 96+000 E KM 97+000 DA PISTA EXTERNA (TÚNEL SANTA LUZIA). DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. INÍCIO DA OPERAÇÃO COM FECHAMENTO DE FAIXAS DE ROLAMENTO 2 E 3 NO DIA 22/01/2026 A PARTIR DAS 21H00, PERMITINDO O PRÉ-POSICIONAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PELA EQUIPE TÉCNICA DA EMPRESA. SOMENTE APÓS A MONTAGEM COMPLETA E CONFIRMAÇÃO DAS EQUIPES, A SPMAR INICIARÁ A OPERAÇÃO COMBOIO; A OPERAÇÃO COMBOIO TERÁ INÍCIO APENAS APÓS 01H00 DA MADRUGADA DO DIA 23/01/2026, HORÁRIO ACORDADO COM PMRV PARA MITIGAR IMPACTOS NO VDM; UMA VEZ INICIADO, ESTIMAMOS QUE: O ÚLTIMO VEÍCULO DO COMBOIO PASSE PELO EMBOQUE EM ATÉ 10 MINUTOS; EM SEGUIDA, SERÁ REALIZADO O ENSAIO DE FUMAÇA QUENTE POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS; FINALIZADA ESSA ETAPA, HAVERÁ 10 MINUTOS DE LIBERAÇÃO DA RODOVIA, TOTALIZANDO CERCA DE 40 MINUTOS DE CICLO OPERACIONAL, CONSIDERADO ADEQUADO PARA O DESLOCAMENTO SEGURO E PARA O TESTE.
OB284 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | ITAPECERICA DA SERRA, SÃO PAULO | SP 021 | 43.000 | 51.000 | 03/02/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO | NOTURNA, VIATURAS | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 31/03. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 05/05, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 46 PARA KM 43 PARA KM 49. ¦ [04/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/04 ÁS 18H38MIN OBRA PRORROGADA DE 05/05 PARA 02/06, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 49 PARA KM 43 PARA KM 51 EM AMBO OS SENTIDOS. ¦ [06/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 05/06 ÁS 12H55, OBRA PRORROGADA DE 02/06 PARA 15/06. ¦ [06/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/06 ÁS 18H21 A CONCESSIONÁRIA ESTÁ PROVIDENCIANDO NOVO POE DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. ¦ [06/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 18H08, OBRA FOI FINALIZADA E SERÁ RETOMADA EM BREVE. O POE APRESENTADOS ANTERIORMENTE, FORAM PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO FATC (FRAÇÃO ASFÁLTICA TRATADA COM CIMENTO) E POSTERIOR DEFINIÇÃO DO PROJETO. AS ETAPAS DE TESTES PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO FORAM CONCLUÍDAS, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE SERÁ ELABORADO NOVO POE PARA A EFETIVA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, ENTRE KM 43+200 AO KM 51+000, PISTA INTERNA E EXTERNA. ¦ [10/31/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/10 ÁS 15H25MIN OBRA RETOMADA. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. | A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTÁ PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA ENTRE OS KM 43+000 E KM 46+000 PISTA EXTERNA. DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. PERÍODO DE INTERDIÇÃO SERÁ DAS 22H00 DE (SEXTA-FEIRA) ATÉ AS 05H00 DA (SEGUNDA-FEIRA).
OB603 | MANUTENÇÃO EM OAE |  | INTERVIAS | PORTO FERREIRA | SPD 227/330 | 0.000 | 0.000 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM OAE.
OB360 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ, VOTORANTIM, SOROCABA, JUQUIÁ, PIEDADE | SP 079 | 97.950 | 213.000 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB361 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SPA 103/079 | 0.000 | 2.495 | 30/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB358 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PIEDADE, SÃO MIGUEL ARCANJO, IBIÚNA, PILAR DO SUL | SP 250 | 70.994 | 176.550 | 29/05/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB359 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SÃO MIGUEL ARCANJO | SPA 160/250 | 0.000 | 15.900 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB363 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA, PILAR DO SUL | SP 264 | 119.900 | 143.525 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB362 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 0.000 | 11.800 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB187 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS PROVISÓRIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.150 | 76.150 | 27/03/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | BASE KM 078+600 LESTE, BASE KM 046+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [09/03/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 03/09, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [10/11/2024] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [01/06/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 06/01 ÀS 10H19. ¦ [01/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 15/01 ÀS 22H12MIN. ¦ ÀS 15H36 DO DIA 16/01/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 29/03/2025. ¦ [03/28/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/03 ÁS 17H32MIN, OBRA PRORROGADA DE 29/03 PARA 30/04. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA. ¦ [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0022/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+150 LESTE OESTE (01/04/2025 08H31). ¦ [07/24/2025] SOLICITADO A CONCESSIONÁRIA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/14/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H58 OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE ACESSOS PROVISÓRIOS EM AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DAS CONTENÇÕES PARA ALTEAMENTO DA RODOVIA. NO SENTIDO LESTE O TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA RUA RIO GRANDE DO SUL, VILA PEDÁGIO, ALUMÍNIO/SP, ENQUANTO NO SENTIDO OESTE, O ACESSO EXISTENTE SERÁ "DESLOCADO" 50 METROS À FRENTE.
OB326 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇA DE ACESSO DE ALUMÍNIO |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 76.300 | 76.300 | 30/03/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  | [04/01/2025] CONCESSIONÁRIA ATUALIZOU A PREVISÃO DE ENCERRAMENTO DE ABRIL PARA DEZEMBRO DE 2025. SR-PCO-0023/2025 - PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO - SP270 KM 076+300. (01/04/2025 08H33). ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 15H21 OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | INTERDIÇÃO DA RUA LAMARTINE OLIVEIRA. OS MORADORES E COMERCIANTES LOCAIS NÃO SERÃO AFETADOS, EM VIRTUDE DA INTERDIÇÃO A RUA FICARÁ SOMENTE SEM SAÍDA. PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO INICIADO NA CONCESSIONARIA CCR VIAOESTE QUE SE MANTERÁ NA CONCESSIONÁRIA CCR SOROCABANA.
OB499 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 52.000 | 58.000 | 24/09/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL, DATA DE ENCERRAMENTO POSTERGADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE O QUILÔMETRO 052+000 E O 058+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE.
OB600 | DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS E LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO |  | RAPOSO CASTELLO | ARAÇARIGUAMA, ITAPEVI, SANTANA DE PARNAÍBA | SP 280 | 44.000 | 33.000 | 06/01/2026 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE,GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP160 KM 28 |  | NÃO HÁ. |  | INTERVENÇÃO PARA DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS E LANÇAMENTO DE CABO ÓPTICO. OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS NO PERÍODO DE 06 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2026, COM HORÁRIO PREVISTO DAS 23H00MIN ÀS 05H00MIN. COM NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO DA FAIXA 01 DE ROLAMENTO.
OB435 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.420 | 449.420 | 14/07/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O PRESENTE RELATÓRIO TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO APRESENTAR A CONCESSIONÁRIA ECOVIAS NOROESTE PAULISTA E A AGÊNCIA REGULADORA, ARTESP, AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 NOS SENTIDOS NORTE E SUL, DO KM 449+420. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS.
OB436 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.000 | 449.300 | 08/08/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 07, ENTRE O KM 449+300 A 446+000, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB437 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.300 | 451.870 | 08/08/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 08, ENTRE O KM 449+300 A 451+870, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB481 | IMPLANTAÇÃO 3ª FAIXA DE ROLAMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, MIRASSOL | SP 310 | 444.750 | 446.000 | 25/08/2025 | 25/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [12/28/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 28/12 ÀS 06H50MIN. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 6 (KM 446+000 A 444+750, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP310.
OB459 | REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAE |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 434.960 | 434.960 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL | LAMELAS COM PISTA DE LED, PLACAS DE SINALIZAÇÃO | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O PLANO DE OCUPAÇÃO EM QUESTÃO FAZ-SE NECESSÁRIO DEVIDO AS OBRAS DE REFORÇO E ALARGAMENTO DE OAES NA SP-310 SENTIDOS NORTE E SUL, KM 434+960. OS PRIMEIROS 45 DIAS DE TRABALHO NÃO HAVERÁ INTERDIÇÃO DA PISTA (TOTAL OU PARCIAL). APÓS ESSE PERÍODO, A PARTE SUPERIOR E INFERIOR SERÁ NECESSÁRIO FAZER O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO E FAIXA 2, EM AMBAS AS PISTAS PARA A DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES, CONFORME ESTUDO REALIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO O ATENDIMENTO DOS PRAZOS CONTRATUAIS, A SEGURANÇA PARA OS COLABORADORES, USUÁRIOS E SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES PREVISTAS EM PROJETO, TAIS COMO: • DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS RÍGIDAS E PARTE DA LAJE PRÓXIMO A FAIXA 1 DA RODOVIA. • SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESTACAS RAIZ, QUE ENVOLVE A ESCAVAÇÃO DO PAVIMENTO NA PISTA INFERIOR, PARA ARRASAMENTO DAS ESTACAS, EXECUÇÃO DOS BLOCOS DE REFORÇO, REATERRO E EXECUÇÃO DO PAVIMENTO AO TÉRMINO DAS ATIVIDADES. • SERVIÇO DE EXECUÇÃO DA PASSAGEM DE PEDESTRE COM ESTRUTURA METÁLICA, QUE HÁ A NECESSIDADE DE MONTAGEM DE ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE FUROS E TRAVAMENTO DAS VIGAS METÁLICAS NA ESTRUTURA EXISTENTE DA OAE.
OB429 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 236.700 | 238.500 | 02/06/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 02/09 PARA 31/12. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 09 (KM 236+700 AO KM 238+500, AMBOS OS SENTIDOS).
OB349 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 449.300 | 451.870 | 28/04/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/02/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/08 PARA 31/12. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 449+300 A 451+870, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB482 | FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO |  | ECOVIAS NOROESTE | IBATÉ, SÃO CARLOS, ARARAQUARA | SP 310 | 241.800 | 267.700 | 15/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ NO SEGUIMENTO ENTRE O KM 241+800 AO KM 267+700, DA RODOVIA SP310.
OB496 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | JABOTICABAL, TAQUARITINGA | SP 333 | 119.000 | 140.200 | 18/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 139+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB497 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | ITÁPOLIS, BORBOREMA | SP 333 | 182.200 | 212.449 | 22/09/2025 | 31/12/2025 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 100+260 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB599 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO DE RETORNO |  | ENTREVIAS | PONGAÍ | SPD 243/333 | 0.000 | 0.000 | 01/01/2026 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  |  | INÍCIO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO NO KM 244+830. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PERMANENTE DE TRÂNSITO (DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS) ENTRE OS KMS 244+300 E 245+200.
OB587 | EROSÃO DE GRANDE PORTE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 E | 23.000 | 23.000 | 10/12/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | IT-3404R, VO-3401 | PMV MÓVEL NO LOCAL, INDICANDO PARA AS CARRETAS E CAMINHÕES ACESSAREM SAÍDA KM 22. | DESVIO APENAS O TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22 , CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ BLOQUEADO PARA TODOS OS VEÍCULOS. | [12/10/2025] ÀS 13H00MIN, FEITO DESVIO PARA RUA PARALELA “RUA BAHIA” E ORIENTADO AOS USUÁRIOS ACESSAR SAÍDA KM 22. ÀS 14H00MIN, FOI DESVIADO APENAS O TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22, CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ [12/10/2025] O LOCAL NÃO ESTÁ GERANDO CONGESTIONAMENTO, PORÉM A ALÇA PERMANECERÁ BLOQUEADA PELO PERÍODO ESTIMADO DE 05 DIAS. ¦ [12/12/2025] ÀS 12H47MIN, DO DIA 12/12/2025, ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) ENCONTRA-SE TOTALMENTE BLOQUEADA, DEVIDO À INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL, O TALUDE ESTÁ SE DESPRENDENDO E HÁ RISCO DE DESLIZAMENTO. NÃO HÁ PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. A ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ESTÁ SENDO REALIZADA POR MEIOS DO PMV DO KM 29+500 LESTE, DO PMV MÓVEL NO KM 24+200 LESTE E PELA URA. ¦ [12/12/2025] ÀS 14H44MIN, A ALÇA DE DESVIO PARA VIA PARALELA FOI LIBERADA, EQUIPE DE OBRA NO LOCAL, REALIZOU UM PALIATIVO NO TALUDE. ¦ [12/12/2025] A EQUIPE RETIFICOU A INFORMAÇÃO DE QUE O DESVIO PARA VIA PARALELA TENHA SIDO LIBERADO, A ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) PERMANECE FECHADA, E PISTA MARGINAL. O TRÁFEGO ESTÁ SENDO DESVIADO PARA VIA PARALELA (RUA SÃO PAULO). | EROSÃO NO PAVIMENTO PELA ALÇA DE SAÍDA LESTE DA SP280 KM 23+907, COM PROFUNDIDADE DE 20 METROS, CIRCUNFERÊNCIA DE 3 METROS.
OB598 | CONSTRUÇÃO DE OAE |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 259.000 | 259.000 | 01/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. ¦ DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. |  | INTERVENÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO DOURADOS, NO KM259, NA PISTA NOVA NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO PARA A PISTA NOVA (NO SENTIDO LESTE), TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE QUANTO NO SENTIDO OESTE DA PISTA EXISTENTE.
OB583 | IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALAS TÉCNICAS |  | SOROCABANA | SÃO MIGUEL ARCANJO | SP 250 | 163.088 | 163.088 | 11/12/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. |  | [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 13H42MIN OBRA PRORROGADA DE 19/12 PARA 31/01/2026. | OPERAÇÃO PARA IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALA TÉCNICA NO QUILÔMETRO 163+088, LESTE E OESTE DA RODOVIA BUNJIRO NAKAO – SP250.
OB317 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 274.000 | 274.000 | 01/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | DESVIO PARA FORA DA PISTA. ¦ DESVIO PARA FORA DA PISTA. | [06/09/2025] DE ACORDO COM O PLANO OPERACIONAL RECEBIDO ÀS 11H04 DO DIA 09/06/2025, A INTERVENÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA O MÊS DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025. ¦ [12/30/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12/2025 ÁS 10H26MIN OBRA PRORROGADA DE 30/12 PARA 31/03/2026. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DE DOIS VIADUTOS NO KM 274 DA SP-333. OS VIADUTOS FARÃO PARTE DE UM NOVO DISPOSITIVO A SER IMPLANTADO NO MESMO QUILÔMETRO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO UM DESVIO PARA FORA DA PISTA (NO SENTIDO OESTE), TANTO PARA O USUÁRIO QUE VEM NO SENTIDO LESTE, QUANTO NO SENTIDO OESTE. O DESVIO SE DARÁ DA RODOVIA SP333, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB418 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 273.250 | 273.250 | 01/07/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  | [12/30/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12/2025 ÁS 10H12MIN, OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DO VIADUTO SOBRE LINHA FÉRREA NO KM 273+250 DA SP333. O VIADUTO EXISTENTE SERÁ ALARGADO PARA SE ADEQUAR À OBRA DE DUPLICAÇÃO DO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO O BLOQUEIO DE TODAS AS FAIXAS NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA SP333, APENAS NO TRECHO DETERMINADO CONFORME PROJETO, REALIZANDO UM DESVIO DO TRÁFEGO PARA O SENTIDO OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-SUROD-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB300 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 295.000 | 283.000 | 01/03/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. ¦ PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA. | [06/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/06 ÀS 17H20. ¦ [07/02/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 17H32MIN OBRA PRORROGADA DE 30/06 PARA 31/12. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/12 ÁS 10H31, OBRA SEGUE EM ANDAMENTO. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 08H26MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | OBRA DE DUPLICAÇÃO COM INTERDIÇÃO DA FAIXA ADICIONAL E ACOSTAMENTO DO KM283 AO KM 295 DO SENTIDO LESTE. PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O DESVIO DA PISTA EXISTENTE PARA PISTA PROVISÓRIA.
OB266 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 440.630 | 440.630 | 15/01/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2801, AB-2802, IT-2801, AB-2801 |  |  | [07/10/2025] ÀS 09H31MIN DO DIA 04/07 FOI ENCAMINHADO A RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA ATUALIZANDO O FIM DA OBRA, PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 30/09. ¦ [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 12H02MIN OBRA PRORROGADA DE 30/09 PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 08H42MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. | O DESVIO DE TRÁFEGO EM QUE SE TRATA ESTE PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE DESVIO EM AMBOS OS LADOS DA RODOVIA ONDE O SENTIDO PARA TARUMÃ SERÁ DESVIADO PELAS ALÇAS DO DISPOSITIVO PROJETADO E O LADO OPOSTO, SERÁ DESVIADO PELA PISTA EXISTENTE.
OB489 | ADEQUAÇÃO DE GABARITO |  | RODOANEL | BARUERI | SP 021 | 13.500 | 13.000 | 19/09/2025 | 16/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | GUINCHO LEVE/VIATURA OPERACIONAL, SOCORRO MECÂNICO, CAMINHÃO PIPA, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/30/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 08H22MIN DO DIA 30/12/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU POR E-MAIL QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 16/02/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 04 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 013+500 AO 013+000, PISTA INTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DE GABARITO VERTICAL NA OAE DO KM 013+000.
OB574 | MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO. |  | VIAPAULISTA | RIBEIRÃO PRETO | SP 330 | 313.000 | 313.000 | 20/12/2025 | 17/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/29/2025] REPROGRAMADO DO DIA 20/12/2025 PARA 17/01/2026 ENTRE ÀS 8H ÀS 14H. | REALIZAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE PISTA PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO NO DISPOSITIVO L29_SPD313/330_KM313,800, COM FECHAMENTO DOS ACESSOS.
OB463 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | LUÍS ANTÔNIO, RIBEIRÃO PRETO, CRAVINHOS | SP 255 | 15.000 | 25.000 | 01/11/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO-PIPA E BASES OPERACIONAIS DA SP-330 |  | O FLUXO DE VEÍCULOS SERÁ REDIRECIONADO PARA O PRÓXIMO RETORNO DISPONÍVEL, NO DISPOSITIVO L29_SPD013/255_KM 013,600, LOCALIZADO NA SP-255 KM 013+600 E KM 023+000. ¦ O FLUXO DE VEÍCULOS SERÁ REDIRECIONADO PARA O PRÓXIMO RETORNO DISPONÍVEL, NO DISPOSITIVO L29_SPD017/255_KM017,900, LOCALIZADO NA SP-255 KM 017+900 E KM 030+100. | [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 11H22MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 20/12/2025. ¦ [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/29/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 08/12 ÀS 08H51MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 20/12 ATÉ 31/01/2026. | INTERVENÇÃO DE REPARO NO PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DA SP255 DO KM 15 AO KM 015+000 E O KM 025+000 (SENTIDO NORTE E SUL), EFETUANDO FECHAMENTOS DE ATÉ 3KM, COM O FECHAMENTO DAS ALÇAS DE ACESSO.
OB425 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | CRAVINHOS, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, RIBEIRÃO PRETO, SÃO SIMÃO | SP 330 | 240.501 | 318.499 | 31/07/2025 | 19/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. ¦ [08/13/2025] ADICIONADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/30/2025] ÀS 12H12MIN FOI ENVIADA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 30/09/2025. ¦ [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 01/12 ATÉ 20/12. ¦ [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/29/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 29/12 ÀS 08H51MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 20/12 ATÉ 19/04/2026. | OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ACESSO, PARA EXECUÇÃO DE REPARO DE PAVIMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NA SP330 ENTR E O KM 240+500 E 318+500.
OB597 | EXECUÇÃO DO REFORÇO DE TERRA ARMADA |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 75.900 | 75.900 | 05/01/2026 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR
OB461 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 092/330 | 0.000 | 0.000 | 29/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS RAMOS A, D E F DO DISPOSITIVO NO QUILÔMETRO 092+161 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB427 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | BARRETOS | SP 326 | 420.000 | 425.000 | 26/06/2025 | 20/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [10/27/2025] ÀS 16H02MIN DE 27/10/2025 A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL, CONFORME ORIENTAÇÃO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA OBRA QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 20/12/2025. ¦ [12/22/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 22/12 ÀS 14H18. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 20/12 PARA 20/04/2026. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO RAMO 100 E 200 (KM 420 A 421, SENTIDO NORTE).
OB350 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [07/18/2025] ENVIADO E-MAIL PARA A CONCESSIONÁRIA EM 18/07 ÀS 00H38 SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DA DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO DA OBRA. ¦ [07/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 14/12 PARA 14/04/2026. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 10 (KM 238+500 A 240+400, AMBOS OS SENTIDOS). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM AMBOS OS SENTIDOS, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB424 | IMPLANTAÇÃO DE 03ª FAIXA |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 238.500 | 240.400 | 14/04/2025 | 14/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | POSTO SAU, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONARIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/23/2025] SOLICITADO ATUALIZAÇÕES A CONCESSIONÁRIA VIA WHATSAPP. ¦ [12/23/2025] CONFORME ORIENTAÇÃO VIA WHATSAPP RECEBIDA EM 23/12 ÀS 10H01MIN OBRA PRORROGADA DE 14/12 PARA 14/04/2026. | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA DE ROLAMENTO NA SP-310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DO CANTEIRO CENTRAL EM AMBOS OS SENTIDOS, COM OS DEVIDOS ALARGAMENTOS DE OAES NO CANTEIRO CENTRAL.
OB322 | REPARO EM EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 167.700 | 167.350 | 30/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA | [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/09/2025] ÀS 16H16MIN DO DIA 10/09/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA CONTINUA EM EXECUÇÃO, SENDO QUE ESTÁ PREVISTO PARA CONCLUSÃO NO DIA 15/12/2025. ¦ [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/12/2025, ÀS 18H37MIN, OBRA PRORROGADA DE 07/12/2025, PARA 30/03/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 1 ENTRE OS QUILÔMETROS 167+350 AO KM 167+700 DA PISTA SUL. TAL INTERDIÇÃO COM OPERAÇÃO PARE E SIGA É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA TENENTE CELESTINO AMÉRICO – SP079.
OB581 | DRENAGEM PROFUNDA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO |  | SOROCABANA | MAIRINQUE | SP 270 | 69.000 | 69.000 | 08/12/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/12/2025 ÁS 17H05MIN, OBRA PRORROGADA DE 12/12 PARA 30/01/2026 | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 069+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE DRENAGEM.
OB535 | IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 4.000 | 4.000 | 27/10/2025 | 15/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VEÍCULO OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP079 KM 112+000 PISTA SUL | A SAÍDA DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAL SERÁ ANTECIPADA E O TRONCO DA RODOVIA NÃO SOFRERÁ INTERFERÊNCIAS. | A SAÍDA DE VEÍCULOS DA EMPRESA LOCAL SERÁ ANTECIPADA E O TRONCO DA RODOVIA NÃO SOFRERÁ INTERFERÊNCIAS. | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/12 ÁS 18H37, OBRA PRORROGADA DE 07/12 PARA 15/01/2026. | INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DA FAIXA DE ACELERAÇÃO DA EMPRESA LOCAL.
OB502 | OPERAÇÃO DE TRANSIÇÃO EM FREE FLOW DAS PRAÇAS DE PEDÁGIO PARA FREE FLOW, ENVOLVENDO DEMOLIÇÃO DAS PRAÇAS |  | SOROCABANA | ARAÇOIABA DA SERRA, VARGEM GRANDE PAULISTA, SÃO ROQUE, ALUMÍNIO, SOROCABA, MAIRINQUE | SP 270 | 46.000 | 111.000 | 01/10/2025 | 20/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, |  |  | [10/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 16/10 ÁS 17H19 OBRA PRORROGADA DE 26/11 PARA 28/11. ¦ [12/02/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 02/12/2025 ÀS 11H08. ¦ [12/12/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/1210 ÁS 11H10MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 20/01/2026. | FASE 1-A: OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA, O VOLUME DE TRÁFEGO SERÁ DIRECIONADO PARA O LADO DIREITO DA PRAÇA, ATRAVÉS DA SINALIZAÇÃO DE MARQUISE, AS CABINES DE COBRANÇA MANUAL DEVERÃO PERMANECER FUNCIONANDO COM OPERAÇÃO INFORMATIVA. FASE 1-B: TEM COMO DIFERENÇA DA FASE-1A A AUSÊNCIA DE UM COLABORADOR ALOCADO NAS CABINES ORIENTANDO OS MOTORISTAS, PORÉM O OBJETIVO É A DEMOLIÇÃO DA ÁREA CENTRAL DA PRAÇA E DEVERÁ OCORRERÁ DA SEGUINTE FORMA: O VOLUME DE TRÁFEGO SERÁ CANALIZADO PARA O LADO DIREITO DA PRAÇA, OS VEÍCULOS IRÃO TRANSPOR A PRAÇA DE PEDÁGIO ATRAVÉS DA PISTA MISTA, DA AVI E DA PISTA EXCLUSIVA PARA MOTOCICLETAS, DESSA FORMA AS FAIXAS MANUAIS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA A DEMOLIÇÃO E INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS.
OB585 | READEQUAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 43.150 | 44.100 |  | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | OS SERVIÇOS DE DESVIO DE EIXO E READEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NOS DIAS 08 E 09/12/2025 A PARTIR DAS 22H00 ÀS 05H00, COM FECHAMENTO DE FAIXA INTERCALADA, SENDO A PRIMEIRA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 E A SEGUNDA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 (EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS ESSAS DATAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES). APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE EIXO A PREVISÃO É QUE ESSA CONDIÇÃO SEJA MANTIDA ATÉ O DIA 31/01/2026 DURANTE 24H00.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA, TARUMÃ | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H12MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [12/09/2024] ÀS 10H41MIN DO DIA 04/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO EXISTEM ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NO LOCAL EM QUESTÃO. EM MOMENTO OPORTUNO, UM NOVO PLANO OPERACIONAL SERÁ ENVIADO QUANDO HOUVER MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO KM 433. ¦ [03/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H15MIN, AS OBRAS FORAM RETOMADAS. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 16H40MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA FEVEREIRO DE 2026. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB267 | TRECHO 02 |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ, CAFELÂNDIA, PONGAÍ | SP 333 | 245.000 | 273.160 | 01/10/2024 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CFTV, SAT |  |  |  | DUPLICAÇÃO DA SP-333 KM 245+000 AO KM273+160 E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. CONFORME CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE 10/2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA DUPLICAÇÃO DA SP333 KM 245+000 AO 273+160 E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO DISPOSITIVOS, ALÉM DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO NAS ÁREAS OPERACIONAIS NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB458 | IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS |  | ROTA DAS BANDEIRAS | PAULÍNIA, CAMPINAS | SP 332 | 114.000 | 119.000 | 13/08/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE. |  | DESVIO NO KM 121 ACESSAR A ESTRADA MUNICIPAL PLAN. 381, SEGUIR ATÉ A RUA JOSÉ BENCOME E ACESSAR A RODOVIA ZEFERINO VAZ SP 332 NO KM 119 SUL. ¦ DESVIO NO KM 114 PARA ACESSAR A AV. ALBINO J.B. DE OLIVEIRA, ESTRADA DA RHODIA, AV. DR. ROBERTO MOREIRA NA RODOVIA ZEFERINO VAZ NO KM 125 NORTE. |  | IMPLANTAÇÃO DE MARGINAIS E FAIXAS ADICIONAIS NA RODOVIA PROFESSOR ZEFERINO VAZ SP 332 DO KM 114 AO 119.
OB408 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | BORBOREMA | SP 333 | 220.800 | 220.800 | 01/07/2025 | 13/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 12H16MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA ATÉ MARÇO/2026. | INÍCIO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA OAE NO KM 220+800, DANDO SEQUÊNCIA ÀS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO DO KM 219+850. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIO PERMANENTE DE TRÂNSITO (DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS) ENTRE OS KMS 220+600 E 221+020.
OB293 | RECUPERAÇÃO DE MARQUISE PRAÇA DE PEDÁGIO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 50.000 | 50.000 | 03/02/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. | [03/09/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/06/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/04 ÁS 16H49MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/04 PARA 30/05. ¦ [05/31/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/12/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/06 ÁS 08H00MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/05 PARA 31/10. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] ÀS 10H33MIN DO DIA 03/11/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE CONTINUA EM EXECUÇÃO, IRÃO ATUALIZAR O POE. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 14H39MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 31/10 PARA 30/11. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 11H44MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/11 PARA 30/01/2026. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 15H24MIN, ONDE O VEÍCULO VOLVO, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE INICIALMENTE COM O "SUBMARINO" DA CABINE 4, POSTERIORMENTE, COM A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1, EM PARELHEIROS, NO KM 50+000 DA PISTA INTERNA, QUE VEIO A COLAPSAR PARCIALMENTE A MARQUISE.
OB558 | DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS NEW JERSEY DA PRAÇA DE PEDÁGIO |  | INTERVIAS | RIO CLARO | SP 191 | 59.000 | 59.000 | 15/11/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | DEVIDO AO AVANÇO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP191, ENTRE OS DIAS 15 E 17/11/2025, SERÁ DEMOLIDA A BARREIRA NEW JERSEY DO EIXO CENTRAL DO GARRAFÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO DE RIO CLARO, LOCALIZADA NO KM 59. O PROJETO CONSISTE NA DEMOLIÇÃO DAS BARREIRAS EXISTENTES E CONSTRUÇÃO DAS NOVAS BARREIRAS, SENTIDO LESTE E OESTE E SE FAZ NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR A CANALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DA PRAÇA PEDÁGIO COMPORTANDO A PISTA DUPLICADA. APÓS A DEMOLIÇÃO SERÁ IMPLANTADA SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, NO EIXO CENTRAL COM CILINDROS CANALIZADORES DE TRÁFEGO E SINALIZADORES DO TIPO LED. ESTA SINALIZAÇÃO SERÁ MANTIDA ATÉ A LIBERAÇÃO DO TRÁFEGO NA PISTA DUPLICADA, QUANDO SERÁ REMOVIDA E IMPLANTADA A SINALIZAÇÃO COM BARREIRAS NEW JERSEY DEFINITIVAS.
OB577 | RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENO |  | RAPOSO CASTELLO | ITAPEVI | SP 280 | 36.800 | 36.800 | 02/12/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE | CONES IMPLANTAÇÃO DE PLACAS E CONES | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE DESLIZAMENTO NO KM 36+800 DA PISTA OESTE DA SP-280 IMPLANTARAM BARREIRAS RÍGIDAS ENTRE A FAIXA 3 E O ACOSTAMENTO, REALIZANDO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO.
OB310 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | ARARAQUARA, GUATAPARÁ, AMÉRICO BRASILIENSE, CRAVINHOS, SANTA LÚCIA, RINCÃO, RIBEIRÃO PRETO, LUÍS ANTÔNIO | SP 255 | 2.801 | 83.200 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN INFORMANDO SOBRE INTERDIÇÃO NO TRECHO DA SP 255 DO KM 002,800 AO 48,100 KM, INTERDIÇÃO DE FAIXAS E ALÇAS NO DIA 01/12 AO 20/12. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB570 | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SP 150 | 45.800 | 45.800 | 15/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP160, KM 62 E BASE AVANÇADA LOCALIZADA NO KM 56/160 NORTE. |  |  |  | OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE NO KM 45+800 DA PISTA NORTE NA SP-150. AS OBRAS SERÃO REALIZADAS FORA DA PISTA PRINCIPAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO FECHAMENTO DE PISTA. PARA A EXECUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E ENCAIXE COM A PISTA EXISTENTE HAVERÁ NECESSIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL DE APENAS UMA FAIXA. AS ATIVIDADES OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, PODERÁ SER NECESSÁRIO O BLOQUEIO DA PISTA TAMBÉM DURANTE A NOITE.
OB559 | LANÇAMENTO DE VIGAS |  | RODOVIAS DO TIETÊ | PEREIRAS, CONCHAS, LARANJAL PAULISTA, BOFETE, ANHEMBI | SP 300 | 176.200 | 227.000 | 15/11/2025 | 16/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  | PELO KM 189 ¦ PELO KM 227 |  | LANÇAMENTO DE VIGAS TRANSVERSINAS NO KM 215+350M DA SP-300. A OBRA SERÁ REALIZADA COM INÍCIO DOS SERVIÇOS E INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP300 EM 15/11/2025 E PREVISTA PARA TÉRMINO EM 16/11/2026, COM HORÁRIO DE TRABALHO ENTRE 18H E 06H.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 24.000 | 24.500 | 10/05/2023 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL. ¦ [04/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 07/04 ÁS 23H57MIN. ¦ PARECER DA CCR RODOVIAS ÀS 15H44MIN DO DIA 08/04: "EM RAZÃO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO DA VIAOESTE, INFORMAMOS QUE A CONTINUIDADE DESTE POE FOI TRANSFERIDA PARA A CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO A QUAL NOS INFORMOU QUE IRÁ PROTOCOLAR JUNTO A ARTESP". ¦ [04/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/04 ÁS 17H34 DA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, OBRA PRORROGADA PARA 23/07/2026. ¦ [11/07/2025] EM 07/11 PISTA MARGINAL SENTIDO LESTE ENTRES OS KMS 24 AO KM 22 LIBERADA AO TRAFEGO.
OB465 | ALARGAMENTO DE OAE |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 177/310 | 0.000 | 0.000 | 23/06/2025 | 23/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [11/03/2025] CONFORME POE RECEBIDO VIA WHATSAPP EM 03/11 ÁS 11H05 DO CCO DA CONCESSIONÁRIA, OBRA PRORROGADA DE 23/10 PARA 23/04/2026. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADO O ALARGAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA NAS OBRAS DE ARTE DO KM 176+618 DA SP 310 NO MUNÍCIPIO DE RIO CLARO/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA DUPLA, COM DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO (NORTE E SUL). O DESVIO DE OBRA SERÁ IMPLANTADO NA REGIÃO DA PASSAGEM INFERIOR DOS DOIS VIADUTOS, ONDE O TRÁFEGO SENTIDO CENTRO X BAIRRO SERÁ MANTIDO E O TRÁFEGO SENTIDO BAIRRO X CENTRO SERÁ DESVIADO PARA A MARGINAL SUL DA SP 310 ACESSANDO O MUNICÍPIO NO TREVO DE ACESSO DO KM 176 “TREVO DA VIVIANI” PELA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES.
OB355 | REPARO EM PAVIMENTO RÍGIDO. |  | RODOANEL | CARAPICUÍBA | SP 021 | 16.200 | 16.200 | 22/04/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | VIATURA OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, CAPTURA DE ANIMAIS, BASE OPERACIONAL SP021 KM 16+500 |  | DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4. ¦ DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4. ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 ¦ FLUXO DA PISTA EXTERNA SEGUIRÁ PELAS FAIXAS 04 E 05 E O TRÁFEGO DO RAMO F SEGUIRÁ PELA FAIXA 06 | [05/30/2025] ÀS 17H48 DO DIA 29/05/2025, O CONFORME E-MAIL RECEBIDO A INTERVEÇÃO FOI PRORROGADA PARA 30/06/2025. ¦ [06/30/2025] ÁS 16H45MIN VIA E-MAIL NOVA PREVISÃO DE TÉRMINO. DATA ATUALIZADA DE 30/06/2025 PARA 31/08/2025. ¦ [08/15/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [08/18/2025] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. ¦ [08/30/2025] ÀS 15H30MIN DO DIA 29/08, A CONCESSIONÁRIA INFORMA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 15/12/2025, DATA DE TÉRMINO. ¦ [10/31/2025] NO DIA 30/10/2025 ÀS 17H35MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A PRIMEIRA FASE FOI INICIADA EM 31/08/2025 COM CONCLUSÃO PREVISTA PARA O DIA 31/10/2025. A SEGUNDA FASE ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO PERIODO DE 01/11/2025 A 30/01/2026, COM INTERDIÇÃO 24H00 DAS FAIXAS 01, 02 E 03, DA PISTA EXTERNA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO, LAJE E PRÉ-LAJE DA OAE. | INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 05 E 06, DA PISTA EXTERNA PARA VIABILIZAR A OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, LAJE E PRÉ-LAJE NA OAE. DURANTE ESSAS OBRAS SERA NECESSARIO O DESVIO DE TRAFEGO DO RAMO F PARA FAIXA 4, AS FAIXAS 01, 02 E 03 FICARÃO DISPONIVEIS PARA O TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | RIO CLARO, CORUMBATAÍ, CORDEIRÓPOLIS, SANTA GERTRUDES | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  |  |  |  | [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 17H35MIN OBRA PRORROGADA DE 03/06/2026 PARA 30/06/2027. | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB531 | ALARGAMENTO DE OAE DEVIDO IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | RIO CLARO | SPD 187/310 | 0.000 | 0.000 | 13/10/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  | USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA SUL, SENTIDO CAPITAL DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 184. ¦ USUÁRIOS QUE SEGUEM NA PISTA NORTE, SENTIDO INTERIOR DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO DO KM 190. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DE DISPOSITIVO PARA EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DE SUAS OAE’S NO KM 187+118 PARA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA NA SP310. SERÁ EXECUTADO O FECHAMENTO DA PASSAGEM INFERIOR, QUE É UTILIZADA APENAS COMO RETORNO, COM SINALIZAÇÃO VERTICAL E BARREIRAS DE CONCRETO.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 0.000 | 33.000 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB495 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 428.800 | 431.400 | 22/09/2025 | 22/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. |  | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 428+800 A 431+400, SENTIDO NORTE). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NO SENTIDO NORTE, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB486 | DESVIO DE EIXO. |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 339.260 | 339.530 | 16/09/2025 | 16/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE. |  | DESVIO PARA FAIXA 01 OESTE, TRÁFEGO OESTE PARA FAIXA 02. |  | DESVIO DE EIXO SENTIDO LESTE PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - SP258 ENTRE OS QUILOMETROS 339+260 AO339+530 NO SENTIDO LESTE. SERÁ NECESSÁRIO O DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E DA PISTA OESTE PARA FAIXA 02.
OB428 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO CARLOS | SP 310 | 231.830 | 240.600 | 24/06/2025 | 14/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H05MIN, A OBRA ESTENDIDA DO KM 234 AO KM 240+600 E PRORROGADO PRAZO DE 15/09 PARA 15/05/2026. | EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/ PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 04 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS) E SEGMENTO 05 (KM 231+830 AO KM 232+900, AMBOS OS SENTIDOS).
OB248 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 065/099 | 17.900 | 0.001 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | PELA PISTA SUL |  | NOVA SERRA FECHADA PARA AJUSTES DE EQUIPAMENTOS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS NA SERRA NOVA NORTE (SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ANTIGO DA PISTA SUL.
OB485 | IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 337.800 | 338.110 | 16/09/2025 | 16/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE | PARA OS CLIENTES QUE DESEJAREM ACESSAR O DISPOSITIVO NO RAMO 600 SENTIDO LESTE PARA A CIDADE DE RIVERSUL DEVERÁ SEGUIR SENTIDO ITARARÉ E EFETUAR O RETORNO NO PRÓXIMO ACESSO | DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA |  | OS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DAS 06H00 ÀS 20H00 ENTRE OS DIAS DE 16/09/2025 E 16/01/2026. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SE FAZ NECESSÁRIO AS SEGUINTES INTERDIÇÕES: INTERDITAR O ACOSTAMENTO ENTRE O KM 337+800 AO KM 338+110 SENTIDO LESTE DA SP258, ONDE SERÁ NECESSÁRIO UM PEQUENO DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA; INTERDITAR O ACOSTAMENTO SOBRE O VIADUTO NA SP281 RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO).
OB476 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | AUTOBAN | CAMPINAS, SUMARÉ | SP 330 | 98.000 | 112.200 | 10/09/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP330 KM 101+900 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. |  | INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA NO KM 098+000, DIRECIONANDO O TRÁFEGO PARA VIA MARGINAL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA ALTURA DO KM 102 DA PISTA EXPRESSA. A ALÇA DE SAÍDA DA VIA MARGINAL PARA PISTA EXPRESSA NO KM 102 TAMBÉM ESTARÁ INTERDITADA, COM ISSO, O TRÁFEGO RETORNARÁ PARA PISTA EXPRESSA DA SP330 NO DISPOSITIVO DO KM 103+464 OU NO KM 112+200.
OB471 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, ARAÇARIGUAMA, JANDIRA, BARUERI, ITAPEVI, OSASCO, SANTANA DE PARNAÍBA | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB472 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, OSASCO, SÃO PAULO | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB473 | REPARO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, ITAPEVI, JANDIRA | SP 029 | 32.580 | 43.700 | 24/06/2025 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REPAROS EM OAES (JUNTAS DE DILATAÇÃO, LIMPEZA DE BUZINOTES E CORREÇÃO DE DEPRESSÕES DE CABECEIRAS). AS ATIVIDADES DEMANDARÃO INTERDIÇÕES DAS RODOVIAS DE MANEIRA INTERCALADA, CONTEMPLANDO FAIXA 1 E 2 E DEPOIS A FAIXA 3 E 4.
OB469 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 18 |  | ECOVIAS NOROESTE | PIRANGI | SP 323 | 36.300 | 36.300 | 01/09/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 18. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB456 | DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E ADEQUAÇÃO DE OAE |  | EIXO SP | PARAGUAÇU PAULISTA, QUATÁ, ASSIS, JOÃO RAMALHO, MARTINÓPOLIS, RANCHARIA | SP 284 | 447.257 | 551.530 | 10/04/2025 | 30/04/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | O PLANO OPERACIONAL TRATA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP 284, TOTALIZANDO 58,9 QUILÔMETROS DE EXTENSÃO. O PRAZO PREVISTO PARA O TÉRMINO DA DUPLICAÇÃO DA SP 284 LOTE 01 E LOTE 02 É ABRIL DE 2027. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO LOTE 01 KM 447+257 AO KM 475+000 EM AMBOS OS SENTIDOS, DEPOIS SE ESTENDENDO AO LOTE 02 KM 520+360 AO KM 551+530.
OB252 | CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DA NOVA PONTE POR MEIO DA PONTE EXISTENTE |  | ENTREVIAS | NOVO HORIZONTE, PONGAÍ | SP 333 | 229.000 | 233.000 | 16/12/2024 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS, SINALIZAÇÃO NOTURNA, ETC. | AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [08/26/2025] ÀS 16H07MIN, ADICIONADAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE DUPLICAÇÃO DA SP333 DO KM 229 AO KM 233 PARA EXECUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ COM EXTENSÃO TOTAL DE 2400M (MAIOR PONTE DO ESTADO DE SÃO PAULO). TRATANDO-SE DA DIMENSÃO E PORTE DESTA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM PARTICULARIDADES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS OPERACIONAIS À FRENTE DA CENTRAL DE CONCRETO INSTALADA NA OBRA, LOCALIZADA NO KM 233+300, DEVIDAMENTE SINALIZADOS, UTILIZANDO-SE SINALIZAÇÃO E RECURSOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS E REFORÇADOS PARA ESTE FIM. NO PERÍODO FESTIVO DE FINAL DE ANO, DE 20/12/2024 ATÉ 06/01/2025 E EM PERÍODOS DE FERIADOS E DATAS ESPECIAIS AO LONGO DOS ANOS, CONFORME DIRETRIZES DA PMRV, NÃO SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO LOCAL.
OB449 | ALARGAMENTO DE OAE |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPD 050/348 | 0.000 | 0.000 | 20/08/2025 | 01/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÃNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DO QUILÔMETRO 049+661, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. O DISPOSITIVO ESTÁ PREVISTO PARA FICAR INTERDITADO ENTRE OS DIAS 20/08/2025 E 01/07/2026 DURANTE 24H00 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. COMO ROTA ALTERNATIVA, PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA SUL PARA RETORNAR PARA PISTA NORTE, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 045+830, JÁ PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA NORTE PARA RETORNAR PARA PISTA SUL, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 060+427.
OB373 | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA. |  | ROTA DAS BANDEIRAS | ATIBAIA | SP 065 | 80.000 | 88.000 | 12/05/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  | [08/19/2025] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO DO KM 80 AO 88 PISTA NORTE SP 065. TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, BARREIRA RÍGIDA, PAISAGISMO E BARREIRA MÓVEL.
OB417 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | INTERVIAS | ARARAS, RIO CLARO | SP 191 | 52.700 | 70.200 | 01/08/2024 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE 11 | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H07, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS LESTE E OESTE, PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DA SP-191 DO KM 52+700 AO KM 70+200, E IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO NO KM 57+300. DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCAIXE DE PAVIMENTOS NOVOS COM O EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO, SENDO NECESSÁRIAS INTERDIÇÕES PONTUAIS, COM OPERAÇÕES DO TIPO “SIGA-PARE”, QUE SERÃO INFORMADAS PREVIAMENTE NAS PROGRAMAÇÕES A SEREM ENVIADAS SEMANALMENTE.
OB410 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | PORTO FERREIRA, ARARAS, PIRASSUNUNGA, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, LEME, CORDEIRÓPOLIS, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | SP 330 | 158.501 | 240.499 | 20/06/2024 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H06, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | OBRA DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP330 (RODOVIA ANHANGUERA), ENTRE O TRECHO DE CORDEIRÓPOLIS (KM 158+500) A SANTA RITA DO PASSA QUATRO (KM 240+500). OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM TODAS AS FAIXAS DE ROLAMENTO, PRAÇAS DE PEDÁGIO, MARGINAIS E DISPOSITIVOS DE RETORNO SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INTERVIAS.
OB416 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ITAPIRA | SP 352 | 162.540 | 185.171 | 01/07/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/18/2025] ÀS 16H03, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS NORTE E SUL, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” EVENTUAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO DA SP-352 DO KM 162+540 AO KM 185+171.
OB441 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | JAÚ, DOURADO, ARARAQUARA, BOCAINA, BOA ESPERANÇA DO SUL | SP 255 | 83.200 | 147.300 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB311 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SÃO MANUEL, BARRA BONITA, IGARAÇU DO TIETÊ, JAÚ, BOTUCATU, PRATÂNIA, AVARÉ | SP 255 | 155.771 | 237.769 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB312 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | TAQUARITUBA, CORONEL MACEDO, ITAÍ, ITAPORANGA | SP 255 | 288.191 | 357.430 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB406 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | EIXO SP | SANTA MARIA DA SERRA, SÃO PEDRO | SP 304 | 199.000 | 231.000 | 07/05/2025 | 28/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, |  |  | [07/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/07 ÁS 12H45MIN INCLUÍDO PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GERALDO DE BARROS (SP304) ENTRE O KM 199+000 AO KM 231+000 NOS MUNÍCIPIOS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA SIMPLES, COM UMA FAIXA DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO.
OB390 | IMPLANTAÇÃO DA 5ª FAIXA |  | RODOANEL | SÃO PAULO | SP 021 | 3.500 | 5.930 | 20/06/2025 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 003+000 AO 006+500, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930. A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS KM 003+000 AO 006+500 PISTA EXTERNA DA SP021 ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE 20/06/2025 E 20/06/2026 DURANTE 24H00. TAL INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930 PELA PISTA EXTERNA. COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PARA NÃO IMPACTAR A FLUIDEZ NO LOCAL, SERÁ DISPONIBILIZADO O USO DO ACOSTAMENTO AO TRÁFEGO PELO KM 3+500 AO KM 4+900 PISTA EXTERNA DA SP021 PARA ABSORVER O FLUXO ORIUNDO DA SP348 PISTA SUL.
OB423 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A RODOVIA |  | ECOVIAS NOROESTE | IBATÉ | SP 310 | 252.000 | 251.000 | 28/07/2025 | 28/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A VIAS MARGINAIS, PASSEIOS E CICLOVIAS EM PARALELO A SP310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL. A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS NO SENTIDO NORTE. A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ACOSTAMENTO, NO SENTIDO NORTE, SERÁ EXECUTADA PARA PERMITIR O ACESSO E SAÍDA DO PESSOAL E EQUIPAMENTOS DA FAIXA DE DOMÍNIO. PORTANTO, A FAIXA DE ACOSTAMENTO FUNCIONARÁ COMO FAIXA DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO DOS VEÍCULOS DA OBRA. A SINALIZAÇÃO DE FECHAMENTO DE FAIXAS DE ACOSTAMENTO PARA ACESSO NORTE SERÁ REALIZADA DIARIAMENTE.
OB445 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 17. |  | ECOVIAS NOROESTE | MONTE ALTO | SP 323 | 9.560 | 8.460 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 17. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO SUL.
OB446 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU 15. |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 351 | 159.500 | 160.600 | 18/08/2025 | 13/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | A OBRA É CARACTERIZADA PELA CONSTRUÇÃO DA BASE SAU 15. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NO SENTIDO OESTE.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | AMÉRICO BRASILIENSE, SÃO CARLOS, SANTA LÚCIA, RINCÃO | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 20/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [04/19/2025] 17/04/2025 - DESVIO DO KM 248+600 AO KM 252+000. ACESSO ALTERNATIVO KM 248+900. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB443 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 48.700 | 48.700 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO |  | PELA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DO RAMO D (SAÍDA DA SP348, NORTE COM ACESSO À SP330, NORTE) PARA PISTA MARGINAL, LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 048+700 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB442 | DESVIO DE TRÁFEGO PARA REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL. |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SP 330 | 103.850 | 103.850 | 11/08/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO SERÁ DESVIADO PARA A PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA ALÇA DE SAÍDA DA RODOVIA DOM PEDRO – SP065 PARA PISTA MARGINAL SUL, LOCALIZADA NO QUILÔMETRO 103+850 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB440 | CONSTRUÇÃO DE BASE SAU |  | ECOVIAS NOROESTE | BEBEDOURO | SP 326 | 391.700 | 391.700 | 11/08/2025 | 11/02/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DAS BASE SAU PARA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELO.
OB439 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 54.300 | 54.300 | 11/08/2025 | 31/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO ACESSO A MAILASQUI MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, LOCALIZADO NO KM 054+300, SENTIDO OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270, PARA VIABILIZAR OBRAS DE DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO. A INTERDIÇÃO ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 11/08/2025. PARA QUEM TRAFEGA NO SENTIDO OESTE O ACESSO ALTERNATIVO PARA VEÍCULOS LEVES PODERÁ SER REALIZADO ATRAVÉS DA RUA EDUARDO SANTUCI NO KM 055+100, OS VEÍCULOS PESADOS DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO LOCALIZADO NO KM 058+000 E POSTERIORMENTE ACESSAR AO BAIRRO NO KM 054+400 SENTIDO LESTE, PELO ACESSO PROVISÓRIO IMPLANTADO PELA OBRA. PARA QUEM TRAFEGA NO SENTIDO LESTE NÃO HAVERÁ GRANDE IMPACTO SENDO POSSÍVEL O ACESSO A MAILASQUI NO KM 054+400 DO MESMO SENTIDO.
OB430 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SPM 280 E | 13.800 | 13.800 | 14/08/2025 | 30/01/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO KM 13+800 DA MARGINAL LESTE DA RODOVIA SP-280, TENDO COMO INTERESSADA EMPRESA PARTICULAR. DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, SERÁ REALIZADA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, DEVIDAMENTE SINALIZADA CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO DER-SP, SEM A NECESSIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA. A CONCESSIONÁRIA SERÁ RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS OPERACIONAIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA INTERVENÇÃO.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAJAMAR, OSASCO, VALINHOS, CORDEIRÓPOLIS, SUMARÉ, SÃO PAULO, AMERICANA, LIMEIRA, JUNDIAÍ, LOUVEIRA, CAMPINAS, VINHEDO, NOVA ODESSA | SP 330 | 11.360 | 158.500 | 05/07/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB371 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPI 102/330 | 0.000 | 7.540 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ADALBERTO PANZAN.
OB374 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 300 | 62.000 | 64.600 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAIEIRAS, SÃO PAULO, LOUVEIRA, HORTOLÂNDIA, FRANCO DA ROCHA, VINHEDO, ITUPEVA, LIMEIRA, CAMPINAS, CORDEIRÓPOLIS, SUMARÉ, JUNDIAÍ, CAJAMAR, SANTA BÁRBARA D'OESTE | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 15/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [04/12/2025] ÀS 10H23MIN DO DIA 11/04/2025, INICIADO REPARO PELA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB340 | INTERVENÇÃO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 26.380 | 26.380 | 14/04/2025 | 14/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA | DESVIO NO KM 32 |  | [05/11/2025] SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PMRV, FOI REPORTADO UM DESMORONAMENTO NO CANTEIRO DE OBRAS DA CCR. AO CHEGAREM AO LOCAL, OS RECURSOS CONSTATARAM QUE UMA TUBULAÇÃO DE ÁGUA SE ROMPEU, E O GRANDE VOLUME DE ÁGUA ESTÁ TRAZENDO RISCO DE DESMORONAMENTO PARA O TALUDE. HOUVE A NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO DA FAIXA 04. ¦ [05/11/2025] CONGESTIONAMENTO DO KM 20 AO KM 26 EM PISTA EXPRESSA E DO KM 20 AO KM 24 EM PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 19H37MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA MARGINAL. ¦ [05/11/2025] ÀS 20H42MIN TRAFEGO NORMALIZADO NA PISTA EXPRESSA. ¦ [05/11/2025] ÀS 18H50MIN REGISTRO DE ÁGUA FECHADO. ÀS 22H47MIN LIMPEZA DA PISTA CONCLUÍDA, FAIXA 04 LIBERADA. | INTERVENÇÃO DE LONGA DURAÇÃO OAE DO KM 26+380 OESTE TREVO BARUERI COM INTERDIÇÃO DO LADO SUL DA OAE PARA VIABILIZAR O SEU PROLONGAMENTO. AS OBRAS ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM REALIZADAS NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 14/03/2026. PARA VIABILIZAR ESSAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO INTERDIÇÃO TOTAL DA ALÇA DE ACESSO DA PISTA OESTE DA SP280 AO DISPOSITIVO E, INTERDIÇÃO TOTAL DA OAE NO SENTIDO SUL. O LADO NORTE DA OAE PERMANECERÁ OPERANDO E SERÁ READEQUADO PARA OPERAR COM 3 FAIXAS DE ROLAMENTOS, OPERANDO ASSIM EM MÃO DUPLA, CONSIDERANDO 2 FAIXAS NO SENTIDO SUL E 1 FAIXA NO SENTIDO NORTE. COMO ALTERNATIVA DE DESVIO, OS CLIENTES QUE ACESSARIAM O DISPOSITIVO TENDO ORIGEM DA PISTA EXPRESSA OESTE DA SP280, SERÃO ORIENTADOS A SEGUIREM ATÉ O RETORNO DO KM 32 PARA RETORNO AO DISPOSITIVO DO KM 26.
OB346 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VALINHOS | SP 330 | 85.500 | 87.850 | 09/04/2025 | 30/04/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | DESVIO PARA PISTA MARGINAL |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 085+500, PISTA NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 085+500 ATÉ KM 087+850 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 087+850 DA SP330.
OB255 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS, VALINHOS | SP 330 | 87.700 | 85.600 | 17/12/2024 | 31/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 07/04 ÁS 15H53MIN DE 31/03/2025 PARA 31/03/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 087+700, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 087+000 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 085+600 DA SP330.
OB309 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, LOUVEIRA | SP 330 | 64.900 | 73.000 | 13/03/2025 | 30/03/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  |  | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 064+900, 071+253 E 073+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.