## INTERVENÇÕES VIÁRIAS
CÓDIGO | TIPO | COMPLEMENTO | CONCESSIONÁRIA(S) | MUNICÍPIO(S) | RODOVIA | M.Q. INICIAL | M.Q. FINAL | INÍCIO | TÉRMINO (PREVISÃO) | PARALISADA? | ORIGEM INF. | PISTA | SENTIDO | SINALIZAÇÃO | RECURSOS | AÇÕES OP. | DESVIOS | ATUALIZAÇÕES | OBSERVAÇÕES
OB794 | IMPLANTAÇÃO DE DELINEADORES |  | RAPOSO CASTELLO | ITAPEVI, ARAÇARIGUAMA, BARUERI, JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA | SP 280 | 27.000 | 43.998 | 05/06/2026 | 07/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DE INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 1 E 2, OU 2 E 3 DA PISTA EXPRESSA, DECORRENTE DA ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE DELINEADORES ENTE OS KM 27+000 A 44+000 DA RODOVIA SP-280. NA PISTA EXPRESSA SENTIDO LESTE/OESTE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DAS OBRAS, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB744 | IMPLANTAÇÃO DE TACHAS REFLETIVAS |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI, ARAÇARIGUAMA, JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA, ITAPEVI | SP 280 | 27.000 | 43.000 | 01/05/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [06/06/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 19H33MIN DO DIA 02/06/2026, A ATIVIDADE FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 30/06/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DE INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 1 E 2, OU 2 E 3 DA PISTA EXPRESSA, DECORRENTE DA ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE TACHAS ENTE OS KMS 27+000 A 43+000 DA RODOVIA SP-280. A ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA NO PERÍODO DE 01/05 A 30/05, NO HORÁRIO DAS 23H ÀS 04H. CONSIDERANDO QUE A INTERVENÇÃO OCORRERÁ NO PERÍODO NOTURNO, O HORÁRIO ESTABELECIDO PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS SERÁ RIGOROSAMENTE SEGUIDO, SALVO EXCEÇÕES, PREVIAMENTE AVISADAS AO CCO, A FIM DE EVITAR EXTRAPOLAÇÕES QUE COMPROMETAM A FLUIDEZ DO TRÁFEGO NOS HORÁRIOS DE PICO OU AUMENTEM OS RISCOS À SEGURANÇA VIÁRIA.
OB512 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 086/330 | 0.000 | 0.000 | 01/10/2025 | 15/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO/GUINCHO LEVE, BASE OPERACIONAL SPP330 KM 082+000 |  | DESVIO DE TRAFEGO PELOS OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO. | [11/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/11 ÁS 16H30MIN, CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE AS ATIVIDADES FORAM PRORROGADAS PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 14/01 ÁS 12H51 OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 31/03/2026. ¦ [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/13/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/04 ÁS 17H33 OBRA PRORROGADA DE 31/03/2026 PARA 30/05/2026. ¦ [06/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 18H37MIN DO DIA 03/06/2026, A ATIVIDADE FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 15/07/2026. | INTERDIÇÃO PARCIAL DO DISPOSITIVO PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM NA ALÇA DE ACESSO. COMO ROTA ALTERNATIVA OS CLIENTES PODERÃO UTILIZAR OUTROS RAMOS DO PRÓPRIO DISPOSITIVO.
OB767 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | RODOANEL | OSASCO, CARAPICUÍBA | SP 021 | 18.500 | 20.000 | 06/06/2026 | 07/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, INSPENÇÃO DE TRAFEGO, CAPTURA DE ANIMAIS, AMBULÃNCIA |  |  | [05/28/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/04/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 18H44MIN DO DIA 03/06/2026, A ATIVIDADE FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 07/06/2026. | OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 018+500 AO 020+000, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DAS 22H00 DO DIA 22/05/2026 ÀS 22H00 DO DIA 24/05/2026, COM INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 03, 04 E ACOSTAMENTO. AS INTERDIÇÕES NÃO IMPACTARÃO NO FLUXO DE VEÍCULOS QUE ACESSARÃO AS ALÇAS.
OB693 | DESMONTE DE ROCHA |  | SOROCABANA | ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 54.145 | 54.145 | 17/03/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | NÃO HÁ. | [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 13H15, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 23/05/2026. ¦ [05/28/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/04/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 18H52MIN DO DIA 03/06/2026, A ATIVIDADE FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 30/06/2026. | INTERDIÇÃO DO RAMO 100 PARA OPERAÇÃO DE DESMONTE DE ROCHA, NO TRECHO DO KM 054+000, LESTE DA RODOVIA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO – SP280. AS ATIVIDADES ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM REALIZADAS NOS DIAS 17, 18, 19, 24, 25, 26 E 31 DE MARÇO DE 2026, DAS 13H00 ÀS 16H00.
OB793 | EROSÃO |  | INTERVIAS | PORTO FERREIRA | SP 330 | 220.465 | 220.465 |  |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GL-0612, IT-0612 | RETORNO NO KM 218
OB425 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SANTA RITA DO PASSA QUATRO, CRAVINHOS, SÃO SIMÃO, RIBEIRÃO PRETO | SP 330 | 240.501 | 318.499 | 31/07/2025 | 10/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. ¦ [08/13/2025] ADICIONADO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [08/30/2025] ÀS 12H12MIN FOI ENVIADA VIA E-MAIL A PRORROGAÇÃO DA OBRA ATÉ O DIA 30/09/2025. ¦ [09/29/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 29/09 ÀS 10H06. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/09 ÁS 15H29MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 31/10/2025. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/11 ÁS 15H53MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/11/2025. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 01/12 ATÉ 20/12. ¦ [12/23/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/29/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU O E-MAIL NO DIA 29/12 ÀS 08H51MIN COM A DATA DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. SERÁ EXECUTADO NO DIA 20/12 ATÉ 19/04/2026. ¦ [02/07/2026] CONFORME O CONTATO POR E-MAIL EM 06/02 ÀS 09H13, INFORMAÇÃO QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO 19/04 PARA O DIA 10/05. ¦ [05/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/05 ÁS 13H04, OBRA PRORROGADA DE 10/05 PARA 10/06. ¦ [06/02/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 02/06 ÁS 17H06, OBRA PRORROGADA DE 10/06 PARA 10/07. | OPERAÇÃO DE INTERDIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ACESSO, PARA EXECUÇÃO DE REPARO DE PAVIMENTO. OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS NA SP330 ENTR E O KM 240+500 E 318+500.
OB791 | CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DE PÓRTICO |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 D | 24.000 | 25.000 | 02/06/2026 | 02/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA |  |  | [06/02/2026] A OBRA NÃO FOI REALIZADA NESTA DATA DEVIDO A PROBLEMAS NA ESCAVAÇÃO, FOI IDENTIFICADO UMA FIBRA, DEVIDO ISSO FOI CANCELADA A OBRA NA DATA DE HOJE, ESTÃO AGUARDANDO A EQUIPE PARA CONTINUAR A ESCAVAÇÃO E POSTERIOR A CONCRETAGEM. | ESTA OPERAÇÃO REFERE-SE À INTERVENÇÃO PARA CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DE PÓRTICO NA MARGINAL OESTE KM 24 DA SP-280 (RODOVIA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO). O INÍCIO DAS ATIVIDADES ESTÁ PREVISTO PARA O DIA 02/06/2026, NO PERÍODO DAS 12H ÀS 13H30. CASO OCORRAM INTERCORRÊNCIAS QUE IMPEÇAM A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DO PRAZO PROGRAMADO, A OPERAÇÃO SERÁ DEVIDAMENTE REPROGRAMADA. A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SEGUIRÁ AS ETAPAS DESCRITAS A SEGUIR: • FECHAMENTO DA FAIXA 1 DA MARGINAL OESTE; • EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DE PÓRTICO; • LIBERAÇÃO DA PISTA.
OB792 | IMPLANTAÇÃO DE TACHAS REFLETIVAS |  | RAPOSO CASTELLO | ITAPEVI, BARUERI, SANTANA DE PARNAÍBA, JANDIRA, ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 27.000 | 43.000 | 01/06/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADORA, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECIAL DE INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 1 E 2, OU 2 E 3 DA PISTA EXPRESSA, DECORRENTE DA ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE TACHAS ENTE OS KM 27+000 A 43+000 DA RODOVIA SP-280. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DAS FAIXAS 1 E 2, OU 2 E 3, ENTRE OS KM 27+000 A 43+000 DA RODOVIA SP-280, NA PISTA EXPRESSA SENTIDO LESTE/OESTE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DAS OBRAS, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB650 | REVITALIZAÇÃO DE TÚNEIS |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | JACAREÍ | SP 070 | 74.000 | 79.000 | 20/02/2026 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [06/01/2026] A CONCESSIONÁRIA ESTÁ ELABORANDO NOVO POE COM A RETOMADA DAS ATIVIDADES. ¦ [06/02/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO 01/06/2026 AS 17H02, OBRA REINICIADA COM PREVISÃO DE TERMINO ATE 31/10/2026 | INTERDIÇÃO DAS GALERIAS DOS TÚNEIS PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO PREVISTAS PARA OS TÚNEIS T01 (KM 75), T02 (KM 76) E T03 (KM 79) DA RODOVIA SP-070 – RODOVIA CARVALHO PINTO. COM A FINALIDADE DE SE MANTER A RODOVIA DISPONÍVEL PARA OS USUÁRIOS, SERÁ EFETUADA UMA OPERAÇÃO COM FLUXO BIDIRECIONAL NA GALERIA PARALELA À GALERIA INTERDITADA PARA AS OBRAS.
OB790 | TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA |  | VIAPAULISTA | PATROCÍNIO PAULISTA | SPA 020/345 | 1.750 | 1.750 | 02/06/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | VEÍCULOS DE APOIO, SUPERVISÃO, E OPERADORES DE CCO |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | O EVENTO INTERDIÇÃO PARA TRAVESSIA DE CABOS DE REDE DE ENERGIA (CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA) SERÁ REALIZADO NA RODOVIA JURANDIR SICILIANO – SPA 020/345 KM 001+750,, SENTIDO NORTE/SUL, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2026, COM INÍCIO PREVISTO PARA AS 09H E TÉRMINO PREVISTO PARA AS 17H00. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) INTERRUPÇÕES NO TRÁFEGO DA RODOVIA, PREVISTAS PARA OCORREREM ÀS 13H, 13H10 E 13H20.
OB789 | REPARO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | RIBEIRÃO PRETO | SP 255 | 4.600 | 4.600 | 13/06/2026 | 14/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | VEÍCULOS DE APOIO, SUPERVISÃO, OPERADORES DE CCO |  | NÃO HÁ. |  | INTERDIÇÃO DO ACESSO A PROPRIEDADE PARTICULAR PARA RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO, NA SP255 KM 4+600 NO SENTIDO NORTE. AS ATIVIDADES ESTÃO PREVISTAS PARA OCORRER NO DIA 13, DAS 08H ÀS 12H, E NO DIA 14 DAS 08H ÀS 17H, COM A INTERRUPÇÃO DO TRÁFEGO DA FAIXA DOIS PREVISTA DURANTE AMBOS OS PERÍODOS MENCIONADOS.
OB289 | TRINCAS E RACHADURA |  | ENTREVIAS | IGARAPAVA | SP 328 | 475.000 | 475.000 | 04/02/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  | PELO KM 450 DA SP330 | [02/06/2025] PREVISÃO QUE DURANTE A SEMANA SERÁ REALIZADA NOVA AVALIAÇÃO DO LOCAL. ¦ [04/04/2025] NO DIA 03/04/2025, A CONCESSIONÁRIA CONTATOU A ENGENHARIA DA PREFEITURA DE IGARAPAVA, INFORMOU QUE O PROCESSO DE REPARO DA PONTE PODERÁ SE ESTENDER POR UM PERÍODO SUPERIOR A 06 MESES. A QUESTÃO JÁ FOI RESOLVIDA JUDICIALMENTE, UMA VEZ QUE O DER E A PREFEITURA POSSUEM OPINIÕES DIVERGENTES QUANTO A RESPONSABILIDADE PELA RESTAURAÇÃO DA OAE. DE ACORDO COM E-MAIL RECEBIDO ÀS 10H21MIN DO DIA 04/04/2025, CONFORME ALINHADO COM A SUPERVISÃO DO CCI, SERÁ CONCLUÍDO O ENVIO DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA, SOMENTE QUANDO HOUVER NOVAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SERÃO RETOMADAS AS NOTIFICAÇÕES. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/12/2025] A EMPRESA TERCEIRIZADA DE OBRAS A SERVIÇO DA ENTREVIAS, REALIZOU UMA RECUPERAÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA KM 475+690 NORTE DA SP328, ALÉM DE INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA NO ACESSO DELIMITADO NA FAIXA DE DOMÍNIO. LOCAL SEGUE INTERDITADO SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] ÀS 16H12MIN, INCLUÍDAS FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. ¦ [06/02/2026] ÀS 09H25MIN DO DIA 02/06, INCLUÍDAS FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. O DISPOSITIVO PERMANECE INTERDITADO COMO MEDIDA DE SEGURANÇA. | PREFEITURA DE ITUVERAVA SOLICITA APOIO DA CONCESSIONÁRIA PARA INTERDIÇÃO DA ALÇA DE ACESSO SP328 KM 475, DEVIDO O ASFALTO DA PONTE DE CIDADE DE DELTA/MG (FORA DO TRECHO) APRESENTAR TRINCAS E RACHADURAS.
OB284 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | ITAPECERICA DA SERRA, SÃO PAULO | SP 021 | 43.000 | 51.000 | 03/02/2025 | 02/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO | NOTURNA, VIATURAS | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [03/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/02 ÁS 16H15, OBRA PRORROGADA DE 03/03 PARA 31/03. ¦ [04/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04 ÁS 15H33MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 05/05, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 46 PARA KM 43 PARA KM 49. ¦ [04/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/04 ÁS 18H38MIN OBRA PRORROGADA DE 05/05 PARA 02/06, ALTERADO O TRECHO DE OBRA DE KM 43 AO KM 49 PARA KM 43 PARA KM 51 EM AMBO OS SENTIDOS. ¦ [06/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 05/06 ÁS 12H55, OBRA PRORROGADA DE 02/06 PARA 15/06. ¦ [06/16/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO. ¦ [06/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/06 ÁS 18H21 A CONCESSIONÁRIA ESTÁ PROVIDENCIANDO NOVO POE DE PRORROGAÇÃO DA OBRA. ¦ [06/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/06 ÁS 18H08, OBRA FOI FINALIZADA E SERÁ RETOMADA EM BREVE. O POE APRESENTADOS ANTERIORMENTE, FORAM PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO FATC (FRAÇÃO ASFÁLTICA TRATADA COM CIMENTO) E POSTERIOR DEFINIÇÃO DO PROJETO. AS ETAPAS DE TESTES PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO FORAM CONCLUÍDAS, DESTA FORMA INFORMAMOS QUE SERÁ ELABORADO NOVO POE PARA A EFETIVA OBRA DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, ENTRE KM 43+200 AO KM 51+000, PISTA INTERNA E EXTERNA. ¦ [10/31/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 31/10 ÁS 15H25MIN OBRA RETOMADA. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/02/2026] OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/05. ¦ [06/02/2026] CONFORME POE RECEBIDO EM 02/06 ÁS 08H55MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 02/08. | A OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTÁ PROGRAMADA PARA SER EXECUTADA ENTRE OS KM 43+000 E KM 46+000 PISTA EXTERNA. DIANTE A INTERFERÊNCIA AO TRÁFEGO CAUSADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA, A CONCESSIONÁRIA ADOTARÁ ESQUEMAS ESPECIAIS, VISANDO ATENDER OS USUÁRIOS COM EXCELÊNCIA. PERÍODO DE INTERDIÇÃO SERÁ DAS 22H00 DE (SEXTA-FEIRA) ATÉ AS 05H00 DA (SEGUNDA-FEIRA).
OB614 | IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALAS TÉCNICAS |  | SOROCABANA | PIEDADE | SP 250 | 124.000 | 124.000 | 21/01/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | OPERAÇÃO PARE E SIGA. ¦ OPERAÇÃO PARE E SIGA. | [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | OPERAÇÃO PARA IÇAMENTO DE TRELIÇA E SALA TÉCNICA NO QUILÔMETRO 124+000, LESTE E OESTE DA RODOVIA BUNJIRO NAKAO – SP250.
OB485 | IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 338.100 | 337.800 | 16/09/2025 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE | PARA OS CLIENTES QUE DESEJAREM ACESSAR O DISPOSITIVO NO RAMO 600 SENTIDO LESTE PARA A CIDADE DE RIVERSUL DEVERÁ SEGUIR SENTIDO ITARARÉ E EFETUAR O RETORNO NO PRÓXIMO ACESSO | DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA | [01/20/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/30/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL ENVIADO NO DIA 30/01 ÀS 16H59MIN. A DATA DE TÉRMINO FOI PRORROGADA PARA O DIA 28/02/2026. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/04/2026] CONFORME O CONTATO POR E-MAIL EM 04/03 ÀS 18H28, INFORMAÇÃO QUE A OBRA FOI PRORROGADA DO 28/02 PARA O DIA 30/03. ¦ [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/23/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL NO DIA 22/04 ÀS 10H42MIN. A OBRA FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 30/05. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | OS SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DAS 06H00 ÀS 20H00 ENTRE OS DIAS DE 16/09/2025 E 16/01/2026. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SE FAZ NECESSÁRIO AS SEGUINTES INTERDIÇÕES: INTERDITAR O ACOSTAMENTO ENTRE O KM 337+800 AO KM 338+110 SENTIDO LESTE DA SP258, ONDE SERÁ NECESSÁRIO UM PEQUENO DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA PISTA OESTE E DA PISTA OESTE PARA O ACOSTAMENTO DA PISTA OESTE COMO MEDIDAS DE SEGURANÇA; INTERDITAR O ACOSTAMENTO SOBRE O VIADUTO NA SP281 RODOVIA SOB JURISDIÇÃO DO DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO).
OB486 | DESVIO DE EIXO. |  | SPVIAS | ITARARÉ | SP 258 | 339.530 | 339.260 | 16/09/2025 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE. |  | DESVIO PARA FAIXA 01 OESTE, TRÁFEGO OESTE PARA FAIXA 02. | [01/20/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/30/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL NO DIA 30/01 ÀS 16H01MIN. A DATA DE TÉRMINO FOI PRORROGADA PARA O DIA 27/03. ¦ [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/23/2026] A CONCESSIONÁRIA RESPONDEU O E-MAIL NO DIA 22/04 ÀS 16H10MIN. A OBRA FOI PRORROGADA ATÉ O DIA 30/05. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | DESVIO DE EIXO SENTIDO LESTE PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FRANCISCO ALVES NEGRÃO - SP258 ENTRE OS QUILOMETROS 339+260 AO339+530 NO SENTIDO LESTE. SERÁ NECESSÁRIO O DESVIO DE EIXO DA PISTA LESTE PARA FAIXA 01 OESTE, E DA PISTA OESTE PARA FAIXA 02.
OB750 | MEDIÇÃO DA LUMINÂNCIA DOS TÚNEIS |  | RODOANEL | EMBU DAS ARTES, SÃO PAULO, COTIA, CARAPICUÍBA, SANTANA DE PARNAÍBA, BARUERI, OSASCO | SP 021 | 7.300 | 28.700 | 23/04/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | GUINCHO PESADO, GUINCHOS LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, RESGATE | OPERAÇÃO COMBOIO. |  | [05/14/2026] ÀS 01H40MIN CONGESTIONAMENTO DO KM 28+700 ATÉ O KM 29+300; ÀS 01H55MIN O CONGESTIONAMENTO FOI NORMALIZADO. ÀS 02H23MIN CONGESTIONAMENTO DO KM 28+700 ATÉ O KM 29+300; ÀS 02H53MIN O CONGESTIONAMENTO FOI NORMALIZADO. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DO DIA 23/04/2026 AO 30/05/2026 DAS 22H00 ÀS 04H00 COM INTERDIÇÕES DE FAIXAS, TÚNEIS E SENTIDOS INTERCALADOS E OPERAÇÕES COMBOIOS POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS POR TÚNEL/SENTIDO PARA VIABILIZAR A MEDIÇÃO DA LUMINÂNCIA. SEGUE ABAIXO CRONOGRAMA DETALHADO DAS DATAS DE EXECUÇÃO: EXTERNA: TÚNEL 02, EXTERNA – REALIZADO EM 27/04/2026; TÚNEL 03, EXTERNA – PREVISTO PARA 06/05/2026; TÚNEL 01, EXTERNA – PREVISTO PARA 11/05/2026. INTERNA: TÚNEL 03, INTERNA – PREVISTO PARA 18/05/2026; TÚNEL 02, INTERNA – PREVISTO PARA 25/05/2026; TÚNEL 01, INTERNA – PREVISTO PARA 28/05/2026. O CRONOGRAMA ACIMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES EM RAZÕES DE INTERFERÊNCIA EXTERNA.
OB764 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RODOANEL | COTIA, EMBU DAS ARTES | SP 021 | 29.000 | 28.000 | 15/05/2026 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | INTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [05/18/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/21/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 21/05 ÁS 10H47MIN OBRA PRORROGADA DE 17/05 PARA 24/05. ¦ [05/28/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/05 ÁS 16H12MIN OBRA PRORROGADA DE 24/05 PARA 31/05. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE OS QUILÔMETROS 029+000 AO 028+000, PISTA INTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DAS 22H00 DO DIA 29/05/2026 ÀS 22H00 DO DIA 31/05/2026, COM INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 03 E 04, SEM INTERFERÊNCIA NA ROTA DO USUÁRIO.
OB652 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 123.600 | 123.000 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  |  | [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 DE ROLAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB653 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SP 079 | 105.800 | 106.200 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  | NÃO HÁ. | [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 DE ROLAMENTO PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB654 | IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL |  | SOROCABANA | PIEDADE | SP 079 | 140.300 | 140.900 | 23/02/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  |  | [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA NO PERÍODO DE 23/02/2026 A 30/05/2026 DAS 07H00 ÀS 18H00, COM INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO VIÁRIO DA BASE OPERACIONAL. NÃO HAVERÁ INTERFERÊNCIA COM OS ACESSOS.
OB775 | REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | SOROCABANA | SOROCABA | SPD 002/075 | 0.000 | 0.000 | 28/05/2026 | 29/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  | [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 100 DO DISPOSITIVO LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 001+800 DA RODOVIA SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES – SP075. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM ENTRE OS DIAS 28 E 29/05/2026 DAS 22H00 ÀS 05H00, COM FECHAMENTO DO RAMO 100.
OB499 | DESVIO DE TRÁFEGO |  | SOROCABANA | SÃO ROQUE | SP 270 | 52.000 | 58.000 | 24/09/2025 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA | BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP270 KM 078+600, LESTE |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL, DATA DE ENCERRAMENTO POSTERGADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/03/2026. ¦ [04/07/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 07/04 ÀS 09H47. ¦ [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/27/2026] ÀS 11H58MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ 31/05/2026. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | DESVIO DE TRÁFEGO PARA VIABILIZAR OBRA DE DUPLICAÇÃO ENTRE O QUILÔMETRO 052+000 E O 058+000 DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. PARA VIABILIZAR AS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE CONTENÇÕES E AMPLIAÇÃO DA VIA NO SENTIDO OESTE, SE FAZ NECESSÁRIO REALIZAR DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA OESTE PARA FAIXA 01 LESTE, E O TRÁFEGO DA PISTA LESTE SEGUINDO PELA FAIXA 02 LESTE.
OB192 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | SUMARÉ, LIMEIRA, VALINHOS, NOVA ODESSA, CORDEIRÓPOLIS, CAMPINAS, OSASCO, VINHEDO, SÃO PAULO, CAJAMAR, JUNDIAÍ, LOUVEIRA, AMERICANA | SP 330 | 11.360 | 158.499 | 05/07/2024 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDAS FOTOS DA OBRA. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. ¦ [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/04/2026 ÁS 14H49MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/04/2026 PARA 31/05/2026. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ANHANGUERA.
OB371 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPI 102/330 | 0.000 | 7.540 | 15/03/2024 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  | [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/04/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/04 ÀS 16H35MIN OBRA PRORROGADA DE 15/04 PARA 31/05/2026. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA ADALBERTO PANZAN.
OB191 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | VINHEDO, SANTA BÁRBARA D'OESTE, CAIEIRAS, CAJAMAR, JUNDIAÍ, SUMARÉ, CORDEIRÓPOLIS, CAMPINAS, LIMEIRA, ITUPEVA, SÃO PAULO, LOUVEIRA, HORTOLÂNDIA, FRANCO DA ROCHA | SP 348 | 13.360 | 173.032 | 15/03/2024 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [10/15/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [10/26/2024] INSERIDA FOTO DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [04/12/2025] ÀS 10H23MIN DO DIA 11/04/2025, INICIADO REPARO PELA EMPRESA DE SANEAMENTO BÁSICO. ¦ [05/19/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05/2025 ÁS 15H23MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 15/03/2026 PARA 15/04/2026. ¦ [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/04/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/04 ÀS 16H35MIN OBRA PRORROGADA DE 15/04 PARA 31/05/2026. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES.
OB374 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 300 | 62.000 | 64.596 | 15/03/2024 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  | [04/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/04/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/04 ÀS 16H35MIN OBRA PRORROGADA DE 15/04 PARA 31/05/2026. ¦ [06/01/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR 5ª INTERVENÇÃO DO PAVIMENTO EM TODO TRECHO DA RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO.
OB787 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ROTA DAS BANDEIRAS | JARINU, VALINHOS, BOM JESUS DOS PERDÕES, ATIBAIA, ITATIBA | SP 065 | 65.000 | 113.000 | 26/05/2026 | 04/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | TODOS OS REPAROS SERÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM INTERDIÇÕES DE FAIXA1, DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, NO PERÍODO DIURNO DAS 09H ÀS 16H E SEXTA-FEIRA DAS 09H ÀS 15H. • AOS FINAIS DE SEMANA, A INTERDIÇÃO SERÁ DAS FAIXAS 2, 3 E ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DAS 07H ÀS 17H. 4. MEDIDAS OPERACIONAIS. • AS EQUIPES IRÃO REALIZAR AS ATIVIDADES DAS 09:00 ÀS 16:00 H. E TERÃO PLANTONISTAS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DE CADA FECHAMENTO. • NAS SEXTAS-FEIRAS IREMOS RESTRINGIR OS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO ATÉ AS 15:00 HORAS. • HAVERÁ RESTRIÇÕES NOS FERIADOS, ONDE ESTIMA O MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS NOS FINAIS DE SEMANA. • HAVERÁ OPERAÇÃO “FLUIDEZ NO ACOSTAMENTO” NOS HORÁRIOS DE PICO (DURANTE AS MANHÃS E TARDES).
OB788 | RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ROTA DAS BANDEIRAS | PAULÍNIA, CAMPINAS | SP 332 | 110.280 | 134.000 | 26/05/2026 | 04/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | TODOS OS REPAROS SERÃO DE PAVIMENTAÇÃO, COM INTERDIÇÕES DE FAIXA1, DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, NO PERÍODO DIURNO DAS 09H ÀS 16H E SEXTA-FEIRA DAS 09H ÀS 15H. • AOS FINAIS DE SEMANA, A INTERDIÇÃO SERÁ DAS FAIXAS 2, 3 E ACOSTAMENTO, NO PERÍODO DAS 07H ÀS 17H. 4. MEDIDAS OPERACIONAIS. • AS EQUIPES IRÃO REALIZAR AS ATIVIDADES DAS 09:00 ÀS 16:00 H. E TERÃO PLANTONISTAS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DE CADA FECHAMENTO. • NAS SEXTAS-FEIRAS IREMOS RESTRINGIR OS HORÁRIOS DE EXECUÇÃO ATÉ AS 15:00 HORAS. • HAVERÁ RESTRIÇÕES NOS FERIADOS, ONDE ESTIMA O MAIOR FLUXO DE VEÍCULOS NOS FINAIS DE SEMANA. • HAVERÁ OPERAÇÃO “FLUIDEZ NO ACOSTAMENTO” NOS HORÁRIOS DE PICO (DURANTE AS MANHÃS E TARDES).
OB786 | RECUPERAÇÃO DE OBRA DE ARTE |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SP 270 | 20.000 | 20.000 | 01/06/2026 | 15/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA RECUPERAÇÃO DA OBRA DE ARTE (SP021 – RODOANEL MÁRIO COVAS), SOBRE A SP270 (RODOVIA RAPOSO TAVARES) NO KM 20 NO SENTIDO CAPITAL.
OB785 | CORTE DE BARREIRA RÍGIDA. |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 E | 23.500 | 22.000 | 08/06/2026 | 22/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO REFERENTE À INTERVENÇÃO PARA CORTE DAS BARREIRAS RÍGIDAS.
OB784 | DEMOLIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO E RECOMPOSIÇÃO COM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 E | 23.800 | 23.800 | 30/05/2026 | 16/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA ATIVIDADES FINAIS DO CANTEIRO ENTRE OS RAMOS ALPHA LESTE E 3000.
OB783 | MANUTENÇÃO DE RADAR |  | RAPOSO CASTELLO | ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 52.060 | 52.060 | 02/06/2026 | 03/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | TRATA-SE DE FECHAMENTO DE FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE CONFECÇÃO DOS LAÇOS E PASSAGEM DE CABEAMENTO DO RADAR FIXO SP280 KM 052+060 OESTE NA RODOVIA SP-280.
OB781 | DEMOLIÇÃO PAVIMENTO RÍGIDO E RECOMPOSIÇÃO COM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO | SPM 280 E | 19.000 | 19.000 | 29/05/2026 | 31/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO NO PAVIMENTO RÍGIDO E RECOMPOSIÇÃO COM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA SP280, NOS TRECHOS LOCALIZADO NO KM 19+000, FAIXAS 01 E 02, MARGINAL LESTE. A ATIVIDADE INICIA COM A IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE OBRAS E ACONTECERÁ NO PERÍODO NOTURNO COM A DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO NOS ENCONTROS DAS OAES (OBRA DE ARTE ESPECIAL), ENTRADA E SAÍDA, POSTERIOR APLICAÇÃO DE FATC (FAIXA ASFÁLTICA TRATADA COM CIMENTO) E RECOMPOSIÇÃO COM PAVIMENTO FLEXÍVEL. A ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05, NO HORÁRIO DAS 22H ÀS 17H DO DOMINGO. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA FAIXA 01 E A FAIXA 02, MARGINAL LESTE, DA SPM280E NO KM 20+000 AO 18+500, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DAS OBRAS, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB780 | PROLONGAMENTO DO TÚNEL DE PASSAGEM INFERIOR |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 62.000 | 62.000 | 01/06/2026 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PREVENTIVO PARA MITIGAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DO TÚNEL DO PROLONGAMENTO FREDERICO OZANAN, PASSAGEM INFERIOR – SP300, KM 062+000 (OBRAS PRIORITÁRIAS DE JUNDIAÍ). DURANTE O PERÍODO DE 01/06/2026 A 31/12/2026, ESTÁ PREVISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS DESTINADAS À VIABILIZAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DO TÚNEL DO PROLONGAMENTO FREDERICO OZANAN, SOB O KM 062+000 DA RODOVIA DOM GABRIEL – SP300, CLASSIFICADAS COMO OBRAS PRIORITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. EMBORA OS SERVIÇOS SEJAM REALIZADOS FORA DA FAIXA DE DOMÍNIO DA CONCESSIONÁRIA, A ELABORAÇÃO DO PRESENTE POE TEM COMO OBJETIVO ASSEGURAR A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E DEVIDAMENTE PLANEJADAS, VISANDO MITIGAR IMPACTOS OPERACIONAIS. ADICIONALMENTE, BUSCA-SE GARANTIR A PRONTA ADOÇÃO DE ROTAS ALTERNATIVAS PARA O TRÁFEGO EM SITUAÇÕES DE CRITICIDADE.
OB779 | MANUTENÇÃO DE DEFENSA METÁLICA |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 19.800 | 19.800 | 31/05/2026 | 01/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PARA A MANUTENÇÃO DE DEFENSA METÁLICA NA SP280 KM 19+800, SERÁ NECESSÁRIO FECHAMENTO DAS FAIXAS 1 E 2 NA PISTA MARGINAL OESTE, BLOQUEANDO TOTALMENTE A ALÇA DE ACESSO A PISTA EXPRESSA.
OB778 | IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA E REMODELAGEM |  | SPVIAS | TATUÍ | SP 127 | 110.500 | 111.500 | 01/06/2026 | 31/01/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP127 KM 116+000 SUL. |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA E REMODELAGEM COM A AMPLIAÇÃO NA CAPACIDADE DO DISPOSITIVO LOCALIZADO NO KM 110+500 AO 111+500 SENTIDO SUL, DA SP127.
OB777 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PROVÍSÓRIO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 150 | 30.150 | 30.150 | 21/05/2026 | 30/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL PROVISÓRIA, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, TEMPORÁRIO E PRECÁRIO, DE ACESSO ÀS INSTALAÇÕES DE EM EMPRESA, LOCALIZADAS NA ALTURA DO KM 30+150 SUL DA RODOVIA ANCHIETA (SP-150), POR MEIO DA ALAMEDA EXISTENTE, VIA MARGINAL SEGREGADA DAS PISTAS PRINCIPAIS. O ACESSO PROVISÓRIO TERÁ CARÁTER TEMPORÁRIO, COM PREVISÃO ESTIMADA DE OPERAÇÃO ATÉ NOVEMBRO DE 2026, CONDICIONADO À EVOLUÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DEFINITIVA E À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA.
OB776 | CORREÇÃO DE RECALQUE DO PAVIMENTO/IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS RÍGIDAS |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO | SPM 280 E | 18.700 | 18.700 | 27/05/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TRECHO NO KM 18+700 DA PISTA LESTE DA SP-280, INCLUINDO INTERVENÇÃO PARA CORREÇÃO DO RECALQUE DO PAVIMENTO, SERÃO IMPLANTADAS BARREIRAS RÍGIDAS MÓVEIS ENTRE A FAIXA 5 E O ACOSTAMENTO, COM FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO PROGRAMADO NO PERÍODO DE 27/05/2026 A 31/07/2026, EM REGIME 24 HORAS (00H00 ÀS 23H59).
OB773 | REFORÇO NA OAE |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA | SP 270 | 33.800 | 33.800 | 27/05/2026 | 29/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. ¦ DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. ¦ DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. |  | INTERVENÇÃO NO TRECHO MENCIONADO PARA REFORÇO ESTRUTURAL DA OAE, DA PISTA EXPRESSA (LESTE E OESTE) DA RODOVIA RAPOSO TAVARES - KM 33+800 NO PERÍODO DE 27 DE MAIO À 29 DE MAIO DE 2026. SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO TOTAL DA PISTA EXPRESSA O TRÁFEGO SERÁ REDIRECIONADO PARA AS MARGINAIS DA RODOVIA, NA ALTURA DO KM 33+350. O FECHAMENTO NO SENTIDO INTERIOR OCORRE EM DOIS PONTOS ESPECÍFICOS: NO KM 31+200 E NA ALÇA DO KM 32+500.
OB723 | IÇAMENTO DE PÓRTICO DE GABARITO |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 111.630 | 112.200 | 20/04/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [05/22/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/27/2026] ÀS 12H51MIN DO DIA 27/05/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI PRORROGADA PARA 30/06/2026. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OPERAÇÃO PARA IÇAMENTO DE PÓRTICOS DE GABARITO NOS QUILÔMETROS 112+200 E 111+630, NORTE E SUL DA RODOVIA JOÃO LEME DOS SANTOS – SP264. A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 20/04/2026 E 18/05/2026 DAS 06H00 ÀS 14H00. A PARTIR DAS 06H00, HAVERÁ FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO E FAIXA 2 DA PISTA SUL PARA POSICIONAMENTO E MONTAGEM DO GUINDASTE RESPONSÁVEL PELO IÇAMENTO DOS PÓRTICOS. DURANTE OS IÇAMENTOS OCORRERÃO, COM APOIO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA, BLOQUEIO TOTAL DO TRÁFEGO EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA ÀS 09H30 (KM 111+630) E 12H00 (KM 112+200), AMBOS COM PARALISAÇÕES DE APROXIMADAMENTE VINTE MINUTOS CADA. APÓS OS IÇAMENTOS, A FAIXA 2 E ACOSTAMENTO DA PISTA SUL PERMANECERÁ FECHADA ATÉ ÀS 14H00MIN.
OB772 | REPARO NO PAVIMENTO |  | SPVIAS | ITAPETININGA | SP 270 | 158.000 | 156.000 | 27/05/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 ENTRE OS QUILÔMETROS 158+000 AO 156+000, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR OBRAS DE REPARO PROFUNDO NO PAVIMENTO.
OB587 | EROSÃO DE GRANDE PORTE |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SPM 280 E | 23.000 | 23.000 | 10/12/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE |  | IT-3404R, VO-3401 | PMV MÓVEL NO LOCAL, INDICANDO PARA AS CARRETAS E CAMINHÕES ACESSAREM SAÍDA KM 22. | DESVIO APENAS O TRAFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22 , CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ BLOQUEADO PARA TODOS OS VEÍCULOS. | [12/10/2025] ÀS 13H00MIN, FEITO DESVIO PARA RUA PARALELA “RUA BAHIA” E ORIENTADO AOS USUÁRIOS ACESSAR SAÍDA KM 22. ÀS 14H00MIN, FOI DESVIADO APENAS O TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESADOS PARA SAÍDA DO KM 22, CARROS E MOTOS CONSEGUEM ESTAR ACESSANDO A ALÇA. ¦ [12/10/2025] O LOCAL NÃO ESTÁ GERANDO CONGESTIONAMENTO, PORÉM A ALÇA PERMANECERÁ BLOQUEADA PELO PERÍODO ESTIMADO DE 05 DIAS. ¦ [12/12/2025] ÀS 12H47MIN, DO DIA 12/12/2025, ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) ENCONTRA-SE TOTALMENTE BLOQUEADA, DEVIDO À INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS NO LOCAL, O TALUDE ESTÁ SE DESPRENDENDO E HÁ RISCO DE DESLIZAMENTO. NÃO HÁ PREVISÃO DE LIBERAÇÃO. A ORIENTAÇÃO AOS USUÁRIOS ESTÁ SENDO REALIZADA POR MEIOS DO PMV DO KM 29+500 LESTE, DO PMV MÓVEL NO KM 24+200 LESTE E PELA URA. ¦ [12/12/2025] ÀS 14H44MIN, A ALÇA DE DESVIO PARA VIA PARALELA FOI LIBERADA, EQUIPE DE OBRA NO LOCAL, REALIZOU UM PALIATIVO NO TALUDE. ¦ [12/12/2025] A EQUIPE RETIFICOU A INFORMAÇÃO DE QUE O DESVIO PARA VIA PARALELA TENHA SIDO LIBERADO, A ALÇA DE DESVIO PARA A VIA PARALELA (RUA BAHIA) PERMANECE FECHADA, E PISTA MARGINAL. O TRÁFEGO ESTÁ SENDO DESVIADO PARA VIA PARALELA (RUA SÃO PAULO). ¦ [02/23/2026] CONCESSIONÁRIA REALIZOU UMA ATUALIZAÇÃO EM 23/02/2026 ÁS 09H22, INFORMANDO QUE O LOCAL PERMANECE EM OBRA E ENCAMINHOU FOTOS ATUALIZADAS. | EROSÃO NO PAVIMENTO PELA ALÇA DE SAÍDA LESTE DA SP280 KM 23+907, COM PROFUNDIDADE DE 20 METROS, CIRCUNFERÊNCIA DE 3 METROS.
OB570 | IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO | SP 150 | 45.800 | 45.800 | 15/08/2025 | 02/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP160, KM 62 E BASE AVANÇADA LOCALIZADA NO KM 56/160 NORTE. |  |  | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/22/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/25/2026] ÀS 17H09MIN DO DIA 25/05/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE SERÁ REALIZADO TESTES NA RAMPA DE ESCAPE. A EXECUÇÃO DOS TESTES ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO PERÍODO DE 27 E 28 DE MAIO 2026 A 02 DE JUNHO DE 2026, FORAM CONSIDERADOS DUAS DATAS EM SEMANAS SUBSEQUENTES COMO PLANO B SE POR ALGUM FATOR MOTIVADOR A 1ª DATA FOR INVIABILIZADA. | OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE ESCAPE NO KM 45+800 DA PISTA NORTE NA SP-150. AS OBRAS SERÃO REALIZADAS FORA DA PISTA PRINCIPAL, NÃO SENDO NECESSÁRIO FECHAMENTO DE PISTA. PARA A EXECUÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO E ENCAIXE COM A PISTA EXISTENTE HAVERÁ NECESSIDADE DE BLOQUEIO PARCIAL DE APENAS UMA FAIXA. AS ATIVIDADES OCORRERÃO NO PERÍODO DIURNO. NO ENTANTO, EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS, PODERÁ SER NECESSÁRIO O BLOQUEIO DA PISTA TAMBÉM DURANTE A NOITE.
OB771 | SONDAGEM POÇO DE INSPEÇÃO |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA | SP 270 | 23.500 | 23.500 | 25/05/2026 | 26/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | 01 INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, 01 GUINCHO LEVE, 01 GUINCHO PESADO, 01 CAMINHÃO IRRIGADEIRA, 01 AMBULÂNCIA | TRÁFEGO FLUINDO PELA FAIXA 01 DE ROLAMENTO. |  |  | AS INTERVENÇÕES ESTÃO PREVISTAS PARA SEREM EXECUTADAS NA SP270 NO QUILÔMETRO 23+500, DO DIA 25/05 AO DIA 26/05, CONFORME DIRETRIZES TÉCNICAS ESTABELECIDAS E AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS EM CAMPO. CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA RODOVIA E COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS NO TRÁFEGO, OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM PERÍODO NOTURNO, NO INTERVALO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 22H00 E 05H00. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA FAIXA 02 E 03 DE ROLAMENTO DA RODOVIA, POR ATIVIDADE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DO SERVIÇO DO POÇOS DE INSPEÇÃO, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB664 | RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM. |  | SPVIAS | ARAÇOIABA DA SERRA | SP 270 | 124.100 | 124.100 | 09/03/2026 | 12/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA. |  |  | [05/12/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/22/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 19/05 ÁS 16H16, OBRA PRORROGADA DE 08/05 PARA 12/06. | INTERVENÇÃO PARA RECURPERAÇÃO DE DRENAGEM, SENDO REALIZADA EM 4 ETAPAS. FASE 01 ESTÁ PREVISTA A INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO SENTIDO OESTE DA RODOVIA, DE FORMA A PROTEGER A ÁREA DE TRABALHO. FASE 02 ESTÁ PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DA CAIXA DE TRANSIÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL, SERÁ NECESSÁRIO A INTERDIÇÃO DAS FAIXAS-01, DO SENTIDO LESTE E OESTE, DURANTE O PERÍODO DIURNO, E LIBERADAS NO PERÍODO NOTURNO. FASE 03 ESTÁ PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO BSTM, SERÁ NECESSÁRIO A INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 SENTIDO OESTE. FASE 04 ESTÁ PREVISTA A IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO BSTM, NESTA ETAPA A FAIXA 01, DA PISTA OESTE DEVERÁ PERMANECER INTERDITADA DURANTE O PERÍODO DIURNO, E LIBERADA DURANTE O PERÍODO NOTURNO.
OB715 | RECUPERAÇÃO DE PLACA DE PAVIMENTO RÍGIDO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO VICENTE, CUBATÃO | SP 160 | 59.800 | 40.000 | 13/04/2026 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE | TRÁFEGO DESVIADO PARAA SP150. | TRÁFEGO DESVIADO PARAA SP150. | [05/22/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/05 ÁS 17H45, OBRA PRORROGADA DE 15/06 PARA 31/10. | RECUPERAÇÃO DE PLACAS NOS TRECHOS DO KM 59+800 ATÉ TRECHOS DO KM 44+000 SENTIDO NORTE – SP160, SERÁ NECESSÁRIO O BLOQUEIO TOTAL DA VIA NO PERÍODO NOTURNO.
OB770 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO EM DESNIVEL |  | SPVIAS | AVARÉ | SP 255 | 260.480 | 260.480 | 22/05/2026 | 10/01/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, APH
OB496 | REPARO NO PAVIMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | JABOTICABAL, TAQUARITINGA | SP 333 | 119.000 | 140.200 | 18/09/2025 | 22/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | POSTOS SAU LOCALIZADOS NA SP-333 KM 139+500 OESTE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/04/2026. ¦ [05/22/2026] OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 22/08. | A INTERDIÇÃO DA FAIXA DE ROLAMENTO É NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO, INCLUINDO FRESAGEM, TRATAMENTO DE TRINCAS, IMPRIMAÇÃO, RECOMPOSIÇÃO COM CBUQ E PINTURA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB769 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | SOROCABANA | SOROCABA | SP 270 | 92.000 | 107.000 | 22/05/2026 | 22/05/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO INSPEÇÃO, AMBULÂNCIA |  |  |  | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL ENTRE OS QUILÔMETROS 092+000 AO 107+000, AMBOS OS SENTIDOS PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DE 22/05/2026 A 22/05/2027, NO HORÁRIO DAS 22H00 ÀS 05H00, COM INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA ENTRE OS KM 092+000 E 107+000, EM AMBOS OS SENTIDOS, DE FORMA NÃO SIMULTÂNEA. DURANTE A EXECUÇÃO, O TRÁFEGO DA VIA EXPRESSA SERÁ DESVIADO PARA A VIA MARGINAL, DE MODO A VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA PISTA EXPRESSA, GARANTINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SEGURANÇA OPERACIONAL E FLUIDEZ.
OB725 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ENTREVIAS | PONGAÍ | SP 333 | 239.900 | 243.200 | 20/04/2026 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/18/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. | RECONFIGURAÇÃO SINALIZAÇÃO E INTERDIÇÃO DE FAIXA ADICIONAL SENTIDO OESTE ENTRE OS KMS 239+900 E 242+200.
OB765 | EXECUÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 74.500 | 75.000 | 15/05/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 074+500 AO 075+000, OESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 15/05/2026 A 30/06/2026 DURANTE 24H00, COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 E ACOSTAMENTO PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DE BARREIRA RÍGIDA. NENHUM ACESSO SOFRERÁ INTERFERÊNCIA.
OB763 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | OSASCO | SP 330 | 18.000 | 18.000 | 15/05/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  | ROTA ALTERNATIVA NO KM 19+485 ¦ ROTA ALTERNATIVA NO KM 14+700. |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS DISPOSITIVOS LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 018+000, DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB762 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | OSASCO | SP 330 | 19.865 | 19.865 | 13/05/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | DESVIO PARA A PISTA MARGINAL. | DESVIO PARA A PISTA MARGINAL. |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA MARGINAL PARA PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 019+865, PISTA SUL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB761 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO | SPM 280 E | 13.800 | 13.800 | 16/05/2026 | 12/09/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO NÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO KM 13+800 DA MARGINAL LESTE DA RODOVIA SP-280, TENDO COMO INTERESSADA EMPRESA PARTICULAR. DURANTE A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE, SERÁ REALIZADA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO, DEVIDAMENTE SINALIZADA CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DO DER-SP, SEM A NECESSIDADE DE APOIO DA POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA. A CONCESSIONÁRIA SERÁ RESPONSÁVEL PELA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MEDIDAS OPERACIONAIS, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA INTERVENÇÃO.
OB760 | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL |  | SPVIAS | ITAÍ, AVARÉ | SP 255 | 277.500 | 280.000 | 13/05/2026 | 02/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE | PARE E SIGA |  |  | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEMPORÁRIA NO PAVIMENTO SOBRE A PONTE CARVALHO PINTO LOCALIZADO ENTRE OS QUILÔMETROS 277+500 AO 280+000, EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA JOÃO MELLÃO – SP255. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 13/05/2026 A 02/06/2026 DAS 07H00 ÀS 15H00 EM 2 ETAPAS DE ACORDO COM CRONOGRAMA ABAIXO: ETAPA -O1 (SUL) - DO DIA 13/05/2026 A 23/05/2026. • FECHAMENTO DA PISTA SENTIDO SUL, NO PERÍODO DIURNO. • O TRÁFEGO FLUIRÁ COM SISTEMA DE PARE-SIGA, SOBRE A PONTE CARVALHO PINTO. ETAPA-02 (NORTE) - DO DIA 24/05/2026 A 02/06/2026. • FECHAMENTO DA PISTA SENTIDO NORTE, NO PERÍODO DIURNO. • O TRÁFEGO FLUIRÁ COM SISTEMA DE PARE-SIGA, SOBRE A PONTE CARVALHO PINTO.
OB759 | IMPLANTAÇÃO DE PASSAGEM SUPERIOR DE FAUNA |  | VIAPAULISTA | GUATAPARÁ | SP 255 | 47.460 | 47.460 | 11/05/2026 | 28/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  |  | A INTERVENÇÃO SERÁ NECESSÁRIA PARA A IMPLANTAÇÃO DA PASSAGEM DE FAUNA SUPERIOR PARA PRIMATAS. PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA SUSPENSA DA PASSAGEM DE FAUNA SUPERIOR NA SP-255 KM 47+460, PISTA NORTE E SUL, QUE PERMITE MOVIMENTAÇÃO SEGURA DOS ANIMAIS ENTRE AMBOS OS LADOS DE MATA DA RODOVIA, SERÃO NECESSÁRIAS INTERDIÇÕES PONTUAIS NAS PISTAS SUL E NORTE, CONFORME O MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DER/SP E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO CONTRAN VOL. VII – SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA.
OB757 | INSTALAÇÃO DE SENSORES DOS SAT |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO, SÃO PAULO, SANTANA DE PARNAÍBA, JANDIRA, ARAÇARIGUAMA, ITAPEVI, BARUERI | SP 280 | 54.139 | 13.290 | 08/05/2026 | 17/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | A EXECUÇÃO TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SAT (SISTEMA DE CONTAGEM E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO) NAS BASES OPERACIONAIS DA RODOVIA, POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE SENSORES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À COLETA AUTOMÁTICA DE DADOS DE FLUXO VEICULAR. O SISTEMA PERMITIRÁ O MONITORAMENTO CONTÍNUO DO VOLUME E DAS CARACTERÍSTICAS DO TRÁFEGO, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL DA RODOVIA, PLANEJAMENTO DE MELHORIAS E APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS NO PERÍODO DE 08/05/2026 A 17/06/2026, NO HORÁRIO DAS 22H ÀS 04H, SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PARA INTERVENÇÕES NA RODOVIA CASTELLO BRANCO (SP-280), EM DIFERENTES LOCAIS ENTRE OS KM 13+290 E 54+140 LESTE/OESTE DE FORMA A MINIMIZAR IMPACTOS AOS USUÁRIOS DA VIA.
OB730 | TRAVESSIA DE CABOS ELETRICOS |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SP 330 | 89.400 | 89.400 | 26/04/2026 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 17H12, A OBRA PROGRAMADA PARA 26/04 NÃO FORAM REALIZADAS, A CONCESSIONÁRIA IRA REALIZAR NOVO AGENDAMENTO. | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA LANÇAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS SOBRE A VIA NO QUILÔMETRO 089+400, NORTE E SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330. A ATIVIDADE ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 26/04/2026 COM OPERAÇÃO COMBOIO POR APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS, DAS 09H00 ÀS 09H15, PARA VIABILIZAR LANÇAMENTO DE CABOS ELÉTRICOS SOBRE A VIA.
OB694 | HIDROJATEAMENTO, PINTURA DE FAIXAS E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 44.000 | 43.150 | 30/03/2026 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/11/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 09H21MIN PRORROGADA DE 03/05 PARA 31/12. | OBRA DE HIDROJATEAMENTO, PINTURA PARA ALTERAÇÃO DE FAIXAS DE ROLAMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADA ENTRE OS QUILÔMETROS 044+000 E 043+150, SENTIDO SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330. SENDO NECESSÁRIO INTERDIÇÕES INTERCALADAS DAS FAIXAS 01 E 02. O ACOSTAMENTO PERMANECERÁ INTERDITADO 24 HORAS.
OB585 | READEQUAÇÃO NA SINALIZAÇÃO HORIZONTA |  | AUTOBAN | CAJAMAR | SP 330 | 43.150 | 44.100 |  | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, RESGATE |  |  | [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [02/14/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 16H06. ¦ ÀS 11H32 DO DIA 13/02/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A INTERVENÇÃO FOI PRORROGADA PARA 30/04/2026. ¦ [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/11/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 10H33MIN PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/12. | OS SERVIÇOS DE DESVIO DE EIXO E READEQUAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NOS DIAS 08 E 09/12/2025 A PARTIR DAS 22H00 ÀS 05H00, COM FECHAMENTO DE FAIXA INTERCALADA, SENDO A PRIMEIRA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 E A SEGUNDA NOITE COM INTERDIÇÃO DA FAIXA 02 (EM CASO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS ESSAS DATAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES). APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE MUDANÇA DE EIXO A PREVISÃO É QUE ESSA CONDIÇÃO SEJA MANTIDA ATÉ O DIA 31/01/2026 DURANTE 24H00.
OB443 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 48.700 | 48.700 | 11/08/2025 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO |  | PELA PISTA MARGINAL | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/11/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 16H10MIN PRORROGADA DE 30/04 PARA 16/08. | DESVIO DE TRÁFEGO DO RAMO D (SAÍDA DA SP348, NORTE COM ACESSO À SP330, NORTE) PARA PISTA MARGINAL, LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 048+700 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL.
OB461 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 092/330 | 0.000 | 0.000 | 29/08/2025 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/11/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 16H18MIN PRORROGADA DE 30/04 PARA 16/08. | OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS RAMOS A, D E F DO DISPOSITIVO NO QUILÔMETRO 092+161 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB630 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | OSASCO, SÃO PAULO | SP 330 | 17.000 | 12.000 | 02/02/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  | DESVIO DE TRAFEGO PELA PISTA MARGINAL. | [05/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [05/11/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/05 ÁS 16H28MIN OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 16/08. | INTERDIÇÃO TOTAL DA PISTA EXPRESSA NO KM 017+400, DIRECIONANDO O TRÁFEGO PARA VIA MARGINAL PARA VIABILIZAR OBRA DE REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL ENTRE OS QUILÔMETROS 017+000 AO 012+000 DA PISTA EXPRESSA.
OB755 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 58.000 | 58.000 | 09/05/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 600 LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 058+000, SENTIDO SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DE 09/05/2026 A 16/08/2026, NO HORÁRIO DAS 23H00 ÀS 05H00, VISANDO MITIGAR IMPACTOS AO TRÁFEGO E AUMENTAR A SEGURANÇA OPERACIONAL NO TRECHO. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DO RAMO 600, COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO LOCALIZADO NO KM 056+000 OU POR DENTRO DO BAIRRO CONFORME ROTA ALTERNATIVA.
OB753 | IMPLANTAÇÃO POSTES METÁLICOS, CAIXA HERMÉTICA, ILUMINADORES E ELETRÔNICOS DIVERSOS. |  | RAPOSO CASTELLO | ARAÇARIGUAMA | SP 280 | 43.500 | 43.500 | 24/04/2026 | 02/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE 02 POSTES METÁLICOS COM 06 METROS DE ALTURA PARA FIXAÇÃO DE 01 CAIXA HERMÉTICA, 02 ILUMINADORES E ELETRÔNICOS DIVERSOS, BEM COMO INSTALAÇÃO NOS POSTES DE 02 CÂMERAS PARA CAPTURA DE IMAGENS DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. IMPLANTAÇÃO DE 06 LAÇOS INDUTIVOS NAS 03 FAIXAS DA PISTA COM INTERDIÇÃO PARCIAL NO MOMENTO DA IMPLANTAÇÃO, NA SP280, KM 43+500, SENTIDO OESTE, NO PERÍODO DAS 23H00 ÀS 05H00.
OB752 | INSTALAÇÃO DE SENSORES DOS SAT |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO, SÃO PAULO, COTIA | SP 270 | 34.063 | 10.940 | 08/05/2026 | 17/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | A EXECUÇÃO TEM COMO OBJETIVO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SAT (SISTEMA DE CONTAGEM E MONITORAMENTO DE TRÁFEGO) NAS BASES OPERACIONAIS DA RODOVIA, POR MEIO DA INSTALAÇÃO DE SENSORES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À COLETA AUTOMÁTICA DE DADOS DE FLUXO VEICULAR. O SISTEMA PERMITIRÁ O MONITORAMENTO CONTÍNUO DO VOLUME E DAS CARACTERÍSTICAS DO TRÁFEGO, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO OPERACIONAL DA RODOVIA, PLANEJAMENTO DE MELHORIAS E APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA VIÁRIA. AS ATIVIDADES SERÃO EXECUTADAS NO PERÍODO DE 08/05/2026 A 17/06/2026, NO HORÁRIO DAS 22H ÀS 04H, SEGUINDO OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PARA INTERVENÇÕES NA RODOVIA RAPOSO TAVARES (SP-270), EM DIFERENTES LOCAIS ENTRE OS KM 10 E 34 LESTE/OESTE DE FORMA A MINIMIZAR IMPACTOS AOS USUÁRIOS DA VIA.
OB79 | IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI | SP 280 | 22.000 | 27.000 | 10/05/2023 | 30/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, MOTO APH. |  |  | [10/27/2024] EM 27/10 ÁS 21H03MIN ENVIADO E-MAIL SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/28/2024] DIA 28/10/2024 ÀS 09H06MIN, RECEBIDO AS FOTOS SOLICITADAS VIA E-MAIL. ¦ [04/09/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES EM 07/04 ÁS 23H57MIN. ¦ PARECER DA CCR RODOVIAS ÀS 15H44MIN DO DIA 08/04: "EM RAZÃO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO DA VIAOESTE, INFORMAMOS QUE A CONTINUIDADE DESTE POE FOI TRANSFERIDA PARA A CONCESSIONARIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO A QUAL NOS INFORMOU QUE IRÁ PROTOCOLAR JUNTO A ARTESP". ¦ [04/09/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 09/04 ÁS 17H34 DA CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO CASTELLO, OBRA PRORROGADA PARA 23/07/2026. ¦ [11/07/2025] EM 07/11 PISTA MARGINAL SENTIDO LESTE ENTRES OS KMS 24 AO KM 22 LIBERADA AO TRAFEGO. ¦ [03/10/2026] EM 07/03 PISTA MARGINAL SENTIDO OESTE ENTRES OS KMS 24 AO KM 25+500 LIBERADA AO TRAFEGO. ¦ [04/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 27/04/2026 ÁS 18H50MIN, OBRA FOI PRORROGADA ATÉ DEZEMBRO DE 2026. | PLANEJAMENTO OPERACIONAL ESPECIAL, REFERENTE AO ‘DESVIO PARA VIABILIZAR A OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA VIA MARGINAL OESTE, ENTRE O QUILÔMETRO 022+000 E 027+00 DA RODOVIA PRES. CASTELLO BRANCO – SP280 E ‘DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS QUILÔMETROS 023+000 AO 022+000, MARGINAL LESTE DA RODOVIA PRES. CASTELLO BRANCO – SP280.
OB751 | ABERTURA DE ACESSO |  | VIAPAULISTA | AMÉRICO BRASILIENSE | SP 255 | 68.814 | 68.814 | 20/05/2026 | 03/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE
OB546 | REPARO EM PAVIMENTO RIGIDO |  | SPMAR | SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 021 | 76.000 | 84.000 | 29/09/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | INTERDIÇÃO DE FAIXAS ALTERNADAS | [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 10H36MIN, OBRA FOI PRORROGADA PARA 17/12/2025. ¦ [12/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/13/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA FOI RETOMADA AS ATIVIDADES. ¦ [02/06/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, EM DECORRÊNCIA A CONTINUIDADE DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, NO PERÍODO ENTRE 02/02/2026 E 30/04/2026. CONFORME DETALHADO NO POE, AS OBRAS ESTÃO PROGRAMADAS PARA SEREM EXECUTADAS ENTRE OS KM 84+000 AO KM 76+000 – PISTA INTERNA, E NA IMPOSSIBILIDADE DE FECHAMENTO DA PISTA INTERNA, COMO PLANO DE CONTINGÊNCIA, A OBRA SERÁ EXECUTADA ENTRE OS KM 76+000 AO KM 84+000 – PISTA EXTERNA, AMBOS SEGUIMENTOS DA RODOVIA SP-021 RODOANEL MARIO COVAS – TRECHO SUL. ¦ [05/05/2026] CONFORME POE RECEBIDO VIA SEI, OBRA PRORROGADA DE 30/04 PARA 31/07. | CORTE DAS PLACAS A SEREM DEMOLIDAS PARA EVITAR DANOS NAS PLACAS ADJACENTES, DEMOLIÇÃO DAS PLACAS DE CONCRETO, REMOÇÃO DO ENTULHO, LIMPEZA DA CAIXA, REGULARIZAÇÃO DA BASE SE NECESSÁRIO, APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EVITAR A PERDA DE ÁGUA, EXECUÇÃO DE FUROS NAS PLACAS EXISTENTES PARA FIXAÇÃO DAS BARRAS DE LIGAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA, APLICAÇÃO DAS BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E DE LIGAÇÃO DA ARMAÇÃO DAS PLACAS, APLICAÇÃO DE CONCRETO, ACABAMENTO, CURA QUÍMICA, CURA ÚMIDA, CORTE DAS JUNTAS, LIMPEZA DA PISTA E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL.
OB373 | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA. |  | ROTA DAS BANDEIRAS | ATIBAIA | SP 065 | 80.000 | 88.000 | 12/05/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  | [08/19/2025] INSERIDAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [02/12/2026] ENVIADO E-MAIL AO RESPONSÁVEL PELO POE, SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 12/02/2026 ÀS 15H57. ¦ [02/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/02 ÁS 16H37MIN OBRA PRORROGADA DE 31/01 PARA 30/03/2026. ¦ [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/04 ÁS 17H38MIN OBRA PRORROGADA PARA 31/05/2026. ¦ [05/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/05 ÁS 17H36, OBRA REVIZADA E ATUALIZAÇÃO CONTEMPLA O ALARGAMENTO DA OAE NO KM 86 (SENTIDO SUL), COM INÍCIO 04/05, BEM COMO A REVISÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 31/05 PARA 30/06. | IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO DO KM 80 AO 88 PISTA NORTE SP 065. TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL, BARREIRA RÍGIDA, PAISAGISMO E BARREIRA MÓVEL.
OB747 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN PGF 373 |  | ENTREVIAS | SÃO JOAQUIM DA BARRA | SP 330 | 375.870 | 375.870 | 01/05/2026 | 30/09/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2026 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DAS BALANÇAS HSWIM. A DURAÇÃO PREVISTA DA OPERAÇÃO É DE MAIO DE 2026 A SETEMBRO DE 2026. AS ATIVIDADES ESTÃO PROGRAMADAS, PREFERENCIALMENTE, PARA OCORRER EM PERÍODO DIURNO; ENTRETANTO, EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, PODERÃO SER EXECUTADAS NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA. A SEQUÊNCIA DAS OBRAS SERÁ DEFINIDA CONFORME A DISPONIBILIDADE OPERACIONAL, SENDO SEMPRE ADOTADOS OS PROJETOS-TIPO APRESENTADOS NOS ANEXOS. A SEGUIR, APRESENTA-SE A IMAGEM ILUSTRATIVA DOS LOCAIS EM QUESTÃO.
OB745 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN PGF 358 |  | ENTREVIAS | PITANGUEIRAS | SP 322 | 360.390 | 360.390 | 01/05/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2026 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DAS BALANÇAS HSWIM. A DURAÇÃO PREVISTA DA OPERAÇÃO É DE MAIO DE 2026 A JULHO DE 2026. AS ATIVIDADES ESTÃO PROGRAMADAS, PREFERENCIALMENTE, PARA OCORRER EM PERÍODO DIURNO; ENTRETANTO, EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, PODERÃO SER EXECUTADAS NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA. A SEQUÊNCIA DAS OBRAS SERÁ DEFINIDA CONFORME A DISPONIBILIDADE OPERACIONAL, SENDO SEMPRE ADOTADOS OS PROJETOS-TIPO APRESENTADOS NOS ANEXOS. A SEGUIR, APRESENTA-SE A IMAGEM ILUSTRATIVA DOS LOCAIS EM QUESTÃO.
OB746 | IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA WIN PGF 373 |  | ENTREVIAS | ORLÂNDIA | SP 330 | 371.800 | 371.800 | 01/05/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA |  |  |  | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE MAIO DE 2026 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DAS BALANÇAS HSWIM. A DURAÇÃO PREVISTA DA OPERAÇÃO É DE MAIO DE 2026 A JULHO DE 2026. AS ATIVIDADES ESTÃO PROGRAMADAS, PREFERENCIALMENTE, PARA OCORRER EM PERÍODO DIURNO; ENTRETANTO, EM SITUAÇÕES ESPECÍFICAS, PODERÃO SER EXECUTADAS NO PERÍODO NOTURNO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA. A SEQUÊNCIA DAS OBRAS SERÁ DEFINIDA CONFORME A DISPONIBILIDADE OPERACIONAL, SENDO SEMPRE ADOTADOS OS PROJETOS-TIPO APRESENTADOS NOS ANEXOS. A SEGUIR, APRESENTA-SE A IMAGEM ILUSTRATIVA DOS LOCAIS EM QUESTÃO.
OB367 | ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | RAPOSO CASTELLO | BARUERI, ITAPEVI, OSASCO, SANTANA DE PARNAÍBA, JANDIRA, ARAÇARIGUAMA, SÃO PAULO | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 19/05/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | EQUIPE DEDICADA DO CCO, LOCALIZADO NO KM 28 DA RODOVIA DOS IMIGRANTES – SP/160, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP280 KM 24+200, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [08/05/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/08 ÁS 10H55 OBRA PRORROGADA DE 05/08 PARA 09/08. ¦ [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H23. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/08 ÁS 09H46 OBRA PRORROGADA PARA 29/08. ¦ [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 06H56MIN. ¦ [09/05/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP OBRA PRORROGADA DE 29/08 PARA 05/09. ¦ [09/09/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL, A OBRA FOI PRORROGADA DE 08/09 PARA 12/09. ¦ [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H08MIN, A OBRA FOI PRORROGADA DE 12/09 PARA 19/09. ¦ [09/22/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA EM 22/09, OBRA FOI PRORROGADA DE 19/09 PARA 28/09. ¦ [10/01/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL EM 01/10 ÁS 11H09MIN, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/09 PARA 05/10. ¦ [10/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/10 ÁS 17H51MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 12/10/2025. ¦ [10/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/10 ÁS 11H21MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 12/10 PARA 19/10. ¦ [10/21/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 21/10 ÁS 14H18MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 19/10 PARA 26/10. ¦ [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/10 ÁS 09H58MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 26/10 PARA 03/11. ¦ [11/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/11 ÀS 09H06MIN. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 12H10MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/11 PARA 16/11. ¦ [04/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/04/2026 ÁS 17H05MIN OBRA FOI PRORROGADA DE PARA 29/04/2026. | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA. EM FACE DAS CONDIÇÕES ATUAIS DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA, CAUSANDO INDISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO EM REFERÊNCIA. POR SE TRATAR DE UM TEMA DE GRANDE REPERCUSSÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA OS RISCOS NO ÂMBITO DE SEGURANÇA PÚBLICA E VIÁRIA, OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER A ILUMINAÇÃO NO MENOR PRAZO POSSÍVEL. A ESTRATÉGIA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, FOI COORDENADA PELA CONCESSIONÁRIA COM APOIO DA POLICIA MILITAR RODOVIÁRIA, VISANDO GARANTIR O BEM-ESTAR E SEGURANÇA DOS MOTORISTAS DURANTE ESSA OPERAÇÃO.
OB372 | ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | RAPOSO CASTELLO | COTIA, JANDIRA, ITAPEVI | SP 029 | 32.580 | 43.700 | 16/05/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  | [08/06/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H23. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/08 ÁS 09H46 OBRA PRORROGADA PARA 29/08. ¦ [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 06H56MIN. ¦ [09/05/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP OBRA PRORROGADA DE 29/08 PARA 05/09. ¦ [09/09/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL, A OBRA FOI PRORROGADA DE 08/09 PARA 12/09. ¦ [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H08MIN, A OBRA FOI PRORROGADA DE 12/09 PARA 19/09. ¦ [09/22/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA EM 22/09, OBRA FOI PRORROGADA DE 19/09 PARA 28/09. ¦ [10/01/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL EM 01/10 ÁS 11H09MIN, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/09 PARA 05/10. ¦ [10/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/10 ÁS 17H51MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 12/10/2025. ¦ [10/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/10 ÁS 11H21MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 12/10 PARA 19/10. ¦ [10/21/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 21/10 ÁS 14H18MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 19/10 PARA 26/10. ¦ [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/10 ÁS 09H58MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 26/10 PARA 03/11. ¦ [11/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/11 ÀS 09H06MIN. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 12H10MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/11 PARA 16/11. ¦ [04/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/04/2026 ÁS 17H05MIN OBRA FOI PRORROGADA DE PARA 29/04/2026. | EM FACE DAS CONDIÇÕES ATUAIS DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA CORONEL NELSON TRANCHESI, CAUSANDO INDISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO EM REFERÊNCIA. POR SER TRATAR DE UM TEMA DE GRANDE REPERCUSSÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA OS RISCOS NO ÂMBITO DE SEGURANÇA PÚBLICA E VIÁRIA, OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER A ILUMINAÇÃO NO MENOR PRAZO POSSÍVEL. PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA FAIXA 01 DA RODOVIA, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO A FRENTE DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB368 | ILUMINAÇÃO VIÁRIA |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, COTIA, OSASCO | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 16/05/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | EQUIPE DEDICADA DO CCO, LOCALIZADO NO KM 28 DA RODOVIA DOS IMIGRANTES – SP/160, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP280 KM 24+200, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [06/13/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 13/06 ÀS 14H21. ¦ [08/26/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 26/08 ÀS 07H23. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/08 ÁS 09H46 OBRA PRORROGADA PARA 29/08. ¦ [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 06H56MIN. ¦ [09/05/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP OBRA PRORROGADA DE 29/08 PARA 05/09. ¦ [09/09/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL, A OBRA FOI PRORROGADA DE 08/09 PARA 12/09. ¦ [09/16/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/09 ÁS 17H08MIN, A OBRA FOI PRORROGADA DE 12/09 PARA 19/09. ¦ [09/22/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA EM 22/09, OBRA FOI PRORROGADA DE 19/09 PARA 28/09. ¦ [10/01/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA E-MAIL EM 01/10 ÁS 11H09MIN, OBRA FOI PRORROGADA DE 28/09 PARA 05/10. ¦ [10/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/10 ÁS 17H51MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 12/10/2025. ¦ [10/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/10 ÁS 11H21MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 12/10 PARA 19/10. ¦ [10/21/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 21/10 ÁS 14H18MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 19/10 PARA 26/10. ¦ [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 29/10 ÁS 09H58MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 26/10 PARA 03/11. ¦ [11/04/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 04/11 ÀS 09H06MIN. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 12H10MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/11 PARA 16/11. ¦ [04/29/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 28/04/2026 ÁS 17H05MIN OBRA FOI PRORROGADA DE PARA 29/04/2026. | MANUTENÇÃO CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO VIÁRIA. EM FACE DAS CONDIÇÕES ATUAIS DA INFRAESTRUTURA DA REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO VIÁRIA, CAUSANDO INDISPONIBILIDADE DE ILUMINAÇÃO DO TRECHO EM REFERÊNCIA. POR SE TRATAR DE UM TEMA DE GRANDE REPERCUSSÃO DA SOCIEDADE CIVIL, TENDO EM VISTA OS RISCOS NO ÂMBITO DE SEGURANÇA PÚBLICA E VIÁRIA, OS SERVIÇOS FORAM CONTRATADOS DE FORMA EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE RESTABELECER A ILUMINAÇÃO NO MENOR PRAZO POSSÍVEL. A ESTRATÉGIA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO, FOI COORDENADA PELA CONCESSIONÁRIA COM APOIO DA POLICIA MILITAR RODOVIÁRIA, VISANDO GARANTIR O BEM-ESTAR E SEGURANÇA DOS MOTORISTAS DURANTE ESSA OPERAÇÃO. OBRA PRORROGADA PARA 09/08/2025.
OB267 | TRECHO 02 |  | ENTREVIAS | PONGAÍ, CAFELÂNDIA, GUARANTÃ | SP 333 | 245.000 | 273.160 | 01/10/2024 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA, CFTV, SAT |  |  | [02/04/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ ÀS 14H07MIN, A CONCESSIONÁRIA SOLICITOU PRORROGAÇÃO PARA 31/03/2026. ¦ [03/16/2026] ÀS 16H44MIN, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ MAIO DE 2026. ¦ [04/27/2026] ÀS 16H58MIN DO DIA 24/04/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE A OBRA SERÁ PRORROGADA ATÉ JUNHO DE 2026. | DUPLICAÇÃO DA SP-333 KM 245+000 AO KM273+160 E IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS. CONFORME CRONOGRAMA ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE 10/2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES PARA DUPLICAÇÃO DA SP333 KM 245+000 AO 273+160 E IMPLANTAÇÃO DE QUATRO DISPOSITIVOS, ALÉM DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, NO PERÍODO DIURNO, PARA ATENDER CONDIÇÕES MOMENTÂNEAS ESPECIFICAS DA OBRA, MEDIANTE ALINHAMENTO E APROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA COM ANTECEDÊNCIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE DESVIOS DE TRÁFEGO NAS ÁREAS OPERACIONAIS NOS SENTIDOS LESTE E OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-GOE-OPE-POE, UTILIZANDO PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB740 | OBRA PARA REMODELAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO. |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO | SP 270 | 79.000 | 79.000 | 27/04/2026 | 07/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO: OBRAS PARA REMODELAÇÃO DO VIÁRIO DA ANTIGA PRAÇA DE PEDÁGIO DO QUILÔMETRO 079+000, LESTE DA RODOVIA RAPOSO TAVARES – SP270.
OB735 | DUPLICAÇÃO DO TRECHO |  | VIAPAULISTA | JAÚ, IGARAÇU DO TIETÊ, BARRA BONITA | SP 255 | 156.000 | 180.000 | 06/05/2026 | 09/02/2029 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | PARE E SIGA |  |  | OBRAS DE DUPLICAÇÃO LOCALIZADOS ENTRE OS KM 156+096 AO KM 156+530, KM 172+900 AO KM 176+450 E KM 176+450 AO KM 180+000, DISPOSITIVOS KM 157+150 E KM 172+890, REMODELAÇÃO KM 174+350, KM 176+950 E KM 178+630 E CICLOVIAS ENTRE KM 172+900 AOS KM 180+000 E A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NO KM 171+900, CONTENÇÃO KM 177+181, CONTENÇÃO KM 177+896 E CONTENÇÃO KM 178+455.
OB720 | DUPLICAÇÃO DO TRECHO |  | VIAPAULISTA | AVARÉ, SÃO MANUEL, PRATÂNIA, BOTUCATU, IGARAÇU DO TIETÊ | SP 255 | 180.000 | 237.430 | 22/09/2025 | 29/09/2028 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | SAU, AMBULÂNCIA, GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRAFEGO | PARE E SIGA |  |  | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS NORTE E SUL, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “INTERVENÇÃO DE FAIXA” EVENTUAIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP- 225 ENTRE OS KM 180+000 AO KM 237+430. DISPOSITIVOS NOS KM 184+100, KM 187+800, KM 198+750, KM 203+650, KM 208+030, KM 214+330, KM 221+870, KM 225+840 E KM 231+050 E DISPOSITIVOS DE REMODELAÇÃO KM193+000 E KM 204+650.
OB734 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, SÃO PAULO, CAJAMAR, OSASCO | SP 330 | 11.360 | 61.533 | 25/04/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA VIABILIZAR A OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS DISPOSITIVOS LOCALIZADO NOS QUILÔMETROS 011+000, 011+460 E 061+535 EM AMBOS OS SENTIDOS DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DOS RAMOS 2000 (KM 011+000), 700 (KM 011+460), 800 (KM 011+460) E 300 (KM 061+535).
OB645 | SUBSTITUIÇÃO DE PONTE |  | VIARONDON | PENÁPOLIS | SP 300 | 483.750 | 482.550 | 01/03/2026 | 01/03/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | BASE SAU, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, UNIDADE AVANÇADA, APREENSÃO DE ANIMAIS. |  | PISTA OESTE | [04/17/2026] ÀS 10H39MIN DO DIA 17/04/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA ESTA PREVISTA PARA ACONTECER ATÉ 01/03/2027. | ESTE PLANO OPERACIONAL TEM COMO OBJETIVO VIABILIZAR A INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP-300 NO SENTIDO LESTE ENTRE OS KM 483+750 AO 482+550 DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO LAJEADO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS. A OBRA ESTA PREVISTA PARA ACONTECER ENTRE 15/03/2026 A 15/03/2027 TENDO INÍCIO COM A IMPLANTAÇÃO DO DESVIO NO LOCAL INDICADO CONFORME PROJETO ELABORADO COM BASE NAS NORMAS E RECOMENDAÇÕES PREVISTAS NO MANUAL BRASILEIRO DE TRÂNSITO – CONTRAN, NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB E NO MANUAL DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA DO DER VLLL. TODAS AS PLACAS E SINALIZAÇÃO DA OBRA SEGUIRAM AS ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E SERÁ MANTIDO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA TODOS OS MATÉRIAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A REPOSIÇÃO IMEDIATA DE QUALQUER ELEMENTO SEM QUE SEJA COMPROMETIDO O FUNCIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO.
OB726 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPD 059/330 | 0.000 | 0.000 | 22/04/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 600 LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 058+645, SENTIDO SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB733 | REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | TAUBATÉ | SPI 117/060 | 0.000 | 4.000 | 20/10/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRAS SERÁ ENTRE 20/10/2025 A 31/07/2026 EM PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. OS BLOQUEIOS DAS FAIXAS SERÃO DE SEGUNDA A SÁBADO NO PERÍODO DIURNO DAS 7:00 AS 18:00 E NOTURNO DAS 21H00 ÀS 08H00, E AOS SÁBADOS À NOITE DAS 21H00 ÀS 12H00 DE DOMINGO. SEMPRE CONDICIONADO AO VDM DE CADA TRECHO.
OB732 | REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | CAÇAPAVA, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, GUARAREMA, JACAREÍ, TAUBATÉ | SP 070 | 64.000 | 126.000 | 20/10/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRAS SERÁ ENTRE 20/10/2025 A 31/07/2026 EM PERÍODOS DIURNO E NOTURNO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES. OS BLOQUEIOS DAS FAIXAS SERÃO DE SEGUNDA A SÁBADO NO PERÍODO DIURNO DAS 7:00 AS 18:00 E NOTURNO DAS 21H00 ÀS 08H00, E AOS SÁBADOS À NOITE DAS 21H00 ÀS 12H00 DE DOMINGO. SEMPRE CONDICIONADO AO VDM DE CADA TRECHO.
OB729 | MEDIÇÃO DA LUMINÂNCIA DOS TÚNEIS |  | RODOANEL | CARAPICUÍBA, SANTANA DE PARNAÍBA, SÃO PAULO, COTIA, OSASCO, BARUERI | SP 021 | 7.000 | 28.000 | 23/04/2026 | 30/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE OPERACIONAL, VIATURA OPERACIONAL, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAPTURA DE ANIMAIS, AMBULÂNCIA |  |  |  | INTERVENÇÃO PARA MEDIÇÃO DA LUMINÂNCIA DOS TÚNEIS 01, 02 E 03 A RODOVIA SP021. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM A PARTIR DO DIA 23/04/2026 A 30/07/2026 DAS 22H00 AS 04H00 COM INTERDIÇÕES DE FAIXAS, TÚNEIS E SENTIDOS INTERCALADOS E OPERAÇÕES COMBOIOS POR APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS POR TÚNEL/SENTIDO PARA VIABILIZAR A MEDIÇÃO DA LUMINÂNCIA.
OB727 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 53.310 | 53.310 | 22/04/2026 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 200 E 400 LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 053+310, SENTIDO NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB322 | REPARO EM EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 167.700 | 167.350 | 30/03/2025 | 30/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | SUL |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. | OPERAÇÃO PARE E SIGA | OPERAÇÃO PARE E SIGA | [09/26/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/09/2025] ÀS 16H16MIN DO DIA 10/09/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA CONTINUA EM EXECUÇÃO, SENDO QUE ESTÁ PREVISTO PARA CONCLUSÃO NO DIA 15/12/2025. ¦ [12/16/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/17/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/12/2025, ÀS 18H37MIN, OBRA PRORROGADA DE 07/12/2025, PARA 30/03/2026. ¦ [04/07/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 07/04 ÀS 07H18. ¦ [04/17/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 17/04/2026, ÀS 16H20MIN, OBRA PRORROGADA DE 30/03/2026, PARA 30/07/2026. | INTERDIÇÃO DA FAIXA 1 ENTRE OS QUILÔMETROS 167+350 AO KM 167+700 DA PISTA SUL. TAL INTERDIÇÃO COM OPERAÇÃO PARE E SIGA É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR OBRA DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL NA RODOVIA TENENTE CELESTINO AMÉRICO – SP079.
OB719 | REPARO NO PAVIMENTO LAJE E PRÉ-LAJE NA OAE |  | RODOANEL | OSASCO | SP 021 | 24.400 | 24.400 | 15/04/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  | ROTA ALTERNATIVA PELA PISTA INTERNA DO RODOANEL COM RETORNO NO DISPOSITIVO DA PADROEIRA, KM 19. |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO RÍGIDO, LAJE E PRÉ-LAJE NA OAE LOCALIZADA NO QUILÔMETRO 024+400, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MÁRIO COVAS – SP021. OPERAÇÃO ASSISTIDA: 24H ENTRE OS DIAS 15/04/2026 E 17/04/2026. INTERDIÇÃO DEFINITIVA: 24H ENTRE OS DIAS 18/04/2026 E 30/06/2026. FASE 01: FECHAMENTO DA FAIXA 04 DA PISTA EXTERNA; BLOQUEIO DO RAMO G, ACESSO AO RODOANEL SENTIDO PISTA EXTERNA; BLOQUEIO DO ACOSTAMENTO DO RAMO B, SAÍDA DA PISTA EXTERNA DO RODOANEL SENTIDO A SP270; ROTA ALTERNATIVA PELA PISTA INTERNA DO RODOANEL COM RETORNO NO DISPOSITIVO DA PADROEIRA, KM 19.
OB255 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | VALINHOS, CAMPINAS | SP 330 | 87.700 | 85.600 | 17/12/2024 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, CFTV. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | TRÁFEGO DESVIADO PARA PISTA MARGINAL. | [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/07/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 07/04 ÁS 15H53MIN DE 31/03/2025 PARA 31/03/2026. ¦ [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/14/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/04 ÀS 19H28 OBRA PRORROGADA DE 17/12/2024 PARA 16/08/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO DA PISTA EXPRESSA PARA PISTA MARGINAL NO QUILÔMETRO 087+700, PISTA SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR REPARO DE PAVIMENTO NO KM 087+000 DA VIA EXPRESSA. COM RETORNO A PISTA EXPRESSA NO QUILÔMETRO 085+600 DA SP330.
OB309 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ, LOUVEIRA | SP 330 | 64.900 | 73.000 | 13/03/2025 | 16/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO LEVE, RESGATE. |  |  | [04/07/2026] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 07/04 ÀS 06H44. ¦ [04/14/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/04 ÀS 18H20 OBRA PRORROGADA DE 30/03/2026 PARA 16/08/2026. | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO NOS DISPOSITIVOS DOS QUILÔMETROS 064+900, 071+253 E 073+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB675 | ADEQUAÇÃO DA ALÇA DE ACESSO |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | ITAQUAQUECETUBA | SPD 036/070 | 0.000 | 0.000 | 01/02/2026 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. | [04/09/2026] ÀS 16H27MIN DO DIA 08/04/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE O PRAZO FOI ALTERADO PARA A 06/2027. | INTERVEÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA ALÇA DE ACESSO, NO ENTRONCAMENTO DA SP070 COM A SP021, COM BLOQUEIO PARCIAIS DE FAIXAS QUE SERÃO REALIZADAS DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H00 ÀS 17H00.
OB676 | IMPLANTAÇÃO DE ALÇAS |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | ITAQUAQUECETUBA | SP 070 | 38.000 | 38.000 | 01/02/2026 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO PIPA |  |  | [04/09/2026] ÀS 16H27MIN DO DIA 08/04/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE O PRAZO FOI ALTERADO PARA A 06/2027. | INTERVEÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE ALÇAS EM ITAQUAQUECETUBA, NA SP070 KM 38+000, COM BLOQUEIO PARCIAIL DE FAIXAS QUE SERÃO REALIZADAS DE SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA, NO HORÁRIO DAS 8H00 ÀS 17H00.
OB674 | MONITORAMENTO DO PAVIMENTO |  | ECOVIAS LESTE PAULISTA | GUARULHOS | SPD 002/019 | 0.000 | 0.000 | 10/03/2026 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  | [04/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/03/2026] ÀS 14H38MIN DO DIA 02/04/2026, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU VIA E-MAIL QUE A OBRA FOI POSTERGADA PARA 31/08/2026. | MONITORAMENTO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO, O FECHAMENTO DO RAMO D SERÁ EM FAIXA 1, 2 DE FORMA ALTERNADA NO SENTIDO NORTE E O FECHAMENTO DO RAMO A SERÁ EM FAIXA 1 SENDO NECESSÁRIO O BLOQUEIO TOTAL NO SENTIDO SUL AMBOS LOCALIZADOS NA SP-019, QUE TÊM COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE MONITORAMENTO DO PAVIMENTO. PERÍODO DE EXECUÇÃO: DE 10/03/2026 A 24/03/2026 EM PERÍODO NOTURNO DAS 22H00 ÀS 05H00.
OB418 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | GUARANTÃ | SP 333 | 273.250 | 273.250 | 01/07/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO |  |  | [12/30/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12/2025 ÁS 10H12MIN, OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. ¦ [04/02/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/04/2026 ÁS 07H49MIN, OBRA PRORROGADA DE 31/03 PARA 30/06/2026. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2025 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO DO ALARGAMENTO DO VIADUTO SOBRE LINHA FÉRREA NO KM 273+250 DA SP333. O VIADUTO EXISTENTE SERÁ ALARGADO PARA SE ADEQUAR À OBRA DE DUPLICAÇÃO DO SENTIDO LESTE DA RODOVIA. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADO O BLOQUEIO DE TODAS AS FAIXAS NO SENTIDO LESTE DA RODOVIA SP333, APENAS NO TRECHO DETERMINADO CONFORME PROJETO, REALIZANDO UM DESVIO DO TRÁFEGO PARA O SENTIDO OESTE, ATENDENDO AS ESPECIFICAÇÕES DO MANUAL DO DER VOL III E ET-DOP-SUROD-OPE-POE, UTILIZANDO BARREIRA RÍGIDA MÓVEL, PLACAS, LAMELAS E SINALIZAÇÃO NOTURNA.
OB266 | CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO |  | ENTREVIAS | FLORÍNIA | SP 333 | 440.630 | 440.630 | 15/01/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | GL-2801, AB-2802, IT-2801, AB-2801 |  |  | [07/10/2025] ÀS 09H31MIN DO DIA 04/07 FOI ENCAMINHADO A RESPOSTA DA CONCESSIONÁRIA ATUALIZANDO O FIM DA OBRA, PREVISÃO DE TÉRMINO PARA O DIA 30/09. ¦ [10/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 12H02MIN OBRA PRORROGADA DE 30/09 PARA 31/12/2025. ¦ [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/30/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/12 ÁS 08H42MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12 PARA 31/03/2026. ¦ [03/30/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/03 ÁS 16H21MIN OBRA PRORROGADA DE 31/03/2026 PARA 30/06/2026. | O DESVIO DE TRÁFEGO EM QUE SE TRATA ESTE PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO, SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DE UMA AÇÃO DE DESVIO EM AMBOS OS LADOS DA RODOVIA ONDE O SENTIDO PARA TARUMÃ SERÁ DESVIADO PELAS ALÇAS DO DISPOSITIVO PROJETADO E O LADO OPOSTO, SERÁ DESVIADO PELA PISTA EXISTENTE.
OB211 | TRECHO 12 |  | ENTREVIAS | TARUMÃ, FLORÍNIA | SP 333 | 432.000 | 436.000 | 26/08/2024 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H10MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] 13/10/2024 ÀS 12H29MIN - RECEBIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H12MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. ¦ [12/09/2024] ÀS 10H41MIN DO DIA 04/12, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE NO MOMENTO NÃO EXISTEM ATIVIDADES SENDO REALIZADAS NO LOCAL EM QUESTÃO. EM MOMENTO OPORTUNO, UM NOVO PLANO OPERACIONAL SERÁ ENVIADO QUANDO HOUVER MOBILIZAÇÃO DE EQUIPES PARA CONSTRUÇÃO DO DISPOSITIVO PREVISTO NO KM 433. ¦ [03/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 06/03 ÁS 11H15MIN, AS OBRAS FORAM RETOMADAS. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO ÀS 16H40MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA FEVEREIRO DE 2026. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 02/03 ÀS 15H59MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 28/02 PARA PARA 31/03. ¦ [03/30/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 30/03 ÀS 16H08MIN OBRA ESTÁ NA RETA FINAL, MAS POR CONTA DO PERÍODO DE CHUVA CONSIDERAR ENCERRAMENTO EM JUN/2026. | DESVIO DE TRÁFEGO ENTRE OS KM’S 432+000 AO 436+000 PARA AS INTERVENÇÕES NO DISPOSITIVO DE ACESSO E RETORNO A SER IMPLANTADO NO KM 433+950. O DESVIO DE TRÁFEGO SERÁ FEITO INICIALMENTE COM A TRANSFERÊNCIA DO TRÁFEGO PARA A PISTA PROVISORIAMENTE PROJETADA FORA DA FAIXA DE ROLAMENTO, QUE TRANSITARÁ EM FLUXOS OPOSTOS E RETORNARÁ PARA A CONFIGURAÇÃO NORMAL APÓS A ÁREA DE INTERVENÇÃO.
OB293 | RECUPERAÇÃO DE MARQUISE PRAÇA DE PEDÁGIO |  | SPMAR | SÃO PAULO | SP 021 | 50.000 | 50.000 | 03/02/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  | TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. ¦ TRÁFEGO DESVIADO PARA AS PISTAS AUTOMÁTICAS DO LADO ESQUERDO DA PRAÇA. | [03/09/2025] INCLUÍDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [04/01/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [04/06/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/04 ÁS 16H49MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 03/04 PARA 30/05. ¦ [05/31/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/12/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [06/14/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/06 ÁS 08H00MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/05 PARA 31/10. ¦ [11/03/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [11/04/2025] ÀS 10H33MIN DO DIA 03/11/2025, A CONCESSIONÁRIA INFORMOU QUE CONTINUA EM EXECUÇÃO, IRÃO ATUALIZAR O POE. ¦ [11/11/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 11/11 ÁS 14H39MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 31/10 PARA 30/11. ¦ [12/08/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [12/08/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 08/12 ÁS 11H44MIN OBRA FOI PRORROGADA DE 30/11 PARA 30/01/2026. ¦ [02/02/2026] ÀS 10H12MIN, SOLICITADO UM PARECER DA CONCESSIONÁRIA QUANTO A RECUPERAÇÃO DA MARQUISE. ¦ [02/09/2026] CONFORME RECEBIDO VIA SEI, POE PRORROGADO DE 30/01/2026 PARA 20/03/2026. ¦ [03/27/2026] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA OBRA PRORROGADA DE 20/06 PARA 30/06. | DEVIDO A UM SINISTRO DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 (SEGUNDA-FEIRA) ÀS 15H24MIN, ONDE O VEÍCULO VOLVO, PERDEU O CONTROLE E CHOCOU-SE INICIALMENTE COM O "SUBMARINO" DA CABINE 4, POSTERIORMENTE, COM A COLUNA DE SUSTENTAÇÃO DA PRAÇA DE PEDÁGIO P1, EM PARELHEIROS, NO KM 50+000 DA PISTA INTERNA, QUE VEIO A COLAPSAR PARCIALMENTE A MARQUISE.
OB606 | CONSTRUÇÃO DE PISTA MARGINAL |  | SPMAR | POÁ, SUZANO | SP 021 | 114.150 | 114.850 | 13/11/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  | [03/16/2026] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [03/20/2026] ÀS 09H19MIN, A CONCESSIONÁRIA FORNECER FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. ¦ [03/26/2026] CONFORME POE RECEBIDO EM 24/03 OBRA PRORROGADA DE 13/03 PARA 31/07. | DEVIDO A EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLETO DO ALTO TIETÊ, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DO ACOSTAMENTO ENTRE OS KM 114+150 E KM 114+850 DA PISTA EXTERNA, CONFORME CRONOGRAMA DA CONSTRUTORA (SUJEITO A ALTERAÇÕES CONFORME A NECESSIDADE DA OBRA). O PROJETO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ CONTEMPLA A CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA MARGINAL EM OAE, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,90 KM , PARALELA A PISTA EXTERNA DA SP021 RODOANEL MÁRIO COVAS.
OB705 | EXPLORAÇÃO DE JAZIDA |  | VIARONDON | BIRIGUI | SPD 516/300 | 0.000 | 0.000 | 30/03/2026 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | BASE SAU, UNIDADE DE RESGATE, GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | INTERVENÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA, DEVIDO O AVANÇO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS LESTE E OESTE QUE OCORREM NOS LIMITES DA FAIXADA DE DOMÍNIO ENTRE OS KM 516+000 AO 525+000 NO MUNICÍPIO DE BIRIGUI S/P SERÁ NECESSÁRIO UTILIZAR O DISPOSITIVO DE RETORNO LOCALIZADO NO KM 516+000 NA RODOVIA SP300 COMO ÁREA DE APOIO (JAZIDA) PARA RETIRADA DE SOLO ATRAVÉS DE ESCAVAÇÃO.
OB190 | DUPLICAÇÃO, REMODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVOS |  | VIAPAULISTA | AMÉRICO BRASILIENSE, SÃO CARLOS, RINCÃO, SANTA LÚCIA | SP 318 | 247.000 | 280.000 | 20/05/2024 | 21/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  |  |  |  | [10/11/2024] EM 11/10/2024 ÀS 12H41MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/17/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [04/19/2025] 17/04/2025 - DESVIO DO KM 248+600 AO KM 252+000. ACESSO ALTERNATIVO KM 248+900. ¦ [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS. ¦ [03/23/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/03 ÁS 14H48MIN OBRA PRORROGADA DE 20/03 PARA 21/11. | IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SP318, SEGMENTO DO KM 247,000 AO KM 280,000, REMODELAÇÃO DO DISPOSITIVO EXISTENTE LOCALIZADO NO KM 269+050 E IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS NOS KM 249+100, KM 253+130, KM 259+130, KM 263+840, KM 274+330, KM 277+800 E KM 279+300.
OB698 | REPARO NO PAVIMENTO |  | SOROCABANA | ARAÇOIABA DA SERRA, SOROCABA | SP 270 | 113.971 | 109.271 | 21/03/2026 | 24/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL ENTRE OS QUILÔMETROS 109+271 AO 113+971 SENTIDO LESTE, NA SP270. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER ENTRE 21/03/2026 E 24/08/2026, COM O FECHAMENTO DAS FAIXAS 01 E 02 SENDO REALIZADO DE FORMA INTERCALADA POR 24H.
OB688 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | CAJAMAR, JUNDIAÍ, SÃO PAULO | SP 330 | 29.100 | 48.000 | 12/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE/SUL |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NOS RAMOS DOS DISPOSITIVOS LOCALIZADOS NOS QUILÔMETROS 029+100, 030+300 E 048+000 DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330
OB687 | CONSERVAÇÃO ESPECIAL NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | RESTINGA, RIBEIRÃO PRETO, BRODOWSKI, FRANCA, JARDINÓPOLIS, BATATAIS | SP 334 | 318.000 | 406.000 | 22/03/2026 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PLANO OPERACIONAL REFERENTES À EXECUÇÃO DO CICLO DE CONSERVAÇÃO ESPECIAL DE PAVIMENTO – ARTERIS VIAPAULISTA (LOTE 29). DURANTE ESTE PERÍODO, HAVERÁ INTERDIÇÕES DE FAIXAS, ALÇAS DE ACESSO E DISPOSITIVOS. A SINALIZAÇÃO DO LOCAL SERÁ COMPOSTA POR CONES REFLETIVOS, PLACAS RETRORREFLETIVAS DE ALTA VISIBILIDADE E OPERADORES DE BANDEIRA, COM O OBJETIVO DE GARANTIR A ORIENTAÇÃO SEGURA E EFICIENTE DO FLUXO DE VEÍCULOS.
OB686 | REPARO EM PAVIMENTO |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SPD 012/330 | 0.000 | 0.000 | 17/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 3000 SENTIDO SUL, DO DISPOSITIVO LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 012+500, DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB685 | REPARO NO PAVIMENTO |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SP 330 | 56.000 | 57.000 | 16/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NORTE |  | GUINCHO LEVE, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, AMBULÂNCIA |  | RETORNO NO KM 58+645 ¦ RETORNO NO KM 53 |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA OBRA DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL NO RAMO 100 LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 057+000 E RAMO 200 LOCALIZADO NO QUILÔMETRO 056+000, SENTIDO NORTE DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330.
OB684 | CONSTRUÇÃO DE BASE POLICIAL |  | NOVO LITORAL | ITANHAÉM | SP 055 | 325.920 | 325.920 | 24/07/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | IMPLEMENTAÇÃO DA BASE POLICIAL - BOP 55/7 - ITANHAÉM A SER IMPLANTADA PELA CONCESSIONÁRIA NOVO LITORAL (CNL) NA RODOVIA SP-055.
OB683 | CONSTRUÇÃO DE BASE POLICIAL |  | NOVO LITORAL | BERTIOGA | SP 098 | 95.500 | 95.500 | 18/07/2025 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DOS EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURA DA BASE POLICIAL - BOP BERTIOGA A SER IMPLANTADA PELA CONCESSIONÁRIA NOVO LITORAL (CNL) NA RODOVIA SP-098. O PROGRAMA DA BASE É COMPOSTO POR UM PAVIMENTO E SE CARACTERIZA POR SALAS DE TRABALHO E ÁREAS COMUNS DESTINADAS AO BATALHÃO. NA ÁREA DE USO APENAS DO PELOTÃO ENCONTRAM-SE A SALA TI, SALA ADMINISTRATIVA, SALA DE REUNIÕES, COPA, DISPENSA, BANHEIROS DE APOIO FEMININO E MASCULINO, DEPÓSITO, DORMITÓRIO DO CAPITÃO DO PELOTÃO, DORMITÓRIO FEMININO, DORMITÓRIO MASCULINO E DORMITÓRIO DOS SARGENTOS. NA ÁREA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ENCONTRAM-SE A RECEPÇÃO, BANHEIRO FEMININO E MASCULINO E SALA DO SARGENTO. NA ÁREA EXTERNA ESTÃO LOCALIZADOS OS ESTACIONAMENTOS. SÃO DESTINADAS CINCO VAGAS PARA USUÁRIOS, SENDO UMA PARA PCD E UMA PARA IDOSOS, E SETE VAGAS PARA POLICIAIS.
OB682 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | AUTOBAN | SÃO PAULO | SPD 025/330 | 0.000 | 0.000 | 16/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP330 KM 117+750 |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [03/16/2026] RAMOS 400, 500 E 900 – ALTERNATIVA DE DESVIO: DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DAS ALÇAS, PORÉM DE FORMA INTERCALADAS ENTRE ELAS. COMO ROTA ALTERNATIVA, OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O RETORNO NO DISPOSITIVO LOCALIZADO NO KM 018+000 DA RODOVIA SP-330. | INTERVENÇÃO DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DE 16/03/2026 A 30/08/2026, NO HORÁRIO DAS 22H00 ÀS 05H00, DE FORMA INTERCALADA AO LONGO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.
OB681 | REPARO EM PAVIMENTO FLEXÍVEL |  | AUTOBAN | CAMPINAS | SPD 098/330 | 0.000 | 0.000 | 16/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, VIATURA OPERACIONAL, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA, BASE OPERACIONAL SP330 KM 117+750 |  | NO PRÓPRIO DISPOSITIVO. ¦ NO PRÓPRIO DISPOSITIVO. ¦ DESVIO PELO RAMO H NO PRÓPRIO DISPOSITIVO E EFETUAR O PRÓXIMO RETORNO NA AVENIDA LIX DA CUNHA. | [03/16/2026] RAMO A: DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DAS ALÇAS, COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO UTILIZAR O PRÓPRIO DISPOSITIVO. RAMO H: DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DAS ALÇAS, COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO LOCALIZADO NO KM 095+540. RAMO J: DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ INTERDIÇÃO TOTAL DAS ALÇAS, COMO ROTA ALTERNATIVA, OS CLIENTES DEVERÃO UTILIZAR O RAMO H NO PRÓPRIO DISPOSITIVO E EFETUAR O PRÓXIMO RETORNO NA AVENIDA LIX DA CUNHA. | INTERVENÇÃO DE REPARO NO PAVIMENTO FLEXÍVEL. OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORRER NO PERÍODO DE 16/03/2026 A 30/08/2026, NO HORÁRIO DAS 22H00 ÀS 05H00, DE FORMA INTERCALADA AO LONGO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS.
OB678 | DESOBSTRUÇÃO DE DUTOS E LANÇAMENTO DE CABOS |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, SANTANA DE PARNAÍBA, JANDIRA, BARUERI, ITAPEVI, OSASCO | SP 280 | 14.000 | 39.173 | 30/03/2026 | 30/05/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  | NÃO HÁ. |  | ATIVIDADES DE DESOBSTRUÇÃO DE CAIXAS SUBTERRÂNEAS E LANÇAMENTO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA. AS ATIVIDADES REALIZADAS NO ACOSTAMENTO OU NA FAIXA DE DOMÍNIO, QUE NÃO EXIGEM INTERRUPÇÃO DE FAIXAS DE ROLAMENTO, OCORRERÃO DAS 08H00 ÀS 18H00. JÁ AS ATIVIDADES EXECUTADAS NO CANTEIRO CENTRAL, QUE DEMANDAM INTERDIÇÃO DA FAIXA P1, SERÃO REALIZADAS NO PERÍODO NOTURNO, DAS 22H00 ÀS 05H00. INICIALMENTE, SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 33+100 E KM 39+173, ONDE PERMANECERAM AÇÕES PENDENTES DECORRENTES DAS INTERVENÇÕES EXECUTADAS EM JANEIRO DE 2026. NA SEQUÊNCIA, SERÁ REALIZADA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS KM 23+100 E KM 14+000, ONDE SERÁ EFETUADO O LANÇAMENTO DOS CABOS DE FIBRA ÓPTICA NAS CAIXAS SUBTERRÂNEAS EXISTENTES, LOCALIZADAS NO CANTEIRO CENTRAL OU NO ACOSTAMENTO, DENTRO DA FAIXA DE DOMÍNIO.
OB680 | INTERVENÇÕES |  | EIXO SP | TORRINHA | SP 197 | 17.600 | 20.020 | 11/03/2026 | 11/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | PLANO PARA MELHORIAS NO DISPOSITIVO SPD 017/197 LOCALIZADO NA ALTURA DO KM 017+800. ENTRETANTO CONFORME APRESENTADO NA ANÁLISE DOS SINISTROS, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE OS ACIDENTES SE CONCENTRAM NÃO APENAS NESSE DISPOSITIVO, COMO TAMBÉM NO DISPOSITIVO SPD 019/197, LOCALIZADO NA ALTURA DO KM 018+750, DISPOSITIVOS ESSES QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES GEOMÉTRICAS E OPERACIONAIS. ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS FOI POSSÍVEL AINDA IDENTIFICAR SITUAÇÕES DE RISCO NA ALTURA DO KM 019+000, ONDE HÁ ACESSOS IRREGULARES EM AMBOS OS SENTIDOS, LOCAL ESSE ONDE OS USUÁRIOS VÊM REALIZANDO CONVERSÕES IRREGULARES E DE FORMA DESORDENADA. TAIS CONDIÇÕES SOMENTE PODERÃO SER EFETIVAMENTE CORRIGIDAS POR MEIO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO DESSES DISPOSITIVOS, E A COIBIÇÃO DE CONVERSÃO EM LOCAL INSEGURO, CONFIGURANDO-SE COMO A SOLUÇÃO ESTRUTURAL MAIS ADEQUADA PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS ATUALMENTE OBSERVADOS.
OB679 | IMPLANTAÇÃO 3ª FAIXA DE ROLAMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 444.750 | 442.730 | 02/03/2026 | 31/01/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  |  | PLANO OPERACIONAL PARA TRATAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL DA OBRA DE INTERVENÇÃO NA SP-310 KM 442,730 A 444+750, SENTIDO SUL. OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. A OBRA É CARACTERIZADA PELA IMPLANTAÇÃO DE 3ª FAIXA DE ROLAMENTO NA SP-310. A IMPLANTAÇÃO SERÁ EXECUTADA NA REGIÃO DO CANTEIRO CENTRAL EM AMBOS OS SENTIDOS, COM OS DEVIDOS ALARGAMENTOS DE OAES NO CANTEIRO CENTRAL. A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NA PISTA SUL, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB406 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | EIXO SP | SANTA MARIA DA SERRA, SÃO PEDRO | SP 304 | 199.000 | 231.000 | 07/05/2025 | 30/04/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA, |  |  | [07/18/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 18/07 ÁS 12H45MIN INCLUÍDO PREVISÃO DE TÉRMINO DA OBRA. ¦ [03/13/2026] CONFORME NOVO POE RECEBIDO OBRA PRORROGADA DE 28/02/2026 PARA 30/04/2027. | O SEGMENTO DA RODOVIA QUE SERÁ EXECUTADA A OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA GERALDO DE BARROS (SP304) ENTRE O KM 199+000 AO KM 231+000 NOS MUNÍCIPIOS DE SÃO PEDRO E SANTA MARIA DA SERRA/SP É CARACTERIZADO COMO TRECHO DE PISTA SIMPLES, COM UMA FAIXA DE ROLAMENTO EM CADA SENTIDO.
OB672 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PROVISÓRIO |  | COLINAS | ITU | SP 280 | 84.300 | 84.300 | 02/03/2026 | 03/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA |  |  |  | EMPRESA TERCEIRA IRÁ INICIAR A IMPLANTAÇÃO DE UM ACESSO PROVISÓRIO NO DISPOSITIVO DE RETORNO EXISTENTE NA RODOVIA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO (SP-280), KM 84+300 – PISTA LESTE. NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO DA VIA, UMA VEZ QUE O SERVIÇO CONSISTE EXCLUSIVAMENTE NA CRIAÇÃO DE UM ACESSO INTERNO NO RETORNO.
OB670 | IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS | SPA 248/055 | 0.000 | 8.000 | 16/03/2026 | 30/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE | PLACAS OPERACIONAIS, CONES BALIZADOR ALTO. | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHOS LEVES, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. |  | INTERVENÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO SOBRE OS DISPOSITIVOS NEW JERSEY DE CONCRETO QUE DIVIDEM AS PISTAS. TRATA-SE DA INSTALAÇÃO DE QUADROS ELÉTRICOS, LANÇAMENTO DE CABOS E IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM LUMINÁRIAS LED NO CANTEIRO CENTRAL E NA MARGINAL DA RODOVIA.
OB666 | PAVIMENTAÇÃO PARA BALANÇA ELETRÔNICA (HSWIN) |  | SOROCABANA | ALUMÍNIO, MAIRINQUE | SP 270 | 73.000 | 71.000 | 07/03/2026 | 15/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, RESGATE |  |  |  | OS SERVIÇOS ESTÃO PREVISTOS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 07/03/2026 A 15/07/2026 DURANTE 24H00. PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES SE FAZ NECESSÁRIO DESVIAR O TRÁFEGO DA PISTA LESTE PARA A PISTA OESTE NA FAIXA 01 DE ROLAMENTO, FICANDO O TRECHO DA OBRA OPERANDO EM PISTA SIMPLES NA VIA DA PISTA OESTE.
OB410 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ARARAS, PIRASSUNUNGA, SANTA RITA DO PASSA QUATRO, LEME, CORDEIRÓPOLIS, PORTO FERREIRA, SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | SP 330 | 158.501 | 240.499 | 20/06/2024 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H06, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. ¦ [03/02/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [03/05/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 04/03 ÁS 09H56MIN OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/10/2026. | OBRA DE RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP330 (RODOVIA ANHANGUERA), ENTRE O TRECHO DE CORDEIRÓPOLIS (KM 158+500) A SANTA RITA DO PASSA QUATRO (KM 240+500). OS SERVIÇOS SERÃO REALIZADOS EM TODAS AS FAIXAS DE ROLAMENTO, PRAÇAS DE PEDÁGIO, MARGINAIS E DISPOSITIVOS DE RETORNO SOB RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INTERVIAS.
OB660 | ADEQUAÇÃO DE GABARITO |  | SPVIAS | IARAS | SPD 283/280 | 0.000 | 0.000 | 09/03/2026 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | GUINCHO LEVE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, AMBULÂNCIA | DESVIO DO SENTIDO LESTE PELO KM 279+645 E SENTIDO OESTE PELO KM 287+745. | PELO RETORNO DO KM 279+645. ¦ PELO RETORNO DO KM 287+747. |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO NO QUILÔMETRO 282+740 DA RODOVIA PRES. CASTELLO BRANCO – SP280 PARA VIABILIZAR ADEQUAÇÃO DO GABARITO VERTICAL DA OAE. EM DECORRÊNCIA DESSA INTERVENÇÃO, AS ALÇAS DE ACESSO E SAÍDA DO RETORNO DEVERÃO SER DEMOLIDAS E POSTERIORMENTE RECONSTRUÍDAS. DURANTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, HAVERÁ NECESSIDADE DE INTERDIÇÃO TOTAL DO LOCAL.
OB416 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | INTERVIAS | ITAPIRA | SP 352 | 162.540 | 185.170 | 01/07/2025 | 31/10/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, CAMINHÃO IRRIGADEIRA | OPERAÇÃO PARE E SIGA |  | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/18/2025] ÀS 16H03, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. ¦ [03/02/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 27/02 ÁS 11H19MIN, OBRA PRORROGADA DE 28/02 PARA 31/10. | PLANO OPERACIONAL PARA A INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS NORTE E SUL, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” EVENTUAIS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO DA SP-352 DO KM 162+540 AO KM 185+171.
OB495 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP 310 | 428.800 | 431.400 | 22/09/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  | NÃO HÁ. | [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 22/01/2026 PARA 30/06/2026. | OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL E REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO TRECHO DO SEGMENTO 08 (KM 428+800 A 431+400, SENTIDO NORTE). A SINALIZAÇÃO SERÁ IMPLANTADA DE ACORDO COM A FRENTE DE SERVIÇO. DE MANEIRA GERAL, TEREMOS AS FRENTES DE SERVIÇO PARA A IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA NO SENTIDO NORTE, ALÉM DAS EQUIPES DE ALARGAMENTO DE OAES QUE ATUARÃO PONTUALMENTE EM CADA OAE EXISTENTE NO TRECHO.
OB482 | FRESAGEM E RECOMPOSIÇÃO |  | ECOVIAS NOROESTE | ARARAQUARA, IBATÉ, SÃO CARLOS | SP 310 | 241.800 | 267.700 | 15/09/2025 | 30/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/12/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ NO SEGUIMENTO ENTRE O KM 241+800 AO KM 267+700, DA RODOVIA SP310.
OB481 | IMPLANTAÇÃO 3ª FAIXA DE ROLAMENTO |  | ECOVIAS NOROESTE | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, MIRASSOL | SP 310 | 444.750 | 446.000 | 25/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [12/28/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 28/12 ÀS 06H50MIN. ¦ [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 25/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 6 (KM 446+000 A 444+750, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP310.
OB437 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.300 | 451.870 | 08/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 08, ENTRE O KM 449+300 A 451+870, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB436 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA 03ª DE ROLAMENTO. |  | ECOVIAS NOROESTE | MIRASSOL | SP 310 | 446.000 | 449.300 | 08/08/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  | [01/08/2026] EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELAS OBRAS INFORMOU QUE A CONCESSIONÁRIA IRA SOLICITAR PRORROGAÇÃO A ARTESP POR MAIS 120 DIAS. ¦ [02/26/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 26/02 ÁS 12H04MIN OBRA PRORROGADA DE 31/12/2025 PARA 30/06/2026. | O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO SERÁ INICIADO NO SEGMENTO 07, ENTRE O KM 449+300 A 446+000, PISTA NORTE E SUL, DA RODOVIA SP-310.
OB647 | IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO |  | ECOVIAS IMIGRANTES | SANTOS | SP 055 | 254.000 | 255.000 | 20/02/2026 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. |  |  |  | PARA A REALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES NO ACOSTAMENTO DA RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI (SP-055), SENTIDO OESTE, ENTRE OS KM 254 E 255, NA REGIÃO DO TÚNEL DO QUILOMBO, SERÁ NECESSÁRIO SOMENTE O BLOQUEIO DO ACOSTAMENTO, PERMANECENDO AS DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO TOTALMENTE LIBERADAS PARA O TRÁFEGO DURANTE TODO O PERÍODO DAS OBRAS. AS ATIVIDADES OCORRERÃO PREFERENCIALMENTE NO PERÍODO NOTURNO PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO NO INTERIOR DO TÚNEL, COM O OBJETIVO DE MINIMIZAR INTERFERÊNCIAS À FLUIDEZ DO TRÁFEGO E SEGUIR CONFORME AS NECESSIDADES TÉCNICAS DA OBRA. A LIBERAÇÃO DO ACOSTAMENTO OCORRERÁ IMEDIATAMENTE APÓS A CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES TODOS OS DIAS, COM PREVISÃO DE EXECUÇÃO ENTRE 22H00 E 06H00.
OB642 | CORREÇÃO DAS CURVAS |  | ECOVIAS IMIGRANTES | CUBATÃO, SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP 150 | 40.000 | 54.000 | 01/02/2026 | 31/12/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO 5X3. |  |  | EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CORREÇÃO DAS CURVAS NO TRECHO DE SERRA DA SP-150, INCLUINDO ADEQUAÇÕES GEOMÉTRICAS, MELHORIAS DE SEGURANÇA ENTRE OS KM 41+700 E KM 46+920, ABRANGENDO AS PISTAS SUL E NORTE, CONFORME A NECESSIDADE E EVOLUÇÃO DAS ETAPAS EXECUTIVAS. A CONSERVAÇÃO DE ROTINA SERÁ EXECUTADA PREFERENCIALMENTE AOS SÁBADOS, ALTERNANDO-SE O BLOQUEIO ENTRE PISTA SUL E PISTA NORTE. LOCALIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES: SENTIDO SUL (PISTA SUL) • CURVA 01: KM 41+700 • CURVA 02: KM 44+580 • CURVA 03: KM 46+920 SENTIDO NORTE (PISTA NORTE) • CURVA 04: KM 44+410 • CURVA 05: KM 43+260 • CURVA 06: KM 41+730
OB310 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | SANTA LÚCIA, GUATAPARÁ, LUÍS ANTÔNIO, RINCÃO, RIBEIRÃO PRETO, ARARAQUARA, AMÉRICO BRASILIENSE, CRAVINHOS | SP 255 | 2.801 | 83.200 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. ¦ [12/06/2025] A CONCESSIONÁRIA ENVIOU E-MAIL NO DIA 03/12 ÀS 14H23MIN INFORMANDO SOBRE INTERDIÇÃO NO TRECHO DA SP 255 DO KM 002,800 AO 48,100 KM, INTERDIÇÃO DE FAIXAS E ALÇAS NO DIA 01/12 AO 20/12. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB248 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 065/099 | 20.595 | 0.001 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | PELA PISTA SUL |  | NOVA SERRA FECHADA PARA AJUSTES DE EQUIPAMENTOS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS NA SERRA NOVA NORTE (SENTIDO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ANTIGO DA PISTA SUL.
OB621 | DESLOCAMENTO DE EIXO PARA ALARGAMENTO DE OAE |  | EIXO SP | CORDEIRÓPOLIS | SP 310 | 158.820 | 159.270 | 22/01/2026 | 22/09/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, SUPERVISÃO DE TRÁFEGO |  |  |  | DESLOCAMENTO DO EIXO DA RODOVIA SP310 ENTRE O KM 158+820 E KM 159+270, DA PISTA NORTE, NO MUNICÍPIO DE CORDEIRÓPOLIS/SP, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA SUA OAE E PERMITIR A CONTINUIDADE DA IMPLANTAÇÃO DAS FAIXAS ADICIONAIS NESTA RODOVIA CONFORME OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DA CONCESSIONÁRIA.
OB619 | EROSÃO |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ | SP 079 | 161.800 | 162.200 | 24/01/2026 | 12/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO | OPERAÇÃO PARE E SIGA NO SENTIDO SUL. | OPERAÇÃO PARE E SIGA NO SENTIDO SUL. |  | AS ATIVIDADES ESTÃO PREVISTAS PARA OCORREREM NO PERÍODO DE 24/01/2026 A 12/06/2026, DAS 07H00 ÀS 18H00 COM INTERDIÇÃO DA PISTA DO SENTIDO NORTE E OPERAÇÃO PARE E SIGA OCORRENDO NO SENTIDO SUL.
OB615 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RAPOSO CASTELLO | SÃO PAULO, ARAÇARIGUAMA, JANDIRA, SANTANA DE PARNAÍBA, OSASCO, ITAPEVI, BARUERI | SP 280 | 13.290 | 54.139 | 21/01/2026 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DE 02 Á 03 FAIXAS DA RODOVIA, POR ATIVIDADE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO À FRENTE DA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO RÍGIDO, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB421 | REPARO NO PAVIMENTO |  | RAPOSO CASTELLO | OSASCO, COTIA, SÃO PAULO | SP 270 | 10.940 | 34.064 | 28/07/2025 | 30/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA, AMBULÂNCIA |  |  | [08/18/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [08/27/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [09/03/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 03/09 ÀS 07H03MIN. ¦ [09/05/2025] CONFORME INFORMAÇÃO RECEBIDA VIA WHATSAPP OBRA PRORROGADA DE 16/08 PARA 30/09. ¦ [10/01/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 01/10 ÁS 11H50MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 04/10/2025. ¦ [10/04/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 03/10 AS 17H30 A OBRA FOI PRORROGADA PARA 11/10/2025. ¦ [10/11/2025] ENVIADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO EM 11/10 ÀS 12H08MIN. ¦ [10/13/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 13/10 ÁS 16H59MIN OBRA FOI PRORROGADA PARA 18/10/2025. | PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ NECESSÁRIO O FECHAMENTO DA FAIXA DA RODOVIA, POR ATIVIDADE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS COLABORADORES QUE ESTARÃO A FRENTE DA MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL, BEM COMO DOS USUÁRIOS DA VIA.
OB457 | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO |  | EIXO SP | PIRACICABA | SP 304 | 169.240 | 171.360 | 10/03/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA |  |  | [01/12/2026] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/16/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 15/01 ÁS 17H55 OBRA FOI PRORROGADA DE 10/01 PARA 31/07/2026. | IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO NA RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ (SP 304) NO KM 169+240 E KM 171+360, NO MUNÍCIPIO DE PIRACICABA/SP. O TRÁFEGO DA RODOVIA SERÁ CANALIZADO PARA A PISTA OESTE NA CONDIÇÃO DE UMA FAIXA DE ROLAMENTO PARA CADA SENTIDO (MÃO DUPLA), ESTA CONDIÇÃO SERÁ NO TRECHO DE OBRAS DOS DISPOSITIVOS. A PISTA LESTE DESTA REGIÃO SERÁ DEMOLIDA EM FUNÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS. O SEGMENTO DE RODOVIA QUE INTERLIGA OS DOIS DISPOSITIVOS E NÃO SOFRERÃO INTERVENÇÃO EM FUNÇÃO DAS OBRAS SERÁ MANTIDO EM PISTA DUPLA, OU SEJA, EM SUA CONDIÇÃO ORIGINA
OB607 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | AMERICANA, LIMEIRA | SP 330 | 128.400 | 131.200 | 16/01/2026 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  |  | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DO ACOSTAMENTO E CANTEIRO CENTRAL ENTRE OS QUILÔMETROS 128+400 AO 131+200, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA ANHANGUERA – SP330 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA PRODUTOS PERIGOSOS.
OB605 | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO PROVISÓRIO |  | SPMAR | ITAQUAQUECETUBA | SP 021 | 118.000 | 118.000 | 05/11/2025 | 31/12/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | INTERNO |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A CAMINHO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO COMPLEXO ALTO TIÊTE (ACESSO PROVISÓRIO). DEVIDO ÀS OBRAS EM ANDAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO ALTO TIETÊ, TORNA-SE NECESSÁRIA A CRIAÇÃO DE UM ACESSO PROVISÓRIO PELA BAIA LOCALIZADA NO KM 118+000 DA SP-021 – RODOANEL MÁRIO COVAS, PISTA INTERNA, À RUA NAZARÉ PAULISTA, COM POSTERIOR ACESSO À AVENIDA MIGUEL BRADA E À ESTRADA GOVERNADOR MÁRIO COVAS, TENDO COMO DESTINO O CANTEIRO DE OBRAS DO REFERIDO COMPLEXO. A OBRA NÃO CAUSARÁ INTERFERÊNCIA DIRETA AO TRÁFEGO. NO ENTANTO, EM RESPEITO AO COMPROMISSO COM A SEGURANÇA VIÁRIA E VISANDO MINIMIZAR OS IMPACTOS AO TRÁFEGO E AOS MORADORES DO BAIRRO ESTAÇÃO, AS AÇÕES ESTÃO SENDO REALIZADAS EM CONFORMIDADE COM O QUE FOI ACORDADO JUNTO À DIRETORIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.
OB538 | IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS |  | AUTOBAN | FRANCO DA ROCHA, CAJAMAR | SP 348 | 38.000 | 42.000 | 24/10/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, RESGATE, BASE OPERACIONAL LOCALIZADA NA SP348 KM 036+600 |  | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/14/2026] DATA PREVISTA PARA O TÉRMINO ALTERADA, DO DIA 31/12/2025 PARA 31/07/2026 | PLANO OPERACIONAL ESPECÍFICO PARA INTERDIÇÃO DAS FAIXAS 04, 05 E ACOSTAMENTO ENTRE OS QUILÔMETROS 038+000 AO 042+000, PISTAS NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE CAIXAS DE PRODUTOS PERIGOSOS.
OB360 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | TAPIRAÍ, VOTORANTIM, PIEDADE, JUQUIÁ, SOROCABA | SP 079 | 97.950 | 213.000 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB361 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | VOTORANTIM | SPA 103/079 | 0.000 | 2.495 | 30/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB358 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, PIEDADE, IBIÚNA, SÃO MIGUEL ARCANJO | SP 250 | 70.994 | 176.550 | 29/05/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB359 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SÃO MIGUEL ARCANJO, PILAR DO SUL | SPA 160/250 | 0.000 | 15.900 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB363 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | PILAR DO SUL, SALTO DE PIRAPORA | SP 264 | 119.900 | 143.525 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | NORTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB362 | REPARO NO PAVIMENTO, CONSERVAÇÃO EM GERAL, RECUPERAÇÃO DE OAE |  | SOROCABANA | SALTO DE PIRAPORA | SPA 104/079 | 0.000 | 11.800 | 29/04/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE |  | VIATURA OPERACIONAL, AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [12/29/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO ATUALIZAÇÕES. ¦ [01/12/2026] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 12/01 ÁS 16H59 OBRA PRORROGADA PARA 31/07/2026. | OPERAÇÃO PARE E SIGA VIABILIZANDO SERVIÇOS E OBRAS EM TRECHOS DE PISTA SIMPLES COMO: RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO, PODA DE GRAMA, PODA DE ÁRVORE, RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO DE TERRAPLENOS, SINALIZAÇÃO VERTICAL, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, COLETA DE RESÍDUOS, RECUPERAÇÃO DE OAE, REPARO OU IMPLANTAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO (REMOÇÃO DE CARGA E ESCORREGAMENTOS).
OB458 | IMPLANTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS |  | ROTA DAS BANDEIRAS | CAMPINAS, PAULÍNIA | SP 332 | 114.000 | 119.000 | 13/08/2025 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO PIPA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, RESGATE. |  | DESVIO NO KM 121 ACESSAR A ESTRADA MUNICIPAL PLAN. 381, SEGUIR ATÉ A RUA JOSÉ BENCOME E ACESSAR A RODOVIA ZEFERINO VAZ SP 332 NO KM 119 SUL. ¦ DESVIO NO KM 114 PARA ACESSAR A AV. ALBINO J.B. DE OLIVEIRA, ESTRADA DA RHODIA, AV. DR. ROBERTO MOREIRA NA RODOVIA ZEFERINO VAZ NO KM 125 NORTE. |  | IMPLANTAÇÃO DE MARGINAIS E FAIXAS ADICIONAIS NA RODOVIA PROFESSOR ZEFERINO VAZ SP 332 DO KM 114 AO 119.
OB559 | LANÇAMENTO DE VIGAS |  | RODOVIAS DO TIETÊ | PEREIRAS, ANHEMBI, CONCHAS, LARANJAL PAULISTA, BOFETE | SP 300 | 176.200 | 227.000 | 15/11/2025 | 16/11/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CONSERVAÇÃO |  | PELO KM 227 ¦ PELO KM 189 |  | LANÇAMENTO DE VIGAS TRANSVERSINAS NO KM 215+350M DA SP-300. A OBRA SERÁ REALIZADA COM INÍCIO DOS SERVIÇOS E INTERDIÇÃO TOTAL DA RODOVIA SP300 EM 15/11/2025 E PREVISTA PARA TÉRMINO EM 16/11/2026, COM HORÁRIO DE TRABALHO ENTRE 18H E 06H.
OB200 | IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL |  | EIXO SP | SANTA GERTRUDES, CORDEIRÓPOLIS, RIO CLARO, CORUMBATAÍ | SP 310 | 153.520 | 193.550 | 03/06/2024 | 30/06/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE |  |  |  |  | [10/29/2025] CONFORME E-MAIL RECEBIDO EM 24/10 ÁS 17H35MIN OBRA PRORROGADA DE 03/06/2026 PARA 30/06/2027. | O PLANO OPERACIONAL FAZ-SE NECESSÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA TERCEIRA (3°) FAIXA DE ROLAMENTO NA SP310 – RODOVIA WASHINGTON LUÍS ENTRE O KM 153+520 E 193+550 NO CANTEIRO CENTRAL. PARA ESTA INTERVENÇÃO SERÁ REALIZADO PROVISORIAMENTE O FECHAMENTO DA FAIXA 1 (ESQUERDA) DA VIA.
OB163 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |  | TAMOIOS | CARAGUATATUBA | SPI 097/055 | 0.000 | 33.000 | 08/01/2024 |  | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | LESTE/OESTE |  | GUINCHO PESADO, GUINCHO LEVE, RESGATE, CAMINHÃO PIPA, VIATURA DE INSPEÇÃO, POSTO SAU. |  | NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). ¦ NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055). | [10/13/2024] EM 13/10/2024 ÀS 11H13MIN FOI ENVIADO E-MAIL À CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [10/13/2024] INSERIDA FOTOS ATUALIZADAS. ¦ [12/01/2024] ENVIADO E-MAIL PARA CONCESSIONÁRIA EM 01/12 ÁS 11H08MIN SOLICITANDO ATUALIZAÇÃO DO CENÁRIO. | TRÁFEGO INTERROMPIDO PARA CONTINUIDADE DAS OBRAS ENTRE SEGUNDA-FEIRA E QUINTA-FEIRA DAS 22H00 ÀS 06H00, TENDO SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO COM O TRÂNSITO LIBERADO 24H. NO PERÍODO DE FECHAMENTO PARA AS OBRAS DO CONTORNO NORTE (SENTIDO UBATUBA), OS USUÁRIOS DEVERÃO UTILIZAR O TRECHO ATUALMENTE PERCORRIDO E CONHECIDO, DENTRO DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA (SP-055).
OB456 | DUPLICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS E ADEQUAÇÃO DE OAE |  | EIXO SP | QUATÁ, PARAGUAÇU PAULISTA, ASSIS, MARTINÓPOLIS, JOÃO RAMALHO, RANCHARIA | SP 284 | 447.257 | 551.530 | 10/04/2025 | 30/04/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | AMBULÂNCIA, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, INSPEÇÃO DE TRAFEGO. |  |  |  | O PLANO OPERACIONAL TRATA A SINALIZAÇÃO VERTICAL DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA SP 284, TOTALIZANDO 58,9 QUILÔMETROS DE EXTENSÃO. O PRAZO PREVISTO PARA O TÉRMINO DA DUPLICAÇÃO DA SP 284 LOTE 01 E LOTE 02 É ABRIL DE 2027. EM RELAÇÃO A ESTE POE, OS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EQUIPES DE TERRAPLENAGEM/PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, OAE E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. OS SERVIÇOS SERÃO INICIADOS PELO LOTE 01 KM 447+257 AO KM 475+000 EM AMBOS OS SENTIDOS, DEPOIS SE ESTENDENDO AO LOTE 02 KM 520+360 AO KM 551+530.
OB252 | CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DA NOVA PONTE POR MEIO DA PONTE EXISTENTE |  | ENTREVIAS | PONGAÍ, NOVO HORIZONTE | SP 333 | 229.000 | 233.000 | 16/12/2024 | 31/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | OESTE | PLACAS, LAMELAS, SINALIZAÇÃO NOTURNA, ETC. | AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO |  |  | [08/26/2025] ÀS 16H07MIN, ADICIONADAS FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA EM ANDAMENTO. | ESTÁ PREVISTO PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 O INÍCIO DAS ATIVIDADES DE DUPLICAÇÃO DA SP333 DO KM 229 AO KM 233 PARA EXECUÇÃO DA NOVA PONTE SOBRE O RIO TIETÊ COM EXTENSÃO TOTAL DE 2400M (MAIOR PONTE DO ESTADO DE SÃO PAULO). TRATANDO-SE DA DIMENSÃO E PORTE DESTA OBRA, SERÁ NECESSÁRIA A IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS COM PARTICULARIDADES A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DE EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES SERÁ REALIZADA A IMPLANTAÇÃO DE RETORNOS OPERACIONAIS À FRENTE DA CENTRAL DE CONCRETO INSTALADA NA OBRA, LOCALIZADA NO KM 233+300, DEVIDAMENTE SINALIZADOS, UTILIZANDO-SE SINALIZAÇÃO E RECURSOS OPERACIONAIS ESPECÍFICOS E REFORÇADOS PARA ESTE FIM. NO PERÍODO FESTIVO DE FINAL DE ANO, DE 20/12/2024 ATÉ 06/01/2025 E EM PERÍODOS DE FERIADOS E DATAS ESPECIAIS AO LONGO DOS ANOS, CONFORME DIRETRIZES DA PMRV, NÃO SERÃO REALIZADAS ATIVIDADES RELACIONADAS À ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS DO LOCAL.
OB449 | ALARGAMENTO DE OAE |  | AUTOBAN | JUNDIAÍ | SPD 050/348 | 0.000 | 0.000 | 20/08/2025 | 01/07/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DISPOSITIVO | NÃO SE APLICA |  | INSPEÇÃO DE TRAFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÃNCIA |  |  |  | INTERDIÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DO QUILÔMETRO 049+661, PISTA NORTE E SUL DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES – SP348 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. O DISPOSITIVO ESTÁ PREVISTO PARA FICAR INTERDITADO ENTRE OS DIAS 20/08/2025 E 01/07/2026 DURANTE 24H00 PARA VIABILIZAR EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA OAE. COMO ROTA ALTERNATIVA, PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA SUL PARA RETORNAR PARA PISTA NORTE, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 045+830, JÁ PARA OS VEÍCULOS QUE SEGUEM PELA PISTA NORTE PARA RETORNAR PARA PISTA SUL, DEVEM UTILIZAR O DISPOSITIVO DO KM 060+427.
OB417 | DUPLICAÇÃO DE RODOVIA |  | INTERVIAS | RIO CLARO, ARARAS | SP 191 | 52.700 | 70.200 | 01/08/2024 | 31/08/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | SIMPLES | LESTE/OESTE |  | INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, BASE 11 | OPERAÇÃO PARE E SIGA. | NÃO HÁ. ¦ NÃO HÁ. | [08/11/2025] ENCAMINHADO E-MAIL A CONCESSIONÁRIA SOLICITANDO FOTOS DA OBRA. ¦ [08/19/2025] ÀS 16H07, A CONCESSIONÁRIA NOS ENCAMINHOU POR E-MAIL ATUALIZAÇÃO DAS IMAGENS DA OBRA. | INTERVENÇÃO NA PISTA E ACOSTAMENTO SENTIDOS LESTE E OESTE, PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE DUPLICAÇÃO DA SP-191 DO KM 52+700 AO KM 70+200, E IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISPOSITIVO NO KM 57+300. DURANTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCAIXE DE PAVIMENTOS NOVOS COM O EXISTENTE E IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS DE CONCRETO, SENDO NECESSÁRIAS INTERDIÇÕES PONTUAIS, COM OPERAÇÕES DO TIPO “SIGA-PARE”, QUE SERÃO INFORMADAS PREVIAMENTE NAS PROGRAMAÇÕES A SEREM ENVIADAS SEMANALMENTE.
OB441 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | BOA ESPERANÇA DO SUL, ARARAQUARA, BOCAINA, JAÚ, DOURADO | SP 255 | 83.200 | 147.300 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB311 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | BOTUCATU, BARRA BONITA, SÃO MANUEL, JAÚ, IGARAÇU DO TIETÊ, PRATÂNIA, AVARÉ | SP 255 | 155.771 | 237.769 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB312 | RECUPERAÇÃO NO PAVIMENTO |  | VIAPAULISTA | CORONEL MACEDO, ITAÍ, TAQUARITUBA, ITAPORANGA | SP 255 | 288.191 | 357.430 | 14/03/2025 | 21/11/2027 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | NORTE/SUL |  | BASE OPERACIONAL, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, GUINCHO LEVE, GUINCHO PESADO, AMBULÂNCIA, CAMINHÃO PIPA. | OPERAÇÃO "PARE E SIGA" |  | [08/18/2025] INSERIDO FOTOS ATUALIZADAS DA OBRA. | INTERDIÇÃO PROVISÓRIA DE FAIXA DE ROLAMENTO, COM A UTILIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TIPO “PARE E SIGA” PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE REPARO NO PAVIMENTO.
OB390 | IMPLANTAÇÃO DA 5ª FAIXA |  | RODOANEL | SÃO PAULO | SP 021 | 3.500 | 5.930 | 20/06/2025 | 20/06/2026 | NÃO | CONCESSIONÁRIA | DUPLA | EXTERNO |  | BASE SAU, AMBULÂNCIA, INSPEÇÃO DE TRÁFEGO, CAMINHÃO IRRIGADEIRA |  |  |  | INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS QUILÔMETROS 003+000 AO 006+500, PISTA EXTERNA DA RODOVIA RODOANEL MARIO COVAS – SP021 PARA VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930. A INTERDIÇÃO DA FAIXA 01 ENTRE OS KM 003+000 AO 006+500 PISTA EXTERNA DA SP021 ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE 20/06/2025 E 20/06/2026 DURANTE 24H00. TAL INTERDIÇÃO É NECESSÁRIA PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE FAIXA ADICIONAL ENTRE OS KM 003+500 AO 005+930 PELA PISTA EXTERNA. COMO MEDIDA COMPENSATÓRIA PARA NÃO IMPACTAR A FLUIDEZ NO LOCAL, SERÁ DISPONIBILIZADO O USO DO ACOSTAMENTO AO TRÁFEGO PELO KM 3+500 AO KM 4+900 PISTA EXTERNA DA SP021 PARA ABSORVER O FLUXO ORIUNDO DA SP348 PISTA SUL.